## AJUSTE ADJUNTAS
[5 empty] | 2021-09-22 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
UA | Programas/Procesos de Información Propuestos |  | Responsable | Inicio | Fin | Dur. | Mayo |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
[7 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
DGGMA
DGA de Información Geográfica Básica (DGAIGB)
| Marco de Referencia Geodésico |  | DGAIGB | 2021-05-28 | 2021-08-02 | 66 | bar: Mayo 4 to Agosto 1
|  | Identificación de los colaboradores | DGAIGB | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 7 | [28 empty] | Viernes | Viernes | bar: Mayo 4 to Junio 1
|  | Instrucción | DGAII | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 1 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Junio 1
|  | Revelado de la arquitectura | DGAIGB | 2021-06-08 | 2021-07-23 | 45 | [28 empty] | Martes | Viernes | bar: Junio 1 to Julio 3
|  | Acompañamiento | DGAII | 2021-06-08 | 2021-07-23 | 45 | [28 empty] | Martes | Viernes | bar: Junio 1 to Julio 3
|  | Liberación | DGAIGB-DGAII | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 7 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Julio 4 to Agosto 1
DGGMA
DGA de Integración de Información Geoespacial (DGAIIG)
| Red nacional de caminos |  | DGAIIG | 2021-05-31 | 2021-10-06 | 128 | [28 empty] | Lunes | Miércoles | bar: Mayo 4 to Octubre 1
|  | Identificación de los colaboradores | DGAIIG | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 7 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Mayo 4 to Junio 1
|  | Instrucción | DGAII | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 1 | [28 empty] | Martes | Martes | bar: Junio 1
|  | Revelado de la arquitectura | DGAIIG | 2021-06-09 | 2021-09-21 | 104 | [28 empty] | Miércoles | Martes | bar: Junio 1 to Septiembre 4
|  | Acompañamiento | DGAII | 2021-06-09 | 2021-09-21 | 104 | [28 empty] | Miércoles | Martes | bar: Junio 1 to Septiembre 4
|  | Liberación | DGAII-DGAII | 2021-09-24 | 2021-10-06 | 12 | [28 empty] | Viernes | Miércoles | bar: Septiembre 5 to Octubre 1
DGGMA
DGA de Recursos Naturales y Medio Ambiente (DGARNMA)
| Hidrología |  | DGARNMA | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 63 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Mayo 4 to Agosto 1
|  | Identificación de los colaboradores | DGARNMA | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 7 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Mayo 4 to Junio 1
|  | Instrucción | DGAII | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 1 | [28 empty] | Martes | Martes | bar: Junio 1
|  | Revelado de la arquitectura | DGARNMA | 2021-06-09 | 2021-07-23 | 44 | [28 empty] | Miércoles | Viernes | bar: Junio 1 to Julio 3
|  | Acompañamiento | DGAII | 2021-06-09 | 2021-07-23 | 44 | [28 empty] | Miércoles | Viernes | bar: Junio 1 to Julio 3
|  | Liberación | DGARNMA-DGAII | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 7 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Julio 4 to Agosto 1
DGGMA
DGA de Información Geográfica para la Administración del Territorio (DGAIGAT)
| Marco geoestadístico |  | DGAIGAT | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 29 | [28 empty] | Lunes | Martes | bar: Mayo 4 to Junio 2
|  | Revelado de la arquitectura | DGAIGAT | 2021-05-17 | 2021-06-07 | 21 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Mayo 4 to Junio 1
|  | Asesoría y seguimiento | DGAII | 2021-05-17 | 2021-06-07 | 21 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Mayo 4 to Junio 1
|  | Liberación | DGAIGAT-DGAII | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 7 | [28 empty] | Martes | Martes | bar: Junio 1 to Junio 2
| Cartografía Urbana y Rural |  | DGAIGAT | 2021-06-04 | 2021-08-24 | 81 | [28 empty] | Viernes | Martes | bar: Junio 1 to Agosto 3
|  | Identificación de los colaboradores | DGAIGAT | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 7 | [28 empty] | Viernes | Viernes | bar: Junio 1 to Junio 2
|  | Instrucción | DGAII | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 1 | [28 empty] | Lunes | Lunes | bar: Junio 2
|  | Revelado de la arquitectura | DGAIGAT | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 59 | [28 empty] | Martes | Viernes | bar: Junio 3 to Agosto 2
|  | Acompañamiento | DGAII | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 59 | [28 empty] | Martes | Viernes | bar: Junio 3 to Agosto 2
|  | Liberación | DGAIGAT-DGAII | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 8 | [28 empty] | Lunes | Martes | bar: Agosto 3
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:F12)
Inicio = [Fin, row above]+3
Fin = MAX([Fin, row below]:G13)
Fin = [Inicio]

## Días semana
1 | Domingo
2 | Lunes
3 | Martes
4 | Miércoles
5 | Jueves
6 | Viernes
7 | Sábado