## Slide 1: 4ª sesión de 2019 Seguimiento de acuerdos

## Slide 2
ACUERDOS CAC
ESTATUS DE ACUERDOS AL 15 DE JULIO DE 2019 |  |  |  |  | 
Año | Total | Concluidos | Actividad continua | En proceso | Incluidos en la agenda de la 4ª sesión de 2019
2015 | 54 | 54 | --- | --- | 
2016 | 42 | 38 | 3 | 1 | 
2017 | 33 | 30 | 3 | 0 | 
2018 | 39 | 24 | 9 | 6 | 1
2019 | 25 | 12 | 2 | 11 | 4
Se refiere a actividades permanentes tanto del secretariado técnico como de las Unidades Administrativas del INEGI
Actividades en curso

## Slide 3
Acuerdos incluidos en la agenda de hoy
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-004/04/2018 | Presentación en la Primera Sesión 2019 del CAC los resultados definitivos de la prueba piloto realizada para definir la factibilidad del Modelo de Costos por Proceso (MCP). | DGA
CAC-013/01/2019 | Se aprueba la creación de un grupo de trabajo para proponer los instrumentos normativos necesarios para continuar salvaguardando la confidencialidad de los informantes. El líder será el Director General Adjunto de Integración de Información con el apoyo técnico del área de asesores de Presidencia. | DGIAI
CAC-003/03/2019 | El grupo de trabajo de gestión de cambios revisará el artículo tercero transitorio de los lineamientos con el fin de que el Secretario Técnico presente nuevamente los lineamientos en la siguiente sesión. | Secretario Técnico
CAC-004/03/2019 | La Dirección General de la Coordinación del SNIEG se compromete a presentar una propuesta de indicadores de pertinencia en la siguiente sesión del Comité. | DGCSNIEG
CAC-007/03/2019 | El Secretariado Técnico enviará a las Unidades Administrativas la lista de programas integrada por la DGVSPI para que sea revisada y remitan al Secretariado Técnico la versión final de sus programas de información, el 9 de agosto de 2019. | Secretario Técnico

## Slide 4
Acuerdos en proceso: Grupos de trabajo

## Slide 5
Grupos de trabajo
CAC-006/04/2018 | Responsable: Coordinación de Asesores
El Grupo de Trabajo del Modelo de Procesos llevará a cabo una revisión de la adaptación de la herramienta de autoevaluación del DESAP… | 
El 6 de septiembre se reunió el grupo y se presentaron los resultados de las pruebas de usuario del Sistema de Evidencias del MPEG (Ptraking)
Aún no se reciben comentarios de todas la áreas sobre el modelo de evaluación de madurez en la implementación del MPEG.
El grupo aún no ha revisado la herramienta de autoevaluación del DESAP.

## Slide 6
Grupos de trabajo
CAC-008/04/2018 | Responsable: Enrique De Alba
Se creará un Grupo de Trabajo de Documentación de Diseño, para apoyar la revisión de los documentos “Diseño Conceptual”, “Diseño de Muestreo” y “Diseño de Cuestionarios”. | 
Se realizó un ejercicio comparativo entre las clasificaciones especificadas en los marcos conceptuales y el diccionario de datos de los Metadatos.
Se buscará homogeneizar definiciones para que desde la fase de diseño se alimenten los metadatos y de esta manera evitar trabajos dobles que generen inconsistencias.

## Slide 7
Grupos de trabajo
CAC-005/05/2018 | Responsable: Enrique De Alba
… Grupo de Trabajo de indicadores … de registros administrativos ... | 
El acuerdo original está concluido puesto que en la 2ª sesión del CoAC se aprobaron los indicadores de precisión de registros administrativos.
Se entregó el material del curso al área de capacitación, quien está elaborando la capacitación en línea.

## Slide 8
Grupos de trabajo
CAC-006/01/2019 | Responsable: CGOR
… grupo de trabajo para analizar las causas de los resultados no adecuados (en la evaluación), en particular, las actividades de supervisión de la captación de información... | 
La segunda sesión se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2019.
  Las Direcciones Generales de Estadísticas Económicas y de Gobierno Seguridad Pública y Justicia presentaron los resultados del Cuestionario de Autoevaluación de Capacidades Operativas desde el enfoque de las oficinas centrales.
  El objetivo es comparar los resultados obtenidos a partir de las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales con los de las oficinas centrales para focalizar de mejor forma las acciones de mejora.
Los resultados de este grupo también servirán para dar cumplimiento al acuerdo CAC-008/01/2019, relacionado con el plan de acción para las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales.

## Slide 9
Otros acuerdos en proceso

## Slide 10
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-003/04/2018 | Revisión conjunta entre las Unidades Administrativas productoras de información para llevar a cabo la prueba piloto con los programas de información de encuestas ya definidos con el objetivo de evaluar la viabilidad del modelo para la automatización para la publicación de indicadores de precisión en los formatos estandarizados aprobados por el Comité para su difusión en los metadatos DDI. | DGVSPI y CGI
Se tuvo una reunión con todas las áreas productoras para darles a conocer los detalles del proyecto, así como los avances en prototipos para la visualización de los indicadores y un listado de los siguientes elementos por definir para su validación.
A esta presentación asistieron representantes de la DGES, DGEE y Gobierno de todas las encuestas institucionales a las que les aplican los indicadores de precisión para encuestas.
Se están recabando los comentarios finales e integrando un plan de trabajo final para concretar la visualización.

## Slide 11
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-006/05/2018 | La Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información revisará la aplicación de la HECRA con el fin de ponerla a disposición en la página de internet, considerando los comentarios de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. | DGVSPI
Antes de subir la HECRA al sitio, es necesario contar con la capacitación en línea. El avance del desarrollo de esta capacitación es:
Se concluyó la planeación didáctica
Se están desarrollando contenidos y evaluaciones de la segunda unidad referente a la metodología del HECRA para autoestudio (Dos de tres unidades del curso, 33% de avance).
Fecha plan de liberación de autoestudio para usuarios: principios de noviembre de 2019

## Slide 12
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-009/01/2019 | En 2019 la DGGMA continuará con la medición de los indicadores de error cuadrático medio planimétrico y vertical, en particular en las cartas topográficas. Así como con la definición de otros indicadores de precisión. | DGGMA
CAC-005/03/2019 | La Dirección General de Geografía y Medio Ambiente se compromete a presentar en la siguiente sesión del Comité la estrategia para la medición del error cuadrático medio planimétrico y vertical en la totalidad de los programas a los que les aplica. | DGGMA
CAC-006/03/2019 | La Dirección General de Geografía y Medio Ambiente se compromete a presentar una propuesta de indicadores de calidad geográfica en la siguiente sesión del Comité. | DGGMA
Durante la semana del 23 al 27 de septiembre próximo el grupo sesionará para avanzar en un documento relativo al marco general de calidad.
Actualmente se está avanzando en la etapa de diseño del macroproceso y líneas de producción para los proyectos piloto del mapa topográfico que incorpora el tema de calidad.

## Slide 13
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-011/01/2019 | La Dirección General de la Coordinación del SNIEG trabajará conjuntamente con el área de asesores de la Presiencia y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para afinar la propuesta y presentarla a la Junta de Gobierno. | DGCSNIEG
“El Proyecto de Actualización de Reglas para establecer la Normativa del SNIEG, está previsto se presente para aprobación de la Junta de Gobierno en su próxima sesión a efectuarse el 8 de octubre del presente.
Este proyecto es resultado del trabajo conjunto de la DGCSNIEG, la CGAJ y del Grupo de Asesores de la Presidencia del Instituto y, de acuerdo con la normatividad vigente se les hará llegar a los Vicepresidentes y Directores Generales, para recabar sus observaciones y sugerencias, antes de ser enviado a la JG para su consideración”.

## Slide 14
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-003/02/2019 | Se aprueba el Informe de Resultados 2018, el cual será enviado a la Junta de Gobierno por el Secretariado Técnico. | Secretario Técnico
El Informe de Resultados 2018 se presentó a la Junta de Gobierno, quien solicitó que se realice una versión fácil de entender para usuarios externos al INEGI.
El Informe de Resultados ha sido publicado en el sitio de intranet del Comité de Aseguramiento de la Calidad y se dará a conocer a la comunidad INEGI a través de “cuéntame los lunes”.

## Slide 15: 4ª sesión de 2019 Seguimiento de acuerdos