## Slide 1: Seguimiento de acuerdos

## Slide 2
ESTATUS DE ACUERDOS AL 4 DE JUNIO DE 2019 |  |  |  | 
Año | Total | En proceso | Concluidos | Incluidos en la agenda de la 2ª sesión de 2020
2018 | 39 | 3 | 36 | 0
2019 | 48 | 4 | 44 | 0
2020 | 11 | 1 | 10 | 4
AVANCES DE PROYECTOS TRANSVERSALES DE CALIDAD
El Sistema de Seguimiento de Cambios está listo para pruebas con las Direcciones Generales.
Se inició la capacitación de Indicadores de Precisión de Programas cuyo Único Insumo son Registros Administrativos.
Se presentaron las Reglas de Confidencialidad a la Junta de Gobierno.
Se presentó el Informe de Resultados 2019 a la Junta de Gobierno, con las modificaciones acordadas en la 1a Sesión.

## Slide 3
CAC-003/04/2018 | …la automatización para la publicación de indicadores... | El desarrollo informático está completo y se han realizado pilotos con programas de las distintas DG. Para escalarlo a todos los programas de información es necesario terminar la migración del BIE al BICE.
CAC-006/04/2018 | El Grupo de Trabajo del Modelo de Procesos llevará a cabo una revisión de la adaptación de la herramienta de autoevaluación del DESAP ... | El grupo de procesos no se ha reunido.
CAC-008/04/2018 | Se creará un Grupo de Trabajo de Documentación de Diseño... | Se ha desarrollado una guía con la DGES y se han elaborado formatos que serán presentados al grupo de trabajo cuando se reúna.
Acuerdos 2018 en Proceso

## Slide 4
CAC-006/01/2019 | …grupo de trabajo para analizar las causas de los resultados no adecuados..- [de la evaluación en la] Operación Regional. | Se tiene un documento con los resultados del grupo de trabajo que se presentarán en la siguiente sesión del 2020.
CAC-008/01/2019 | La Coordinación General de Operación Regional …El plan de acción será presentado al Comité durante 2019. | 
CAC-010/05/2019 | El grupo de procesos revisará el modelo propuesto por la Coordinación Operativa …. | El grupo de procesos tiene previsto reunirse a finales de marzo de 2019.
CAC-011/05/2019 | La Dirección General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales realizará las actividades previstas para incorporar la HECRA a la página de internet del INEGI durante el primer semestre de 2020. | Se ha avanzado con la DGCSNIEG para que se incorpore la HECRA en la capacitación. La DGCSPIRI está evaluando en qué parte de la página se puede incorporar.
Acuerdos 2019 en Proceso

## Slide 5
FIN