## Slide 1: 3ª sesión de 2020 Retos en la gestión de calidad de la información estadística durante la pandemia

## Slide 2: Encuestas Nacionales de Gobierno

## Slide 3
      Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020
  Se detuvo el operativo de campo previsto a realizarse del 17 de marzo al 15 de mayo; sólo fue posible realizar el levantamiento de la información durante las dos primeras semanas.
  Los trabajos de levantamiento de información se reanudaron el 27 de julio y concluyeron el 4 de septiembre.
  Al finalizar las dos etapas de levantamiento, se logró obtener una tasa de respuesta de entrevistas completas superior al 85 por ciento.
      Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU). Segundo trimestre de 2020
        A causa de la prohibición para realizar operativos de campo, fue cancelado el levantamiento correspondiente al segundo trimestre 2020.
        En el cuestionario del tercer trimestre se incluyeron los temas de victimización, robos y extorsión, experiencias de corrupción con autoridades de seguridad pública, que regularmente se captan en el segundo trimestre.
        Como consecuencia de lo anterior, se adecuó el cuestionario a fin de identificar el mes en que ocurrieron dichas conductas, y así poder obtener estimaciones que correspondan al primer semestre de 2020.
        El levantamiento correspondiente al tercer trimestre de 2020 concluyó el pasado 18 de septiembre, obteniendo una tasa de respuesta superior al 85% de entrevistas completas.
Adecuaciones en programas ante la coyuntura del COVID

## Slide 4
Impacto de las adecuaciones en el diseño de los programas
      Si bien, se ha tenido que modificar el período de levantamiento de la ENVIPE 2020 y ha sido necesario adaptar el cuestionario de la ENSU, a fin de captar la información que originalmente se captaría en el segundo trimestre, se ha procurado mantener sin cambios la parte metodológica en la operatividad de ambos proyectos. Esto es, se han respetado:
        los periodos de referencia,
        la muestra seleccionada y
        las entrevistas cara a cara como forma de captar la información.
      En este contexto, al modificarse la fecha de publicación de la ENVIPE 2020, pasando del 24 de septiembre al 10 de diciembre, hasta el momento, los principales efectos que se prevén están relacionados únicamente con la oportunidad de la información.
      Para el caso de los resultados del segundo trimestre de la ENSU 2020, dadas las adecuaciones realizadas en el cuestionario que nos permitirán generar estimaciones para el primer semestre de 2020, los impactos también estarían centrados en la oportunidad de la información.

## Slide 5
Retos para la gestión de la calidad de la información estadística
:
      A fin de minimizar el impacto generado por la contingencia actual, de manera conjunta con la CGOR se encausaron esfuerzos para llevar a cabo capacitaciones presenciales durante el pasado mes de julio, y así poder lograr una mejor interacción con las figuras operativas garantizar un desempeño óptimo en las labores de campo relativas a la ENSU.
      De igual forma, a través de las Coordinaciones Estatales, se implementaron esquemas de capacitación para aquellas figuras operativas que se integraron a la segunda parte del operativo de ENVIPE.
      Las sesiones de capacitación se realizaron priorizando las medidas de higiene y seguridad pertinentes a fin de evitar dañar la salud y la integridad de cada uno de los participantes.
      En el mismo sentido, se reanudaron las labores de acompañamiento de personal central en las réplicas estatales, así como el acompañamiento en campo, propio de las encuestas a cargo de la DGEGSPJ.
      Finalmente, en el caso de la ENVIPE 2020, a fin de validar la calidad de la información obtenida en los dos períodos de levantamiento de la información, se aplicarán pruebas de consistencia sobre la información relacionada con las principales variables del proyecto, a fin de descartar afectaciones por el aplazamiento dicho período de levantamiento, principalmente, en relación con la recordación de conductas delictivas que los informantes pudieron haber sufrido durante el período de referencia de la información.

## Slide 6: Censos Nacionales de Gobierno

## Slide 7
Censos Nacionales de Gobierno: afectaciones
Consideraciones generales
La disminución o suspensión de actividades en las instituciones públicas ha implicado un retraso en las actividades de integración de información.
Una de las afectaciones a causa de la contingencia es la cancelación de la publicación de cifras oportunas.
En cuanto a la publicación de resultados de los Censos Nacionales de Gobierno considerados IIN, se tiene un avance de 94.9% del total de cuestionarios, por lo que la información rezagada podrá ser publicada hasta diciembre.

## Slide 8
Gestión de la calidad de la información
Una de las lecciones que dejó la pandemia para los CNG es la falta de capacidades y protocolos en las instituciones públicas para administrar, integrar y usar la información fuera de oficinas. Algunos ejemplos son:
    Falta de mecanismos, servidores y servicios web para depositar, almacenar o hacer uso de la información;
    Restricciones por cuestiones de confidencialidad (principalmente en las instituciones de seguridad y justicia);
    Falta de protocolos para administrar e integrar la información en caso de suspensión de actividades (parcial o total) o alguna otra contingencia
A partir de esta experiencia se seguirá trabajando en el desarrollo de esquemas de recopilación en línea y mecanismos de transferencia de información más flexibles, según las capacidades de cada dependencia gubernamental.
Censos Nacionales de Gobierno: afectaciones

## Slide 9
FIN