## Slide 1: 3ª Sesión 2020: Seguimiento de acuerdos

## Slide 2
ESTATUS DE ACUERDOS AL 25 DE MAYO DE 2019 |  |  |  | 
Año | Total | En proceso | Concluidos | Incluidos en la agenda de la 3ª sesión de 2020
2018 | 39 | 3 | 36 | 0
2019 | 48 | 4 | 44 | 2
2020 | 16 | 1 | 16 | 3
AVANCES DE PROYECTOS TRANSVERSALES DE CALIDAD
Las Direcciones Generales participaron en las pruebas del Sistema de Seguimiento de Cambios, el cual ya está listo para iniciar cargas.
Capacitación de indicadores de precisión para programas cuyo insumo son registros administrativos:
    En oficinas centrales 114 alumnos (mayo, junio y julio)
    En el ámbito territorial 151 alumnos (agosto y septiembre), 258 personas se capacitarán de octubre en adelante.
Pruebas piloto de capacitaciones:
    Aplicación de los indicadores de precisión para programas cuyo insumo son registros administrativos
    HECRA

## Slide 3
CAC-003/04/2018 | …la automatización para la publicación de indicadores... | La prueba piloto se realizó y los resultados serán presentados en la 4a Sesión del 2020.
CAC-006/04/2018 | El Grupo de Trabajo del Modelo de Procesos llevará a cabo una revisión de la adaptación de la herramienta de autoevaluación del DESAP ... | El grupo de procesos se reactivará en el 3er trimestre de 2020.
CAC-008/04/2018 | Se creará un Grupo de Trabajo de Documentación de Diseño... | El grupo de trabajo se revisará la propuesta de Guía Conceptual y plantilla en el 3er trimestre de 2020.
Acuerdos en Proceso
CAC-010/05/2019 | El grupo de procesos revisará el modelo propuesto por la Coordinación Operativa …. | El grupo de procesos se reactivará en el 3er trimestre de 2020.
CAC-011/05/2019 | La Dirección General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales realizará las actividades previstas para incorporar la HECRA a la página de internet del INEGI durante el primer semestre de 2020. | Se aprobó la maqueta que establece el lugar de la página de internet del INEGI donde se publicará la HECRA.

## Slide 4
CAC-003/02/2020 | Se aprueba el Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2020, el cual se ajustará cuando las Unidades Administrativas carguen las actividades al PAEG. | Las Unidades Administrativas cargaron sus actividades al PAEG. La versión definitiva de estas actividades fue incluida en la carpeta de la presente sesión.
Al registrar las actividades en el PAEG
            Se ajustó la redacción y, en algunos casos, se modificaron los entregables y la programación trimestral.
            Se eliminaron 13 actividades:
DGA | Propuesta de Proceso para la integración y actualización de los Programas de Información estadística y geográfica
 | Apoyo a la capacitación de los instrumentos de calidad
DGCSNIEG | Integración y revisión de insumos para el cálculo de indicadores de pertinencia
 | Propuesta de dos indicadores de pertinencia
DGCSPIRI | Recabar información de la asistencia técnica brindada por el INEGI en el año inmediato anterior y actualizar y validar con las unidades administrativas a la Matriz de Grupos de Expertos.
 | Difusión de las estrategias de aseguramiento de la calidad
 | Revisión del proceso de difusión de información en alineación a la NTPPIEG.
DGES | Documentación de las evidencias de los Programas de Información
 | Catálogo de evaluación por programa estadístico.
 | Coordinación y administración de la capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad.
VP | Desarrollo de la guía para la fase de diseño conceptual.
 | Propuesta de indicadores de precisión para censos.
 | Seguimiento de los indicadores de precisión geográfica.

## Slide 5
Propuesta de Acuerdo:
Se aprueba la versión definitiva del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2020, al cual se le dará seguimiento a través del sistema PAEG.

## Slide 6
FIN