## Hoja1
Programa de trabajo 2023 en materia de aseguramiento de la calidad
|  | Áreas involucradas / grupos de trabajo | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
Estandarización (plan de guías) | Diseño y ejecución del procesamiento y análisis de encuestas | DGIAI | 2023 Ene: Borrador interno DGAII
| Diseño y ejecución de la captación de encuestas | DGIAI | 2023 Abr: Borrador interno DGAII
| Diseño y construcción de los sistemas de producción y flujos de trabajo de encuestas | DGIAI | 2023 May: Borrador interno DGAII
| Documento metodológico para el aprovechamiento de Registros Administrativos | DGIAI / Grupo de Registros Administrativos | 2023 Mar: 1er Borrador; 2023 Jul: Fases I, II, III; 2023 Oct: Fases IV, V, VI; 2024 Ene: Fases VII, VIII
Evaluación | Propuesta de indicadores de costo-efectividad​ | Grupo de trabajo CoAC | 2023 Feb: Costos indirectos; 2023 May: Indicadores-Objetivo; 2023 Sep: Fichas de indicadores
| Propuesta de marco genérico de evaluaciones de calidad ​ | Grupo de trabajo CoAC | 2023 Ene: Experiencia Internacional; 2023 Mar: Conceptos; 2023 May: Preguntas de Evaluación; 2023 Jul: Periodicidad; 2023 Sep: Documento final
| Grupo de trabajo de indicadores geográficos | Grupo de trabajo CoAC | 2023 Abr: Propuesta de nuevos indicadores; 2023 Jul: Fichas para reporte de indicadores acordados
Mejora (cursos) | Curso de la Guía de diseño de la muestra para encuestas | DGIAI / D. Capacitación | 2023 Ene: 1er Borrador; 2023 May: Retro Dirección de Capacitación
| Curso de Indicadores de precisión para encuestas | DGIAI / D. Capacitación | 2023 Mar: 1er Borrador; 2023 Jul: Retro Dirección de Capacitación
| Curso de gestión de cambios | DGIAI / D. Capacitación | 2023 Abr: 1er Borrador; 2023 Ago: Retro Dirección de Capacitación
Gobierno de datos | Modelo de referencia de arquitectura de datos para encuestas | DGIAI | 2023 Ene: Elaboración del modelo; 2023 Ago: Ejercicio comparativo
| IPI, MPEG, PTRACKING | DGIAI / CGI | 2023 Ene: Sistematización de guías / soporte / reportes / capacitación