## Seguimiento PAACI dic
| Líneas de Acción | Compromisos | Fecha | Responsables | Especificaciones | Ámbito de aplicación | Estatus (concluido/en proceso) | Cumplimiento de acuerdos / Avances | Sustento documental
1.1.1 | Instalar el consejo consultivo de usuarios | Minuta de la sesión de instalación | 2015-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | La sesión de instalación del CCU se llevó a cabo en la Ciudad de México,el miércoles 02 de diciembre de 2015 | Minuta de la sesión de instalación
1.1.5 | Incorporar proyectos al calendario de difusión institucional, adicionales a la IIN y de coyuntura | Calendario de difusión institucional | 2015-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | Se propuso para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, en su Décima Sesión 2015, la modificación al Reglamento Interior del INEGI a fin de que la DGVSPI, a través de la DGAC integrara y presentara el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de Interés Nacional del Instituto. Esta modificaión al Reglamento fue publicada en DOF el 22 de diciembre de 2015. En la misma Décima Sesión de la Junta de Gobierno, se aprobó el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI para el ejercicio 2016 | Reglamento Interior del INEGI, Art. 38 Frac XIV Bis, 39 Frac VII y VII Bis. Norma para la difusión y promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que general el INEGI, Art. 9 Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016
1.2.9 | Desarrollar y consolidar el BIINEGI y el Acervo de información de interés nacional | Base de datos BIINEGI y Acervo de información de interés nacional | 2015-12-01 | DGEE |  | Proyectos de Cuentas Nacionales | Concluido | Se estableció un programa de trabajo con el que se cumplió la Línea de Acción | Programa de trabajo, correos electronicos, la base de datos a BIINEGI se encuentra en la liga: mdmprobd.inegi.gob.mx; mdm; DIFCAB2008_MINERO http://10.159.1.8:7012/VisorInterno/ El acervo de Información de Interés Nacional se encuentra en el sharepoint: https://365inegi.sharepoint.com/sites/iin_dgee/SitePages/Inicio.aspx NOTA: Para acceder a estos sitios favor de contactar al administrador: Omar Cruz Alatriste, Subdirector de Sistemas y Procesamiento MDM para la DGACN. Ext (32)1577.
1.5.7 | Implementar nuevos sistemas de captura | Manual de organización de la DGAIP | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | Concluido | Avance 100% | Reporte de análisis de producto no conforme. Reporte de análisis de datos de tiempos de recolección y de sincronización de equipos.
2.3.1 | Desarrollar un sitio para el intercambio de iniciativas y documentos sobre calidad | Sitio de intranet | 2015-12-01 | Secretariado Técnico |  |  | Concluido | El 15 de diciembre se envío mediante correo electrónico a los miembros del Comité la liga para el acceso a la Comunidad Digital para el Aseguramiento de la Calidad. A partir de su publicación en el sitio de intranet del INEGI (http://intranet.inegi.org.mx/comunidad_digitales/SitePages/default.aspx), el acceso a la Comunidad está abierto para todo el personal del INEGI. | https://365inegi.sharepoint.com/sites/calidad/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
2.3.8 | Desarrollar estrategias para la mejora organizacional | Plan de trabajo para la implementación de las estrategias para la mejora institucional | 2015-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | Concluido | Se replantearon las estrategias hacia un enfoque integral de la DGAIP y no por procesos independientes. | Programa de trabajo para la implementación integral.
1.1.8 | Establecer un mecanismo institucional para informar al público en caso de incumplimiento de alguna fecha | Propuesta de modificación normativa | 2016-03-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | Se desarrolló un procedimiento para la DGVSPI, através de la Dirección General Adjunta de Difusión, Dirección de Comunicación Social y Dirección de Servicios de Información, informara a los medios de comunicación y a los usuarios en general en caso del incumplimiento en la publicación de alguna fecha del Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEG: Dicho procedimiento será incorporado al Manual de Procedimientos de la DGVSPI en su próxima actualización. | Procedimiento
1.3.2 | Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos y otra información disponible para los usuarios | Propuesta de modificación del Reglamento Interior | 2016-03-01 | DGIAI |  |  | Continuidad | En la primera sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad se propondrá la creación de un grupo de trabajo para que realice un diagnóstico y una propuesta de la forma en que debe darse seguimiento a los metadatos.
1.4.1 | Desarrollar lineamientos y formatos de documentación de los procesos, de acuerdo con la Norma | Lineamientos y formatos | 2016-12-01 | DGES | Grupo de trabajo |  | Concluido | Se acordó modificar la actividad para atender el Diagnóstico de la normatividad y la documentación técnica estandarizada para la generación de estadística. | Documento en Power Point sobre el Diagnóstico del Marco Normativo para estadística básica
1.1.6 | Proponer un esquema de coordinación para la implementación de un calendario de difusión que incluya todos los proyectos institucionales | Esquema de coordinación | 2016-04-01 | DGIAI | En coordinación con DGVSPI |  | Concluido | Se propuso para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, en su Décima Sesión 2015, la modificación al Reglamento Interior del INEGI a fin de que la DGVSPI, a través de la DGAC integrara y presentara el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de Interés Nacional del Instituto. La DGIAI es la Unidad Admnistrativa responsable de proporcionar a la DGVSPI, previa consulta a las Unidades Administrativas del Instituto, las fechas propuestas de publicación de los indicadores económicos de coyuntura y de la Información de Interés Nacional. Esta modificación al Reglamento fue publicada en DOF el 22 de diciembre de 2015. | Reglamento Interior del INEGI, Art. 29 Frac III, 31 Frac I, 38 Frac XIV Bis, 39 Frac VII y VII Bis. Norma para la difusión y promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que general el INEGI, Art. 9 Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016
1.2.6 | Identificar necesidades de complementación de referencias sobre la consistencia y comparabilidad de datos entre fuentes centrales y locales | Informe de resultados | 2016-04-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general. | Concluido | Documento Identificación de necesidades de complementación de referencias para los usuarios sobre la consistencia y comparabilidad de datos entre fuentes centrales y locales, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz una versión ajustada del documento
2.2.7 | Elaborar informes de la calidad de los procesos de difusión de la información y atención a los usuarios | Informes trimestrales | abril, julio, octubre 2016 | DGVSPI |  | Procesos de difusión de la información y atención a los usuarios | Concluido | A partir del mes de abril de 2016, se envía a los miembros de la Junta de Gobierno y Directores Generales el Reporte de Comunicación sobre la presencia del Instituto en medios de comunicación, redes sociales, atención a usuarios a través del Centro de Atención de Llamadas (CALL), consultas al sitio del INEGI en internet y el Laboratorio de Microdatos. Este reporte se enviará todos los meses. | Reporte de Comunicación
1.4.6 | Definir un modelo de informe metodológico a nivel de proyecto para difusión con los usuarios | Modelo de Informe metodológico | 2016-05-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general; Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico y BIE | Concluido | Documento del Modelo de informe metodológico, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz el documento
1.4.25 | Rediseñar la operación del sistema de reconsultas durante el proceso de validación de la información | Requerimiento del sistema de reconsultas de información (documento) | 2016-05-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censo Agropecuario; y RENEM | Concluido | Se hicieron modificaciones al Sistema de Reconsultas para el proceso de validación de la información de los Censos Económicos. | Se anexa documento del sistema de re-consulta de Censos Económicos 2014 y una descripción de las mejoras realizadas. Este sistema de re-consultas puede ser usado para el tratamiento de la información de los Censos Económicos, de los Censos y Encuestas Agropecuarias, del DENUE y del RENEM.
1.1.2 | Desarrollar lineamientos para la identificación y priorización de necesidades de información de los usuarios | Lineamientos | 2016-09-01 | DGVSPI | Grupo de trabajo |  | Continuidad | Se continuará con la propuesta del proceso de identificación de necesidades de los usuarios
1.4.12 | Mejorar la cobertura geográfica | Documento Cobertura Geográfica | 2016-06-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se describen las herramientas que se utilizan para llevar a cabo la Cobertura Geográfica de la Actualización del Marco Censal, tales como encuentra el Sistema de Avance, Seguimiento y Cobertura, así como los reportes de cobertura. | Documento anexo y disponible en el equipo de Cómputo del Departamento de Lineamientos para la Actualización y Producción de Cartografía/Subdirección de Información Cartográfica y Control de Cobertura/Coordinación de Planeación de Operativos de Campo/Dirección de Censos y Encuestas Agropecuarias.
1.1.17 | Realizar una consulta pública con los usuarios del INPP | Informe sobre la consulta pública | 2016-06-01 | DGEE |  | INPP | Cancelada |  | Ago 23, 2016, CAC 007/02/2016; La Consulta Pública se realizará en el año 2018.
1.4.7 | Definir un esquema para realizar consultas con la comunidad académica y otros especialistas sobre el contenido de los proyectos | Esquema de consultas | 2016-06-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico; BIE; y Proyectos de integración de estadísticas de contenido general | Concluido | Documento del Esquema propuesto para las consultas con la comunidad académica y otros especialistas, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz el documento
1.4.29 | Mejorar la distribución de cargas de trabajo | Documento de planeación | 2016-06-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se especifican los insumos, parámetros, características y elementos con los que se deberá elaborar la Planeación a detalle del operativo de actualización del marco del Censo Agropecuario 2017. | Documento anexo y disponible en la comunidad digital del Censo Agropecuario 2017. Ruta: https://365inegi.sharepoint.com/sites/ca2017/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
1.5.8 | Vincular registros administrativos de las Unidades del Estado | Indicador utilizando información de por lo menos una fuente externa | 2016-06-01 | DGEE |  | RENEM | Concluido | Se construyó el Índice de Consumo de Energía Eléctrica a partir de los consumos de electricidad de los registros vinculados de la CFE y el RENEM, mediante lo cual se construyó un indicador para estimar el IMAI manufacturero con treinta días de anticipación a la fecha de su publicación.
2.1.6 | Adecuar la política, objetivos y estrategias del Sistema de Gestión de la DGAIP a los principios de calidad de los productos, procesos y entorno | Informe de adecuaciones a la política, objetivos y estrategias | 2016-06-01 | DGEE |  | Índices de Precios | Concluido | Se adecuaron la política y los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad para adecuarse a la medición de los atributos de calidad determinados en la norma de aseguramiento de calidad de la información estadística y geográfica del INEGI. | Informe de adecuaciones a la política, objetivos y estrategias
1.1.7 | Definir y publicar parámetros para cada proyecto del tiempo máximo aceptable entre el hecho o fenómeno que describe la información y la disponibilidad de datos para los usuarios | Documento de parámetros de oportunidad | 2016-10-01 | DGIAI | Grupo de trabajo (en coordinación con DGVSPI) |  | Concluido | En la carpeta de la primera sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad se incluyó tanto el informe del grupo de trabajo sobre parámetros de oportunidad como una base de datos que incluye el parámetro establecido para cada producto registrado en el Calendario de Difusión Institucional 2016. En dicha sesión se presentarán estos resultados. | Orden del día de la primera sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad.
1.2.8 | Verificar la superficie total de los terrenos (cartográfica) contra la de uso del suelo, para comprobar que sean iguales | Requerimiento de captura (documento) | 2016-07-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se elaboró un documento que contiene las especificaciones a considerar para que el sistema de captura cumpla con la Línea de Acción. | La información se encuentra resguardada en el Depto. de Lineamientos para la Actualización y Producción de Cartografía, el cual se encuentra adscrito en la coordinación de Planeación de Operativos de Campo/ Dirección de Censos y Encuestas Agropecuarias
1.2.10 | Desarrollar procedimientos para la detección, documentación y corrección de errores en los datos de las variables públicas | Documento de procedimientos para la detección de errores | 2016-07-01 | DGEE |  | DENUE | Concluido | Se integraron las diferentes inconsistencias como resultado de la revisión en las coordinaciones estatales y se canalizaron a las diferentes áreas. | Correo electrónico, base de datos con inconsistencias en clase de actividad, resultado del análisis de la revisión de clase de actividad por parte de los Censos Económicos, presentación de los distintos casos de inconsistencias encontradas. (La información se encuentra resguardada en la Direccion del DINUE)
1.4.2 | Diseñar una estrategia para la vinculación del Comité de Calidad con el Comité del Sistema de Seguridad de la Información para las acciones de protección de la confidencialidad y reserva de datos | Estrategia de vinculación | 2016-07-01 | DGIAI |  |  | Concluido | Se presentó la propuesta de vinculación en la segunda sesión del Comité de Calidad del 2015 . | Orden del día y acta de la segunda sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad.
1.5.5 | Fortalecer los procesos de validación en línea durante la recolección de información | Requerimiento de validación en línea a través del dispositivo electrónico móvil (documento) | 2016-07-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censo Agropecuario; y RENEM | Concluido | Definido el Cuestionario Básico para la Prueba Piloto del Levantamiento Censal, se elaboraron los criterios de validación tanto en línea como para la etapa de revisión respectiva. En total se elaboraron 108 criterios de validación en línea que fueron entregados al área de Sistemas y Procesamiento para su programación en el dispositivo de cómputo móvil y posterior evaluación en campo. Los criterios de validación se aplicaron al sistema administrador universal durante el levantamiento de actualización 2016 del RENEM que comprenden la información mínima necesaria y la congruencia lógica de la información. | La información de los criterios de validación en línea para el Cuestionario Básico fue entregada a la Coordinación de Sistemas y Procesamiento Informático en la cual se encuentra resguardada. La información se encuentra resguardada en la Coordinación de Sistemas y Procesamiento Informático
2.1.1 | Desarrollar y mantener actualizada una base de datos de proyectos. | Base de datos de proyectos del INEGI | 2016-07-01 | Secretariado Técnico |  |  | Concluido | En la segunda sesión del Comité de Calidad del 2015 se presentó una propuesta. | Acta de la segunda sesión del Comité de Aseguramiento de Calidad del 23 de agosto de 2016, acuerdo: CAC-004/02/2016
1.1.3 | Desarrollar una estrategia de evaluación de la pertinencia y accesibilidad de la información estadística y geográfica y su retroalimentación a los proyectos | Estrategia de evaluación | 2016-09-01 | DGVSPI | Grupo de trabajo |  | Continuidad | Se continuará con esta actividad a través de la línea de acción 2.3.1 del PAACI 2017 | Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2017
1.4.30 | Analizar y evaluar los riesgos | Matriz de riesgos | 2016-11-01 | DGEE |  | ESEP; Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC; RENEM; Censo Agropecuario; Proyectos de Cuentas Nacionales; INPC, INPP y PPC | Concluido | DGACEA: MAR de RENEM y CA, concluidas. DGAEERA: Avance 100%. ESEP; Encuesta Ecoómicas Nacionales, Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC DGACN: Revisar y actualizar al 100%. DGAIP: Avance 100% | ESEP; Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC: Archivo digital RENEM, CA: Archivos digitales DCCPyR :Archivos en Excel de las matrices de Riesgo de: Calcular el Producto Interno Bruto Trimestral y sus indicadores, Calcular la Oferta y Utilización Trimestral y sus indicadores, Calcular el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal y sus indicadores y Calcular el Producto Interno Bruto Estatal DCS: 8 Archivos de las matrices de administración de riesgos de las cuentas satélite DIP: Se tiene la evidencia en la carpeta correspondiente a la línea de acción numero 6, inciso b, en la siguiente liga del portal Share Point: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Evaluar%20y%20aplicar%20medidas%20de%20previsin%20de%20riesgos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FEvaluar%20y%20aplicar%20medidas%20de%20previsin%20de%20riesgos%2FDocumentar%20previsi%C3%B3n%20de%20riesgos%20en%20cada%20fase%20de%20los%20procesos%2FDIP%2FEvidencia DCN: Se dispone de una carpeta impresa y los archivos electrónicos correspondientes. INPC, INPP y PPC: Análisis de riesgos: b) Diseño conceptual, c) Tratamiento de la información y d) Documentación y certificación.
2.3.3 | Llevar a cabo un ciclo de conferencias de experiencias internacionales y buenas prácticas nacionales | Ciclo de conferencias | 2016-11-01 | DGIAI |  |  | Continuidad | Esta acción se retomará en 2017 como parte de la línea de acción 3.3.2 referente al programa de capacitación de aseguramiento de la calidad. | Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2017
1.1.4 | Implementar sistemas y/o herramientas que permitan retroalimentar la generación, integración y difusión de la información en el INEGI con base en la identificación de las necesidades de información estadística y geográfica de los usuarios, y su satisfacción con respecto a la información, productos y servicios (CRM) | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | Continuidad | Durante el año 2016 la DGVSPI hizo uso de la información contenida en el Sistema de Atención a Usuarios (SIAU) para la generación de diversos reportes mensuales y trimestrales de identificación de demanda por canales de atención y susbsistema así como de detección de necesidades, ya que cuenta con información suficiente de identificación del usuario y registro de la atención ofrecida por el asesor por lo que no se consideró conveniente la adquisición de otra herramienta externa de relación con el cliente (CRM). Por otra parte y con apoyo de la herramienta google analytics se elaboraron reportes de accesos al Sitio del INEGI en Internet; además, se trabajó en la revisión e implementación de diversos módulos de detección de necesidades y satisfacción del usuario para la captación de la opinión del usuario en diferentes canales de atención INEGI, tarea que continuará el próximo año ante el proceso de calidad Institucional. Es de destacar el convenio establecido entre UNAM-INEGI para la realización del estudio Percepciones Sociales del INEGI, con el que se obtendrán indicadores referentes al conocimiento, uso y confianza del INEGI y su información desde la perspectiva nacional y su comparativo internacional como la recomienda la OCDE.
1.1.9 | Fortalecer la identificación, documentación y evaluación de las necesidades de los usuarios | Informe de necesidades de los usuarios y evaluación de la diferencia entre la información requerida y la producida | 2016-12-01 | DGGMA | en coordinación con la DGVSPI | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | Concluido | Se presenta un cumplimiento en el avance del 100% en cada una de los siguientes temas: Información botánica: Se elaboró el informe. Estadística básica ambiental: Se documento acerca de la identificación de las necesidades de los usuarios mediante el análisis de un sistema previo de consulta de estadísticas en materia de medio ambiente. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Se atendió las necesidades analíticas para muestras de análisis de suelos, requerimientos en base a la especificación para la clasificación de Suelos WRB 2015. Información de la Carta de Uso de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000.-Se atendieron los diferentes requerimientos y dudas realizadas por parte de los usuarios de la información, lo anterior mediante los correos enviados por el Departamento de Atención a Usuarios. Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluye esta actividad con la inclusión del apartado 6 de calidad en los archivos vectoriales que se depositan en la Base de Datos con la finalidad de que los usuarios puedan distinguir la información contenida en los archivos, así mismo se incluyen los apartados de calidad Marco Geoestadístico: La información del Marco Geoestadístico correspondiente a Quintana Roo se estructuró conforme al requerimiento específico del Marco Nacional de Viviendas; se migraron los gráficos de Frentes de Manzana del estado de Quintana Roo a la versión publicada del Inventario Nacional de Viviendas con la incorporación del municipio de Puerto Morelos, y se elaboraron tablas de equivalencia a nivel de frente de manzana para la actualización de este estado en la publicación del INV; se creó el Panel de Ayuda digital para la comunicación y atención de dudas y comentarios referentes a la actualización cartográfica del Marco Geoestadístico; se implentó un plan alternativo para la actividad de Verificación de Terrenos en campo del Técnico en Cartografía del Censo Agropecuario, cuando el sistema del Administrador WEB presentó problemas en su funcionamiento. Red nacional de caminos: Se realizaron pláticas técnicas y talleres a diversos grupos Continuo de elevaciones mexicano: Se concluyó el Documento de centros de atención del INEGI a través del cual se atiende las solicitudes al Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 y Documento para la captación de información sobre la satisfacción de los usuarios.
1.1.10 | Identificar, documentar y evaluar la información que está disponible al público para permitir una mejor comprensión de los datos | Informe de acciones y evaluaciones | 2016-12-01 | DGGMA | en coordinación con la DGVSPI | Continuo de elevaciones mexicano; Información botánica; Red nacional de caminos; Análisis físico-químico de suelo y agua; y Estadística básica ambiental | Concluido | Se presenta un avance del 100% de avance en los siguientes temas: Continuo de elevaciones mexicano:Se concluyó la elaboración del Documento de la descripción del tipo de información que representa el CEM 3.0. y el Documento para la captación de información sobre la interpretación de los datos por parte de los usuarios. Información botánica: Se concluyó y entregó el informe; asimismo se concluyeron y revisaron los documentos guías para diversas actividades tales como: Integración de nombres científicos al Catálogo de nombres del departamento, Mantenimiento físico del Herbario, Mantenimiento y actualización de la identificación y nomenclatura de los ejemplares de la colección y Digitalización de ejemplares de Herbario y revisión de las imágenes obtenidas. Red nacional de caminos: Se actualizó el documento técnico descriptivo Análisis físico-químico de suelo y agua: Se realizó registro para verificación de equipos de campo a especialistas hidrólogos, esta actividad incluye el informe integral. Estadística básica ambiental: Se realizaron labores de análisis y evaluación de documentación disponible a usuarios
1.1.11 | Identificar a los usuarios y las prioridades de la información, conforme a los estudios especializados a nivel institucional | Informe de identificación de usuarios | 2016-12-01 | DGES | en coordinación con la DGVSPI | Encuestas en hogares tradicionales programadas para 2016 de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | Concluido | Al integrarse el Grupo de Trabajo sobre la Identificación de Necesidades de Inormación, lidereado por la DGVSPI, se estaría pendiente de los lineamientos para aplicarlos en forma congruente con lo que establezcan. En la DGES se tienen listas de usuarios relevantes de los principales proyectos. | Documento sobre identificación de usuarios de los principales proyectos de la DGES
1.1.12 | Llevar a cabo y documentar reuniones de revisión y consulta con los usuarios e informantes, con el fin de revisar el proyecto o identificar nuevas necesidades | Relación de minutas | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | Durante 2016 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (24 de febrero); además, se realizaron acciones de consulta con los informantes referentes a la propuesta de clasificador de hechos violatorios elaborada por la DG y para evaluar el proceso de recopilación de información 2016, a través de un cuestionario de evaluación. | Como sustento documental de dichas acciones se cuenta con: 1. Minuta de la reunión del 24 de febrero 2. Matriz de comentarios y observaciones al clasificador 3. Cuestionario para evaluar el proceso de recopilación de información de los OPDH 4. Base de datos que integra las respuestas de los OPDH sobre el cuestionario de evaluación 5. Documento con los principales resultados de la evaluación realizada
1.1.13 | Identificar las necesidades de información, formas de consulta y satisfacción de los usuarios | Informe de actividades derivadas de la solicitud de estudio planteada a la DGVSPI | 2016-12-01 | DGIAI | en coordinación con la DGVSPI | Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico; Proyectos de integración de estadísticas de contenido general; y BIE | Cancelada | Se considera que un prerrequisito para llevar a cabo esta actividad son los lineamientos de identificación de usuarios contemplados en la línea de acción 1.1.2, los cuales aún no han sido aprobados.
1.1.14 | Realizar un diagnóstico de satisfacción de usuarios | Documento de diagnóstico | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE y Proyectos de Cuentas Nacionales | Concluido | DENUE: Se acordó el momento en que se abrirá la ventana para evaluar el DENUE en el sistema de consulta. Se enviaron los correos a los usuarios del DENUE y en diciembre se tendrán los resultados preliminares, por lo que, se acordó extender el diagnóstico a 2017 para captar la opinión de los informantes y poder ampliar la de los usuarios. DGCN: DGACN: DCS: Se ha establecido el programa de “Viernes de estadística” para atender las necesidades de los usuarios de las Cuentas Satélite que consiste en asesorías de carácter técnico sobre la metodología, las principales variables e indicadores y los principales resultados de cada Cuenta Satélite; DIP: Compilación de los correos con preguntas de los usuarios, así como las respuestas por parte del personal de la Dirección de Insumo Producto. Adicionalmente y con la finalidad de contribuir al impulso a los foros para evaluar la satisfacción de usuarios y sus alcances se elaboraron diversos archivos; DCN: Se integró en la Ficha Técnica de la Consulta Pública para el CAB 2013 y en la presentación en formato PowerPoint, la Propuesta de contenido de las cuentas anuales y la metodología en consulta CAB 2013, respectivamente. | DGACN: DCS: Las minutas y la evidencia del cumplimiento de esta línea de acción se encuentran disponibles en la liga: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Opinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos%5Fscnm%2Fcalidad%2FOpinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios%2FIdentificar%20necesidades%20de%20usuarios%20y%20retroalimentaci%C3%B3n%2FDCS%2FEvidencia DIP: Las evidencias se encuentran en el portal SharePoint para la Calidad de los procesos, en la siguientes ligas: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Opinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FOpinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios%2FIdentificar%20necesidades%20de%20usuarios%20y%20retroalimentaci%C3%B3n%2FDIP%2FEntregable https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Opinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FOpinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios%2FImpulsar%20foros%20para%20evaluar%20satisfacci%C3%B3n%20de%20usuarios%20y%20alcances%2FDIP%2FEntregable DCN: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/es_scnm/DCNA/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fes_scnm%2FDCNA%2F3%20Ficha%20T%C3%A9cnica%20para%20la%20Consulta%20P%C3%BAblica DENUE: Archivo Digital (Diagnóstico_DENUE_.pdf)
1.1.15 | Revisar la estrategia para la atención a usuarios | Documentación del seguimiento de las solicitudes | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censos Agropecuarios; y RENEM | Concluido | Censos Economicos, Se han recibido y atendido 364 requerimientos de información de los Censos Económicos hasta el mes de noviembre, de los cuales, 135 se recibieron a través del Laboratorio de Microdatos y 229 a través del Sistema de Información de Atención a Usuarios (SIAU). Por parte del Censo Agropecuario se solicitaron dos licencias de software STATA, para posibilitar la revisión de la información procesada en el laboratorio de microdatos. Se han atendido varios requerimientos de información del DENUE, y se tiene registrado el seguimiento en el formato desarrollado para tal fin, así como los expedientes correspondientes. | Archivo digital (Seguimiento a las Solicitudes de Información para revisar la estrategia de Atención a Usuarios)
1.1.16 | Facilitar la interpretación de la información por parte de los usuarios | Documento con los conceptos y definiciones de las variables utilizadas en el SCNM actualizado y disponible al público | 2016-12-01 | DGEE |  | Proyectos de Cuentas Nacionales | Concluido | Glosarios con los principales conceptos de la contabilidad nacional de acuerdo con el Manual de la ONU Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008). | DCCPyR: Archivo en formato de Excel con los conceptos y definiciones de las variables utilizadas en el SCNM https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Facilitar%20la%20interpretacin%20de%20informacin%20por%20usuar/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos%5Fscnm%2Fcalidad%2FFacilitar%20la%20interpretacin%20de%20informacin%20por%20usuar%2FCapacitar%20al%20personal%20para%20atenci%C3%B3n%20a%20usuarios%2FDCCPyR%2FEntregable DCS: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Facilitar%20la%20interpretacin%20de%20informacin%20por%20usuar/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos%5Fscnm%2Fcalidad%2FFacilitar%20la%20interpretacin%20de%20informacin%20por%20usuar%2FFortalecer%20claridad%20y%20accesibilidad%20a%20productos%20DGACN%2FDCS%2FEvidencia DIP: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Facilitar%20la%20interpretacin%20de%20informacin%20por%20usuar/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FFacilitar%20la%20interpretacin%20de%20informacin%20por%20usuar%2FCapacitar%20al%20personal%20para%20atenci%C3%B3n%20a%20usuarios%2FDIP%2FEntregable DCN: A partir del punto 1.1 cada Producto tiene su glosario: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/es_scnm/DCNA/Forms/AllItems.aspx
1.1.18 | Incluir proyectos en el calendario de difusión institucional | Informe de acciones realizadas para la inclusión en el calendario | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica | Concluido | 100% Información botánica:Se realizó la revisión de la información existente, entre esto los programas de visitas al Herbario del área de Dirección de Divulgación, así como los reportes de los usuarios que visitaron el Herbario y se integró la información.
1.1.19 | Incluir proyectos en el calendario de difusión institucional | Informe de acciones realizadas para la inclusión en el calendario | 2016-12-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general | Concluido | Se concluyó un informe de acciones realizadas tendientes a evaluar la factibilidad de incorporar proyectos de integración al calendario institucional. | Documento de informe de acciones realizadas.
1.1.20 | Difundir a través del micrositio las fechas estimadas de publicación de los estudios | Publicación de la fecha estimada de divulgación en la página de internet | 2016-12-01 | DGEE |  | PPC | Concluido | Avance 100% | Ninguno.
1.2.1 | Proponer un mecanismo formal para atender las divergencias e inconsistencias detectadas por los usuarios internos y externos | Propuesta de mecanismo formal (modificación al Reglamento Interno, sistema u otro) | 2016-12-01 | DGIAI | Grupo de trabajo |  | Continuidad | Se elaboró un documento de diagnóstico sobre las herramientas disponibles en el Instituto a partir de las cuales sería posible implementar un mecanismo de detección de divergencias e inconsistencias. Se continuará esta actividad a través de la línea de acción 1.2.2 del PAACI 2017 | Documento diagnóstico que se adjunta al presente.
1.2.11 | Evaluar la calidad de la información, con el fin de detectar y corregir errores | Documento de diagnóstico con las acciones de mejora | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC); y RENEM | Concluido | RENEM: 100% DGAEERA: Se concluyó el documento con las principales características metodológicas del Indicador de calidad de la Información en Campo (ICIC). Así mismo se desarrollaron los algoritmos de los Indicadores de calidad en la fase de levantamiento y validación de la información de la ENDUTIH. | RENEM: ARCHIVO COMPRIMIDO CON LOS METADATOS (MetadatoRENEM.zip) DGAEERA: Documentos con los Indicadores de calidad en la fase de levantamiento de la información, ENDUTIH 2016 e Indicador Calidad Información en Campo (ICIC) 2016.
1.2.2 | Actualizar la normatividad y estándares técnicos sobre generación de estadística básica y derivada | Informe de la actualización de normatividad y estándares técnicos | 2016-12-01 | DGES | en coordinación con otras Unidades Administrativas |  | Concluido | Se actualizó el documento Presentación de Estadística en Cuadros y Gráficas y se elaboró el documento Presentación de Resultados. | Documento preparado para Visto Bueno de las autoridades.
1.2.3 | Dar seguimiento a la integración de información estadística y geográfica en el BIINEGI | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | En coordinación con la CGI se integró el informe correspondiente. | informe
1.2.4 | Generar un repositorio común de conceptos, definiciones y clasificaciones | Informe de avance | 2016-12-01 | DGGMA |  | Continuo de elevaciones mexicano; Información botánica; Información petrográfica y paleontológica; Información topográfica escala 1:50,000; Estadística básica ambiental | Concluido | Se presenta un avance del 100% en cada uno de los siguientes temas: Continuo de elevaciones mexicano: Se concluyó la Identificación de los términos relacionados con el Continuo de Elevaciones Mexicano Información botánica:Se concluyó y entregó el informe. Se continuó el trabajo de revisión de la identificación científica y nomenclatura botánica con el objetivo de verificar que los conceptos utilizados estén ligados a los cambios registrados en la nomenclatura botánica a nivel nacional e internacional y que la determinación sea correcta. Se realizó la integración de la información preparada. Información petrográfica y paleontológica.-Se realizaron las revisiones, concentración y evaluación de información con la finalidad de mejorar la calidad de los metadatos de los nuevos objetos espaciales petrográficos. Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluye con la homogenización de los conceptos manejados en los diferentes diccionarios de datos para hacerlos comparables, incluso se realizó una tabla de equivalencia entre los códigos manejados en las diferentes escalas. Estadística básica ambiental: Se documentaron evidencias que aseguran la coherencia y comparabilidad de la información de los boletines.
1.2.5 | Fortalecer las metodologías de trabajo para asegurar la documentación de clasificaciones, estándares, resultados y criterios de validación | Informe sobre el fortalecimiento de las metodologías de trabajo | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información petrográfica y paleontológica; Análisis físico-químico de suelo y agua; Estadística básica ambiental; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos | Concluido | Avance del 100% en cada uno de los siguientes temas: Información de la Carta de Uso del Suelo y vegetación escala 1:250,000.-Se realizó una revisión de la estructura de la información así como la parte conceptual para incluir conceptos más entendibles por parte de los diferentes usuarios de la información. Información petrográfica y paleontológica.-Conclusión de revisión de metodologías de acuerdo a los estándares petrográficos, paleontológicos y geológicos. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Realización de protocolo para validación de análisis de carbono orgánico total. En informe de la actividad se anexa la propuesta realizada, para ser analizada. Estadística básica ambiental: Se capacitó al personal en materia de hábitos de lectura y redacción. Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluye la última versión de la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000. Marco Geoestadístisco: Se implementó el Sistema de Información Geográfica del Marco Geoestadístico (SIGMA) para la identificación de los nuevos crecimientos y su incorporación al Marco Geoestadístico; con lo anterior se pretende economizar recursos al planear visitas dirigidas en campo. Red nacional de caminos: Se actualizó la Metodología de la Red Nacional de Caminos.
1.2.7 | Reforzar la capacitación sobre las clasificaciones estándar | Informe de capacitación sobre clasificadores estándar | 2016-12-01 | DGES |  | Personal de las áreas de la DGES donde se realizarán proyectos de generación de estadística básica programados para 2016 y donde se aplican las clasificaciones estándar | Concluido | Se atendieron las solicitudes de apoyo en la capacitación sobre la clasificación de Ocupación y de Actividad económica de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 2016; asimismo, se llevaron a cabo los procesos de codificación de encuestas en hogares con estas clasificaciones estándarizadas. | Reporte de actividades de apoyo a la capacitación y los procesos de codificación de encuestas en hogares.
1.3.1 | Dar seguimiento a la integración de los metadatos | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGCSNIEG | en coordinación con la DGVSPI y DGIAI |  | Continuidad | La DGCSNIEG integró un Informe preliminar sobre la situación de la documentación y publicación de metadatos de la información estadística y geográfica publicada por el INEGI según el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016, el cual será puesto a consideración de la DGIAI y de la DGVSPI. Asimismo, en la primera sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad se propondrá la creación de un grupo de trabajo para que realice un diagnóstico y una propuesta de la forma en que debe darse seguimiento a los metadatos.
1.3.3 | Mejorar la documentación de los metadatos para los usuarios | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Información petrográfica y paleontológica; Estadística básica ambiental | Concluido | Se presenta un avance del 100% en cada uno de los siguientes temas: Información botánica.-Se concluyó y entregó el informe. Se concluyó la normalización de la información contenida hasta el momento en la base de datos, actualizando y complementando los datos que fueron necesarios. Información petrográfica y paleontológica.-Se concluyó la nueva página web de consulta de información a la base de datos, así como la estandarizando de la información petrográfica y paleontológica para su ingreso a la base de datos y el análisis de las capas de información de acuerdo a documentos normativos. Estadística básica ambiental: .-Se analizó la documentación de metadatados de los boletines.
1.3.4 | Poner a disposición de los usuarios los metadatos, mejorando la descripción de las principales variables de las encuestas del Subsistema, y homologando los procesos de generación de resultados a través de metadatos | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Todas las encuestas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (ENVIPE, ENVE, ENCIG, ENSU, ECOPRED) | Concluido | Se han generado los metadatos de las principales encuestas en hogares que fueron responsabilidad de la DGEGSPJ. * ENCIG 2011 * ENCIG 2013 * ENCIG 2015 * ENVIPE 2011 * ENVIPE 2012 * ENVIPE 2013 * ENVIPE 2014 * ENVIPE 2015 * ENVIPE 2016 * ECOPRED 2014 * ENVE 2014 * ENVE 2012 * ENSU | * ENCIG 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx * ENCIG 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.aspx * ENVIPE 2011 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2011/default.aspx * ENVIPE 2012 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2012/default.aspx * ENVIPE 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2013/default.aspx * ENVIPE 2014 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx * ENVIPE 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/default.aspx * ENVIPE 2016 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/216 * ECOPRED 2014 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ecopred/2014/default.aspx * ENVE 2014 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/201 * ENVE 2012 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/enve2012/
1.3.5 | Enriquecer los acervos de información con estándares de fácil interpretación y consulta de los datos, así como con los metadatos presentados bajo los estándares del SNIEG | Informe de los productos de información estadística que cumplieron con estándares y metadatos | 2016-12-01 | DGES |  | MCS; ENADID; ENOE; Estadísticas de defunciones fetales y Estadísticas de defunciones registradas | Concluido | En la medida que se generan los resultados de estos proyectos, se incorporan al sitio web institucional, incluyendo los metadatos que se integran a la Red Nacional de Metadatos. | Los acervos de información se localizan en el sitio web institucional en la sección correspondiente a Fuente/Proyecto, específicamente sobre el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 en el tema de Encuestas en Hogares/Especiales.
1.3.6 | Integrar los metadatos | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGES |  | ENADID; MCS 2015; Estadística de defunciones fetales y registradas correspondientes al año estadístico 2015 | Concluido | Se integran en la Red Nacional de Metadatos del sitio web institucional, además de que en esta mismo se incluye la documentación metodológica en la sección correspondiente a cada proyecto. | Se Integraron los metadatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 a la Red Nacional de Metadatos, del sitio web institucional.
1.3.7 | Complementar y homogeneizar la ficha de metadatos de todas las series de tiempo | Fichas de metadatos actualizados | 2016-12-01 | DGIAI | en coordinación con otras Unidades Administrativas | Banco de Información Económica (BIE) | Concluido | Al cierre del periodo se concluyó la compilación de las definiciones conceptuales para el total, aproximado, de 152,000 series. | Archivos con las definiciones de las variables o indicadores.
1.3.8 | Documentar los metadatos | Documento de metadatos actualizados | 2016-12-01 | DGIAI |  | Series desestacionalizadas de los indicadores económicos de coyuntura; Sistema de indicadores cíclicos | Concluido | 2 documentos: PLANTILLA DE METADATOS PARA AJUSTE ESTACIONAL DE LAS SERIES DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA. PLANTILLA DE METADATOS PARA EL SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS | Las áreas responsables de los ámbitos de aplicación se coordinan para realizar la línea de acción 1.3.8 Documentar los metadatos.
1.3.9 | Poner a disposición de los usuarios los metadatos actualizados | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGEE |  | RENEM | Concluido | RENEM: Para el 16 de diciembre se contempla concluir el documento. DGACN: DCCPyR: En proceso de validación: 4 Diagramas IDEF-0; Carpeta con descripciones narrativas; Diagramas de flujo y Mapas de procedimientos; DCS: Se han revisado y actualizado 6 diagramas IDEF-0 de las cuentas satélite, así como una narrativa y los diagramas de flujo correspondientes a la cuenta satélite de vivienda; DIP: Un archivo de Excel con la compilación de recomendaciones internacionales en relación a los productos de Cuentas Nacionales; Un archivo de Excel que contiene cuadros sobre la elaboración de Matrices de Insumo-Producto y Cuadros de Oferta y Utilización por países; Un archivo con el formato para el vaciado de metodologías por procedimiento; Un archivo en formato Word con los lineamientos para el llenado del formato para el vaciado de metodologías por procedimientos; DCN: Se encuentran en proceso de revisión y validación de 13 Diagramas IDEF-0; Así como una carpeta con descripciones narrativas; Diagramas de flujo y Mapas de procedimientos, correspondiente a la Industria Manufacturera Formal. | RENEM: ARCHIVO COMPRIMIDO CON LOS METADATOS (MetadatoRENEM.zip) DGACN: Las metodologías de los Productos de Cuentas Nacionales pueden consultarse en la siguiente liga: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ Adicional a esto, se elaboraron o actualizaron IDEF-0, diagramas de flujo y mapas de procedimiento a manera de control interno, ésta documentación puede consultarse en: DCCPyR: Las metodologías de los Productos de Cuentas Nacionales pueden consultarse en la siguiente liga: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ Adicional a esto, se elaboraron o actualizaron IDEF-0, diagramas de flujo y mapas de procedimiento a manera de control interno, ésta documentación puede consultarse en: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Fortalecer%20la%20calidad%20y%20estandariacin%20de%20productos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos%5Fscnm%2Fcalidad%2FFortalecer%20la%20calidad%20y%20estandariacin%20de%20productos%2FDocumentaci%C3%B3n%20de%20productos%20de%20la%20DGACN%20considerando%20Metodolog%C3%ADas%2Dmetadatos%20estandarizados%2FDCCPyR%2FEvidencia DCS: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Fortalecer%20la%20calidad%20y%20estandariacin%20de%20productos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos%5Fscnm%2Fcalidad%2FFortalecer%20la%20calidad%20y%20estandariacin%20de%20productos%2FDocumentaci%C3%B3n%20de%20productos%20de%20la%20DGACN%20considerando%20Metodolog%C3%ADas%2Dmetadatos%20estandarizados%2FDCS%2FEvidencia; DIP: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Fortalecer%20la%20calidad%20y%20estandariacin%20de%20productos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FFortalecer%20la%20calidad%20y%20estandariacin%20de%20productos%2FDocumentaci%C3%B3n%20de%20productos%20de%20la%20DGACN%20considerando%20Metodolog%C3%ADas-metadatos%20estandarizados%2FDIP%2FEntregable; DCN: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/es_scnm/DCNA/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fes_scnm%2FDCNA%2F2%20Industria%20Manufacturera%20Formal
1.4.10 | Revisar el diseño conceptual y metodológico, a fin de incorporar las buenas prácticas y requerimientos de usuarios internos del INEGI | Informe de revisión del diseño y conceptualización | 2016-12-01 | DGGMA |  | Marco geoestadístico | Concluido | 100% Marco Geoestadístico: Con el avance en la conformación del Diseño Conceptual del Marco Geoestadístico y la Norma Técnica del Marco Geoestadístico se conforma una serie de grupos interdisciplinarios del INEGI para normar y documentar los aspectos fundamentales que sustenten los dos documentos mencionados. El informe anual se encuentra depositado en la ruta: geoigb042490dCalidad_MGE
1.4.11 | Elaborar un documento conceptual y procedimental | Documento conceptual | 2016-12-01 | DGEE |  | RENEM e Indicadores económicos con información externa | Concluido | Documento conceptual y procedimental de indicadores económicos con información externa del SAT revisado y validado. | RENEM: Archivo digital(Documento Conceptual y Procedimental del RENEM.pdf)
1.4.13 | Cambiar el año base | Informe metodológico del INPC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC | Continuidad |  | Boletín de prensa 282/16 del 7 de julio de 2016.
1.4.14 | Incorporar un diseño de muestra estadístico | Informe metodológico del INPC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC | Continuidad |  | Boletín de prensa 282/16 del 7 de julio de 2016.
1.4.15 | Actualizar los ponderadores y la canasta de bienes de producción | Informe de la actualización de los ponderadores y la canasta | 2016-12-01 | DGEE |  | INPP | Continuidad | La Junta de Gobierno requirió que se realizara el cambio de año base del índice nacional de precios productor para el año 2018, aún no formaliza la fecha definitiva. | Ninguno.
1.4.16 | Atender las recomendaciones que emitió el FMI, a través del ROSC No. 13/329 | Informe de atención a las recomendaciones del ROSC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC e INPP | Concluido | Avance 100% | Esperar a la publicación de los productos secundarios de INPP, en el cambio de año base de INPP 2018.
1.4.17 | Documentar las acciones de tratamiento de la información | Informe de acciones de tratamiento implementadas y sus resultados | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | Se integró un documento que describe las princiales acciones de validación y tratamiento de la información de los organismos de derechos humanos recopilada durante 2016. | Como sustento documental se cuenta con el documento Informe de acciones de tratamiento RIOPDH 2016
1.4.18 | Documentar las acciones de capacitación del personal | Reporte de acciones de capacitación | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | El 11 de marzo de 2016 se llevó a cabo una reunión con el personal de las Coordinaciones Estatales del INEGI con el fin de presentar la Recopilación de Información de 2016, los principales cambios al proceso y al instrumento de captación, así como el calendario de actividades del proyecto. | Como sustento documental de dichas acciones se cuenta con: 1. Reporte de acciones de capacitación 2. Presentaciones utilizadas en dicha reunión.
1.4.19 | Dar a conocer los derechos y responsabilidades de los informantes | Documento de propuesta de adición a los cuestionarios y aplicaciones electrónicas | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Todas las encuestas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (ENVIPE, ENVE, ENCIG y ENSU) | Concluido | Todos los instrumentos de captación ya cuentan, tanto en la versión en papel como en electrónico, ya cuentan las leyendas: ENCUESTAS EN HOGARES CONFIDENCIALIDAD Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.” OBLIGATORIEDAD De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.” ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS Conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca en vigor: ARTÍCULO 37. "Los datos que proporcionen para fi nes estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confi denciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fi n que no sea el estadístico." ARTÍCULO 38. "Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fi nes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de confi dencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fi scal, en juicio o fuera de él." ARTÍCULO 45. "Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fi nes estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas." | El sustento documental está dado por las carátulas de los cuestionarios de cada proyecto, que se encuentran publicadas en la página del INEGI en los apartados "Cuestionarios". * ENSU http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/ * ENVIPE http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx * ENCIG 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.aspx * ENCIG 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx * ECOPRED http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ecopred/2014/default.aspx * ENVE http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/default.aspx
1.4.20 | Fortalecer la captación y el tratamiento de la información en actividades de codificación, validación, integración, generación de resultados, resguardo y almacenamiento | Informe de avance en el fortalecimiento de la captación y tratamiento de la información | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información topográfica escala 1:50,000; Continuo de elevaciones mexicano; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información botánica; Estadística básica ambiental; y Análisis físico-químico de suelo y agua | Concluido | Se presenta un avance del 100% en los siguientes temas : Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluye con las adecuaciones de la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000 en su componente vectorial para su apego en las normas técnicas aplicables en el Instituto. Continuo de elevaciones mexicano: Se concluyó la Generación, Validación, codificación, integración y resguardo de la información. Información de la carta de Uso del Suelo y Vegetación 1:250 000: Se revisó la Información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000 serie V con respecto a la serie IV para verificar que los cambios sean lógicos y que se observen en el insumo base (imágenes LandSat 2011). Información botánica: Se concluyó y entregó el informe. Se continuó con la revisión y mejora de los controles para la captación de la información y calidad de las muestras, donde está registrada la recepción de la información, las diferentes etapas del proceso y la calidad de las muestras e información recibida. Estadística básica ambiental: Se establecieron sistemas de captación y fortalecimiento de la información. Análisis físico-químico de suelo y agua: Se anexa al informe final la actualización del protocolo para la captación de la información y protocolo para el análisis en muestras de agua.
1.4.21 | Identificar, analizar y evaluar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos (Administración de riesgos) | Informe de identificación y evaluación de riesgos | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información catastral y registral; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | Concluido | Información botánica: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación. Estadística básica ambiental: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Se concluye la matriz de riesgos con la identificación y ponderación en el procesos de Análisis Físico Químico de muestras de aguas y suelo, se realizó un análisis previo de los riesgos donde se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Información catastral y registral.-En el marco del Levantamiento de la Sección IV: Catastro del Módulo 1: Administración Pública de la Entidad Federativa del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 se consideró en el esquema de capacitación los principales riesgos asociados a la calidad de los datos que se estarán levantando en el Censo , además de realizarse cuestionario de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 en el que se reforzaron las validaciones a las respuestas captadas de los informantes, además de prever el tiempo necesario en la capacitación para tratar la temática a fin de asegurar la calidad de la información a captar en el operativo censal. Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluyó la matriz de riesgos que contiene los principales riesgos en el proceso de extracción vectorial, así como las acciones preventivas y/o correctivas que se tienen que realizar, este trabajo se entregó a la Dirección de Límites y Marco Geoestadístico para su revisión. Marco Geoestadístico: Se concluyó la matriz de riesgos correspondiente a la etapa de planeación de la Actualización del Marco Geoestadístico Nacional, la cual abarca la generación de los prototipos de los productos geoestadísticos, la definición de la estrategia de trabajo y la determinación del presupuesto Red Nacional de caminos.-Se concluyó el análisis y matriz de riesgos, realizándose el análisis del proceso para la generación de la Red Nacional de Caminos, entre otros aspectos, se identificaron los posibles riesgos, las causas y sus efectos; siendo estos elementos integrados en dicha matriz de riesgos. Continuo de elevaciones mexicano:Se concluyó la identificación de los riesgos en el proceso de generación del CEM 3.0, así como la matriz de la administración de riesgos. | Infome
1.4.22 | Asegurar la confidencialidad de la información | Informe de medidas aplicadas | 2016-12-01 | DGGMA |  | Estadística básica ambiental | Concluido | 100% Estadística básica ambiental: Se implementaron sistemas para asegurar la confidencialidad de la información.
1.4.23 | Definir medidas de previsión de riesgos y medidas de control y resguardo de la información | Informe de definición de medidas a implementar | 2016-12-01 | DGIAI |  | Proyectos de integración de estadísticas de contenido general | Concluido | Se concluyó la Matriz de riesgos para proyectos centralizados y descentralizados de integración, la cual considera dos etapas sustantivas dentro del proceso de integración: 1) Concertación y recopilación; y 2) Revisión y análisis de la información. | Matriz de riesgos para proyectos centralizados y descentralizados de integración.
1.4.24 | Analizar la no respuesta y los niveles de imputación | Documento de análisis | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | Concluido | Se concluyó el documento con el Análisis de la No respuesta y niveles de imputación de las Encuestas Económicas Nacionales (EEN) para las encuestas mensuales y anuales continuas que son parte de las (EEN), con los principales resultados respecto a los niveles de no respuesta de las encuestas mensuales para el périodo enero 2015 a agosto 2016 y los correspondientes resultados de las Encuestas Anuales de los años 2014 y 2015. | Documento Análisis de la No respuesta y niveles de imputación de las Encuestas Económicas Nacionales
1.4.26 | Estandarizar las actividades del personal que participa en la generación de información estadística | Documento de análisis | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | Concluido | Se concluyeron los perfiles de sistematización correspondientes a: EMIM, EAIM, ENEC, EAEC, EMEC, EAC, EMS, EAT | Documentos con los Perfiles de sistematización-EMIM; Perfiles de sistematización-EAIM; Perfiles de sistematización-EAEC; Perfiles de sistematización-EMEC; Perfiles de sistematización-EAC; Perfiles de sistematización-EMS; Perfiles de sistematización-ENEC; Perfiles de sistematización-EAT
1.4.27 | Estandarizar el proceso de tratamiento de la información | Documento con el proceso estándar | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | Concluido | Se concluyó el documento Estandarización del proceso de tratamiento de la Información. | Documento Estandarización del proceso de tratamiento de la Información
1.4.28 | Estandarizar los procesos | Manual de procedimientos | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE | Concluido | 100%, concluido | Archivo digital (MANUAL_PROCEDIMIENTOS_DDINUE_2016.pdf)
1.4.3 | Proponer las políticas, normas y procedimientos para la integración de información estadística | Borrador de las políticas, normas y procedimientos | 2016-12-01 | DGIAI |  |  | Concluido | Se concluyó el primer borrador de los Lineamientos para la Integración de Información Estadística y Geográfica | Documento de primer borrador de los Lineamientos para la Integración de Información Estadística y Geográfica (se adjunta al presente)
1.4.31 | Controlar el resguardo y almacenamiento de la información | Inventario sobre la información resguardada | 2016-12-01 | DGEE |  | ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; y ENTIC | Concluido | Se concluyó el Inventario de información resguardada correspondiente a los proyectos ESIDET, ENPECYT, ENDUTIH y ENTIC. | Documento Inventario sobre la información resguardada DECYT
1.4.4 | Integrar el documento de diseño conceptual del proyecto | Documento del diseño conceptual | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | Se concluyó la integración de una propuesta de documento conceptual preliminar de la Recopilación de información de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, la cual se pasará para revisión y aprobación final. | Como sustento documental se cuenta con la propuesta de Documento conceptual para la Recopilación de información de los Organismos Públicos de Derechos Humanos
1.4.5 | Elaborar una ficha de vinculación con normas técnicas | Ficha de vinculación | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | Se integró un documento que señala los principales documentos técnicos y normativos que se utilizaron para el diseño e implementación de la recopilación de información de los organismos públicos de derechos humanos. | Como sustento documental se cuenta con el documento Ficha de vinculación con documentos técnicos y normativos de la RIOPDH
1.4.8 | Asegurar que se empleen técnicas reconocidas internacionalmente para la compilación de la información | Informe de medidas aplicadas | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Análisis físico-químico de suelo y agua; Estadística básica ambiental; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | Concluido | Se presenta un avance del 100% en cada uno de los siguientes temas: Información de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000.-Para continuar cumpliendo con las necesidades de los diferentes usuarios de la información de Uso del Suelo y Vegetación, se realizó una evaluación de las metodologías y técnicas empleadas donde se determina conservar el Sistema Conceptual utilizado en series anteriores. Análisis físico-químico de suelo y agua: La actividad colabora para informe integral , con la participación activa en actualización de protocolos para estimaciones de carbono en muestras de suelo y material vegetal, realizando métodos alternos tradicionales como automatizado para realizar control de la calidad. Estadística Ambiental: Se analizaron metodologías de edición de boletines en un contexto internacional para adherir las prácticas en la conformación de los boletines que se generan en el área. Marco Geoestadístico: Los esquemas internacionales implementadas en el año en los procesos de actualización del Marco Geoestadístico, han presentado un desempeño satisfactorio. Red Nacional de Caminos: Se ratifica que la metodología está fundamentada en el modelo lógico y conceptual del estándar ISO 14825:2011 y del estándar GDF versión 5.0 (Geographic Data Files), para Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). A la metodología se integraron los aspectos considerados en el estándar y se difunde a través del sistema Atlas de manera interna y en el documento técnico descriptivo de la RNC que se incluye en la descarga del producto. Continuo de elevaciones mexicano: Se concluyó el Método de interpolación base para la generación del Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0
1.4.9 | Evaluar la pertinencia de la actualización de las recomendaciones de EUROSTAT‑OCDE para su aplicación en la metodología | Documento con el resultado de la evaluación | 2016-12-01 | DGIAI |  | Series desestacionalizadas de los indicadores económicos de coyuntura | Concluido | 1 documento: "Evaluación de las actualizaciones e innovaciones del documento de Eurostat. ESS guidelines on seasonal adjustment 2015. Pertinencia de aplicación en la metodología del ajuste estacional del INEGI"
1.5.1 | Adecuar los sistemas para monitorear los costos por etapa y por proyecto | Reporte de costos por proyecto y por etapa | 2016-12-01 | DG Administración |  | SIA-METAS | Concluido | Se concluyo la modificación en el sistema por lo que en enero de 2017 se iniciarán las pruebas para la revisión de las modificaciones al sistema en la captura de Etapas. | Presentación
1.5.10 | Determinar indicadores de costo-efectividad para cada etapa de los procesos | Indicadores de costo-efectividad | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC e INPP | Concluido | Avance 100% | Propuesta de indicador costo-efectividad.
1.5.11 | Incrementar la aplicación de dispositivos móviles en los operativos de captación | Informe sobre aplicación de dispositivos móviles | 2016-12-01 | DGES |  | Encuestas en hogares programadas en 2016 | Concluido | Se presenta un informe de el uso de dispositivos móviles en los proyectos de la DGES en 2016 y la propuesta de aplicación en 2017. | Reporte de aplicación de dispositivos móviles en 2016 y la propuesta de aplicación en 2017
1.5.2 | Generar una guía técnica que considere los atributos que deben reunir los registros administrativos para su utilización con fines estadísticos | Guía técnica | 2016-12-01 | DGES | Grupo de trabajo |  | Concluido | Se elaboró un documento preliminar para discusión en grupo de trabajo.. | Documento preliminar sobre atributos de los registros administrativos para aprovechamiento estadístico en el SNIEG
1.5.3 | Desarrollar una plataforma electrónica para la captación de información | Plataforma web de captura de información | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | 1. En abril de 2016 se concluyó el desarrollo del cuestionario electrónico que se utilizó en la recopilación de información durante los meses de mayo a julio. 2. Se elaboraron los materiales de apoyo que se incluyeron en la plataforma: * Manual de usuario de la plataforma electrónica. * Documento de lineamientos y recomendaciones para el registro de información * Glosario general de términos * Glosario de hechos violatorios de los derechos humanos | Como sustento documental de dichas acciones se cuenta con: 1. Liga web de acceso al cuestionario: y capturas de pantalla de la plataforma (https://cic.inegi.org.mx/igc_cedh/faces/accessInit.jsp?def=cedh_2015g.q.xml#access) 2. Documento Lineamientos y recomendaciones RIOPDH 2016 3. Documento Glosario general RIOPDH 2016 4. Documento Glosario hechos violatorios 2016 5. Documento Manual de usuario platafomra electrónica RIOPDH 2016
1.5.4 | Aprovechar las tecnologías de la información en la generación de encuestas y en la explotación de registros administrativos | Documento con la estrategia general de aprovechamiento de las TIC | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC), y Registros Administrativos (Estadísticas de Comercio Exterior, Estadísticas de Registros Administrativos Económicos, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares y Estadísticas Industriales) | Concluido | Se concluyó con la aplicación de tecnologías de la información en diversos proyectos de las Encuestas Económicas y de los Registros Administrativos | Se cuenta con los siguientes documentos: 1 Manual de usuario-Informe SICATUS; 2 Estrategia general del aprovechamiento de las TIC´S en la generación de encuestas y en la explotación de registros administrativos; 3 Informe de resultados diversificación de los métodos de recolección para mejorar la oportunidad
1.5.6 | Utilizar dispositivos móviles y mejorar los sistemas de captura de información | Medición de costo-efectividad en esta etapa del proceso | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | Concluido | Avance 100% | Propuesta de indicador costo-efectividad.
1.5.9 | Analizar y evaluar el presupuesto | Reporte de seguimiento y control de los costos | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC), y Registros Administrativos (Estadísticas de Comercio Exterior, Estadísticas de Registros Administrativos Económicos, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares y Estadísticas Industriales) | Concluido | Se concluyo el analisis de costos de las Encuestas Económicas Nacionales y para los Registros Administrativos de carácter económico referente al año 2016 | Se cuenta con los documentos: 1 Cálculo de los costos de la DECERA; 2 Cálculo de los costos de las Encuestas Económicsa Nacionales
2.1.2 | Llevar a cabo un análisis de procesos | Informe de mapeo de procesos, áreas de oportunidad e indicadores | 2016-12-01 | DGGMA |  | Todos los procesos sustantivos de la DGGMA | Concluido | Se logró un avance del 100%, habiéndose obtenido los siguientes resultadosen la cual se integran los siguientes avances: Se hicieron propuestas de unificación de procesos en 17 Subdirecciones programadas, lo que representa un avance del 100%. Esto ha implicado la elaboración de 15 Informes de Depuración de Procesos, 15 Diagramas de Interacción Entre los Procesos del Área, 15 Informes de Unificación de Procesos, 19 Diagramas Generales de Proceso, 19 Diagramas IDEF0 y 19 Árboles de Nodos. Cabe hacer la aclaración de que en los casos particulares de las Subdirecciones de Estructuración e Integración de Datos Catastrales y Registrales; y la de Marco Geoestadístico, no se generaron los documentos “Informe de Depuración de Procesos”, “Interacción entre los procesos del área” e “Informe de Unificación de Procesos”, debido a que estas Subdirecciones declararon un solo proceso durante la primera fase del PAP. También se elaboró el documento "Informe de los Trabajos Realizados en Materia del Programa de Análisis de Procesos en 2016", el cual se hizo para documentar los resultados obtenidos en 2016 y con el fin de dar cumplimiento a lo mencionado en esta línea de acción 2.1.2, del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2015-2016, de la cual se constituye en su entregable.
2.1.2 | Proponer el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad | Presentación al Comité de Calidad de la propuesta de diseño del SGC | 2016-12-01 | DGEE | Grupo de trabajo |  | Continuidad | Se elaboró la traducción del Modelo General de Procesos de la UNECE y se propuso una adaptación para el INEGI. En 2017 se continuará con este proyecto a través de la líneas de acción a través de la actividades de la estrategia 1.1 del PAACI. | Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2017
2.1.3 | Fortalecer y documentar las acciones internas en materia de calidad | Informe sobre las acciones de fortalecimiento y documentación | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información catastral y registral; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | Concluido | Se presenta un avance del 100% en cada uno de los siguientes temas: Información botánica: Se continuó y concluyó la normalización y validación de la información contenida hasta el momento en la Base de Datos del Herbario y se continua con la digitalización de los ejemplares botánicos de la colección . Estadística básica ambiental: Se reformularon y corrigieron la redacción de una de las subactividades denotada en la matriz de riesgos y se nombró responsables del seguimiento de diversas tareas plasmadas en dicha matriz. Análisis físico-químico de suelo y agua: Generación de un indicador como Indicador de la Calidad interno (CCI), y se realiza el informe correspondiente. Información Catastral y Registral: Para asegurar la captación de la información se generó un cuestionario en Excel con la finalidad de asegurar la completitud y consistencia de dicha información, adicional a esto como resultado de la aplicación de los criterios de validación a través del sistema de vectores teóricos, se logró estandarizar y homologar la base de datos de la sección catastral del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2017. Este sistema está en proceso de adecuación para realizar este mismo proceso con la información producto de los Censos de Gobierno Municipal que serán levantados en 2017. Con esto se concluyen las acciones en materia de calidad. Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000.-Como parte de las correcciones realizadas a serie V y como estrategia para el mejoramiento de la calidad se realizó la “Capa de cambios” que es un producto entre el desarrollo de las series V y VI, dicho producto contempla un historial de los cambios realizados en serie V. Información Topográfica escala 1:50 000: Se realiza el Manual de Validación para la actualización de datos topográficos escala 1:50 000 con el fin de mejorar la calidad de los archivos que se depositan a la base de datos. Marco Geoestadístico: Con la identificación del conjunto de validaciones en el proceso de la actualización de las localidades geoestadísticas urbanas y rurales amanzanadas y del Marco Geoestadístico para el Censo Agropecuario, se inicia la conformación de la Matriz de Validaciones del Marco Geoestadístico. Para mejorar la calidad en la representación de los terrenos del Censo Agropecuario, se generó una herramienta para detectar y corregir inconsistencias en los trazos de los polígonos y se implementó el Sistema de Información Geográfica del Marco Geoestadístico (SIGMA) para la identificación de los nuevos crecimientos y su incorporación al Marco Geoestadístico, en la cual se integra la participación en línea de las diferentes instancias involucradas en el proceso y se establecen los permisos en el sistema conforme a las responsabilidades de cada uno. El informe anual se encuentra depositado en la ruta: geoigb042490dCalidad_MGE Red Nacional de Caminos: Se realizó taller de Revisión, Calidad y Supervisión a personal de direcciones regionales. Continuo de elevaciones mexicano:Se concluyó con la elaboración del documento, proceso para la declaración de calidad Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0.
2.1.4 | Diagramar procesos aplicando la metodología IDEF0 | Diagramas y documentos de los proyectos referentes a su forma de organización y ejecución | 2016-12-01 | DGEE |  | Todos los procesos sustantivos de la DGEE | Concluido | 49 Procesos diagramados en IDEF0, hasta árbol de nodos, de los cuales; 16 se encuentran en la fase de captura dentro del Sistema de Administración Proyectos y Procesos (SAPP) 10 procesos se concluyeron y documentaron con todos sus elementos en el SAPP; mismos que se encuentran en la etapa de medición y seguimiento con versiones 2014 y 2015 dentro del esquema de mejora continua. | Sistema de Administración de Proyectos y Procesos 10.210.100.103:8080/SAPP
2.1.5 | Diseñar un Sistema de Seguimiento y Control | Documento de diseño del Seguimiento y Control | 2016-12-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | 100% concluido | En archivo digital(Documento de Diseño del Seguimiento y Control.pdf) y en la ruta: Servidor FTP: ftp://10.210.100.115 Nombre de usuario: USR_CENAGR Contraseña: D07CenAgr2017
2.1.7 | Mantener el Sistema de Seguimiento y Control (SISEC) | Informe de resultados | 2016-12-01 | DGES |  | Programa Anual de Trabajo la DGES | Concluido | Se dio seguimiento mensual a todos los proyectos y actividades registradas en el programa de trabajo, con base en el Sistema, del cual se pueden generar reportes específicos. | Reporte anual general por proceso, generado con base en el Sistema.
2.2.1 | Elaborar un documento de autodiagnóstico a nivel institucional | Documento de autodiagnóstico | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con los miembros del Comité |  | Continuidad | En 2017 la OCDE realizará una evaluación externa al INEGI y el autodiagnóstico corresponde a la primera fase de dicha evaluación. En la cuarta sesión de 2016 del Comité de Aseguramiento de la Calidad se expusieron los elementos de la evaluación de la OCDE y el Secretariado Técnico se comprometió a enviar una ficha para el autodiagnóstico durante el mes de enero. Mediante el acuerdo CAC-004/04/2016, que el Secretariado Técnico coordine las actividades para la aplicación del cuestionario de autodiagnóstico propuesto por la OECD. Esta actividad se dará seguimiento a través de la línea de acción 2.3.2 referente a la Coordinación de la Evaluación de la OECD. | - Acuerdo CAC-4/4/2016 - PAACI 2017
2.2.2 | Identificar indicadores de calidad | Fichas técnicas de indicadores | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | Grupo de trabajo |  | Continuidad | En el 2016, se logró determinar un primer conjunto de indicadores de precisión y confiabilidad para proyectos con muestreo probabilístico, geográficos y de integración. Las fichas técnicas de estos indicadores se someterán a consideración del Comité para iniciar su medición piloto en 2017. Se dará continuidad a través de la estrategia 2.1 del PAACI 2017 | Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2017
2.2.3 | Desarrollar lineamientos para los informes de calidad | Lineamientos | 2016-12-01 | Secretariado Técnico |  |  | Cancelada | Un prerrequisito para llevar a cabo esta actividad son los indicadores de calidad, se considera que cuando se aprueben estos indicadores deberá evaluarse la conveniencia de realizar unos lineamientos para informes de calidad.
2.2.4 | Elaborar una herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos (adaptación del European Self-Assessment Checklist for Survey Managers) | Herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacioanles (EEN) | Concluido | Se concluyó la traducción al Español del documento de la Eurostat, Develpment of a Self Assessment Programme (DESAP) , con la finalidad de evaluar su aplicación en las Encuestas Económicas Nacionales | DGAEERA: Documento Eurostat Develpment of a Self Assessment Programme (DESAP), traducido al Español
2.2.5 | Elaborar herramientas de evaluación de las necesidades de los usuarios y de la difusión de la información | Herramientas de evaluación | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | Continuidad | Se dará continuidad a través de la línea de acción 2.2.3 del PAACI 2017 | Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2017
2.2.6 | Aplicar pruebas de evaluación de la calidad a los productos y generar su documentación correspondiente | Informe de viabilidad, aplicación y resultados | 2016-12-01 | DGGMA |  | Todos los procesos sustantivos de la DGGMA | Concluido | Se presentan los siguientes avances: 1) 100%Respecto a la metodología para la determinación de la exactitud posicional en Ortofotos Digitales .-Concluyó en el mes de Agosto 2)100% Generación de datos para los apartados de calidad de los metadatos en ortofotos digitales: Se terminó la redacción de los textos que se incluirán en los apartados de calidad de los metadatos para las ortofotos digitales. 3) 100%Metodología para la determinación de la exactitud posicional en Modelos Digitales de Elevación: concluyó en el mes de junio 4)100% Generación de datos para los apartados de calidad de los metadatos en Modelos Digitales de Elevación: Se concluyó la redacción de textos para los apartados correspondientes a la información de calidad en los metadatos del producto (apartados 1.2,1.3, 1.15 y 6)
2.3.2 | Desarrollar un esquema de difusión de la Norma a través del portal de intranet | Campaña de difusión | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | Concluido | En la primera sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad se presentará la estrategia de difusión. | Orden del día de la primera sesión de 2017 del Comité de Aseguramiento de la Calidad.
2.3.4 | Capacitar a los encargados de las actividades estadísticas y geográficas sobre la Norma de Aseguramiento de la Calidad y Política de Calidad | Capacitaciones | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | Concluido | Se han realizado varias presentaciones en el marco de los grupos de trabajo del Comité sobre aseguramiento de la calidad, incluyendo la Norma, el marco conceptual, la Política y el Programa de Calidad. | Agenda de reuniones para la integración del PAACI 2017 y presentación.
2.3.5 | Elaborar una estrategia de mediano plazo de difusión y capacitación en materia de calidad | Documento de estrategia de capacitación de mediano plazo | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | Continuidad | La estrategia de difusión se elaboró por separado de la capacitación (ver 2.3.2), por lo que se reprogramó para el 2017 la actividad de realizar un Programa de Capacitación de Aseguramiento de la Calidad (línea de acción 3.3.2 del PAACI 2017) | PAACI 2017
2.3.6 | Fortalecer mediante la participación proactiva de Mandos Medios y equipos naturales de trabajo, las habilidades directivas, liderazgo efectivo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, procesos y conocimiento de la normatividad institucional, con enfoque de mejora continua | Planes de acciones de mejora por dirección de área | 2016-12-01 | DGEE |  | Mandos medios y personal técnico de todas las Direcciones de Área de la DGEE | Concluido | 22 planes de Mejora sobre ambiente laboral, uno por Dirección de área y 33 planes de mejora personales sobre el desempeño del personal de nivel de mando | http://comunidades.inegi.gob.mx/mejorg/Paginas/index.aspx
2.3.7 | Realizar acciones de difusión, en materia de calidad, al interior de la Dirección General | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGGMA |  | Personal de la DGGMA encargado de las actividades estadísticas y geográficas | Concluido | Se concluyó el informe que contiene las acciones realizadas sobre la diusión de temas de calidad con un total de 10 correos masivos a la comunidad de la DGGMA.
1.4.32 | Reforzar la capacitación sobre la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica (NTGB) | Informe sobre capacitación en la NTGEB | 2016-12-01 | DGES |  | Personal de las áreas de la DGES que realizarán encuestas en hogares en 2016 | Concluido | Se impartió capacitación sobre la aplicación de la Norma a las Unidades del Estado en las Direcciones Regionales y Coordinaciones Estatales del INEGI | Reporte de la capacitación impartida a las Unidades del Estado en las Direcciones Regionales y Coordinaciones Estatales del INEGI
|  |  |  | 0 |  |  | 0