## PAACI19_PAEGuOE6 n+1
No. | Actividad Estratégica | Estrategia | Ámbito | Responsable | Alineación con |  | Actividad específica | Entregable | Avance trimestral |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | PAEG 2019 u OE6 2019 |  |  |  | I | II | III | IV
1 | 1. Establecer controles de calidad en procesos estandarizados y documentados. | 1.1. Estandarización y documentación de procesos. | Transversal | CGI | 4.3.1-UCC-CGI-391 | 394 | Desarrollo del sistema informático para el registro de evidencias del MPEG. En el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI. | Propuesta de arquitectura del sistema | 80 | 100
[8 empty] | Reporte de avance del desarrollo del sistema informático |  | 33 | 66 | 100
[8 empty] | Reporte de funcionamiento del sistema informático |  |  |  | 100
2 |  |  | Transversal | CA | 4.3.1-UCC-CA-390 | 390 | Desarrollo de guías y lineamientos prioritarios del MPEG. En el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI. | Guías y lineamientos. | 20 | 40 | 60 | 100 | Descripción inscrita en la ficha del PAEG: Se desarrolla un documento explicativo de la Norma del MPEG, con anexos especializados por tipo de productor.
3 |  |  | Transversal | DGIAI (ST) | 4.3.1-UCC-DGIAI-394 | 393 | Seguimiento a la implementación del Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico (MPEG). | Informes trimestrales |  | 30 | 60 | 100
4 |  |  | DGGMA | DGGMA | 6.1.2-DGGMA-018 | 018 | Alineación del proceso de generación de Estadísticas Ambientales de acuerdo con la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NTPPIEG). | Informe de alineación |  | 30 | 60 | 100
5 |  |  | DGGMA | DGGMA | 6.1.2-DGGMA-019 | 019 | Alineación del proceso de generación de Información de la Red Nacional de Caminos de acuerdo con la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NTPPIEG). | Informe de alineación de la Red Nacional de Caminos de acuerdo a la NTPPIEG |  | 30 | 60 | 100
6 |  |  | DGGMA | DGGMA | 6.1.2-DGGMA-020 | 020 | Alineación del proceso de generación de la Información de la Base Cartográfica Única de acuerdo con la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NTPPIEG). | Informe de alineación |  | 30 | 60 | 100
7 |  |  | DGGMA | DGGMA | 6.1.2-DGGMA-021 | 021 | Alineación del proceso de generación de la Información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1: 250 000 de acuerdo con la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NTPPIEG). | Informe de alineación |  | 30 | 60 | 100
8 |  |  | DGGMA | DGGMA | 6.1.2-DGGMA-022 | 022 | Alineación del proceso de generación de la Información del Marco Geoestadístico de acuerdo con la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NTPPIEG). | Informe de alineación |  | 30 | 60 | 100
9 |  |  | DGGMA | DGGMA | 6.1.2-DGGMA-023 | 023 | Alineación del proceso de generación de la Información Topográfica 1 : 50 000 de acuerdo con la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NTPPIEG). | Informe de alineación |  | 30 | 60 | 100
10 |  |  | DGEE | DGEE |  | 292 | Generación de estadísticas más oportunas mediante la combinación de fuentes Internas y por lo menos una fuente externa, a través de un modelo econométrico. | Fase 6 Análisis de la Producción: Reporte de los controles de difusión aplicados, indicadores calculados y metadatos completados. | 10 | 20 | 50 | 100 | Actividad específica solo en el PAACI, sin alineación con el PAEG y ni con el OE6.
11 |  |  | DGES | DGES | 4.3.1-DS2-DGES-260 | 260 | Revisión del proceso de generación de las estadísticas sociales. | Síntesis metodológica actualizada de las estadísticas sociales. | 25 | 50 | 75 | 100
12 |  |  | DGES | DGES | 4.3.1-DS2-DGES-261 | 261 | Revisión del proceso de generación de las estadísticas vitales. | Síntesis metodológica actualizada de las estadísticas vitales. | 25 | 50 | 75 | 100
13 |  | 1.2. Establecimiento de controles de calidad y monitoreo de costos. | Transversal | DGA | 4.3.2-UCC-DGA-392 | 391 | Incorporar nuevos proyectos de Interés Nacional al Modelo de Costos por Proceso. | Informe de Proyectos de Interés Nacional incorporados | 30 | 100
[8 empty] | Capacitar y dar seguimiento a los nuevos proyectos que se incorporan a la estimación de costos por procesos. |  |  | 50 | 100 | Entregable solo en PAEG, no en PAACI.
14 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-012 | 012 | Establecer controles de calidad en procesos estandarizados y documentados en los procesos de los Censos Económicos 2019. | Generar un sistema que nos permita medir el avance de la información captada en la ejecución en términos económicos, aplicando el enfoque Top-Down. | 20 | 70 | 100
[8 empty] | Seguimiento de la Matriz de Riesgos para verificar la eficiencia de los controles establecidos para cada fase de los Censos Económicos 2019. | 20 | 50 | 75 | 100
15 | 2. Evaluar de forma sistemática la calidad de la información. | 2.1. Elaboración de indicadores e informes de calidad. | Transversal | DGIAI (ST) | 1.3.1-UCC-DGIAI-121 | 121 | Medición del indicador del Programa Estratégico del SNIEG. 1.3: Calidad: Porcentaje de Información de Interés Nacional que incluye en sus metadatos indicadores de la calidad de los productos basados en los Principios y Buenas Prácticas del SNIEG. | Informe del indicador | 100
16 |  |  | Transversal | DGIAI (ST) | 1.3.1-UCC-DGIAI-122 | 122 | Medición y reporte de indicadores aprobados, conforme a los acuerdos del Comité de Aseguramiento de la Calidad. Accesibilidad, oportunidad y puntualidad. | Informe Anual | 100
17 |  |  | Transversal | DGIAI (ST) | 1.3.1-UCC-DGIAI-123 | 123 | Seguimiento a las propuestas de indicadores de calidad. Conforme a la priorización del Comité de Aseguramiento de la Calidad. | Reporte trimestrales | 25 | 50 | 75 | 100
18 |  |  | Transversal | DGIAI (ST) | 1.3.1-UCC-DGIAI-125 | 125 | Seguimiento al reporte de los indicadores de calidad aprobados por el Comité de Aseguramiento de la Calidad. Conforme a los acuerdos de aprobación. | Informes trimestrales | 25 | 50 | 75 | 100
19 |  |  | Transversal | DGIAI (ST) | 4.3.1-UCC-DGIAI-393 | 392 | Medición del indicador del Programa Estratégico del SNIEG. 4.3: MPEG: Porcentaje de Información de Interés Nacional que se produce con procesos estandarizados y con controles de calidad. | Informe del indicador | 100
20 |  |  | Transversal | DGIAI (ST) | 4.5.1-UCC-DGIAI-408 | 408 | Medición del indicador del Programa Estratégico del SNIEG. 4.5: Mejoras: Porcentaje de productos incluidos en los Programas Anuales de Estadística y Geografía que han documentado y evaluado las mejoras en fuentes, metodologías y tecnologías. | Informe del indicador | 100
21 |  |  | Transversal | DGCSNIEG | 6.1.2-DGCSNIEG-002 | 012 | Continuar con el ejercicio para determinar el indicador de pertinencia. | Propuesta de indicador de pertinencia aprobada por el Comité de Aseguramiento de la Calidad (CAC). |  | 50 | 75 | 100 | Entregable: ...aprobada por el Comité de Aseguramiento de la Calidad (CAC). Descrito en el OE6, no en el PAACI.
22 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-008 | 008 | Actividades comprometidas en el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad. Estandarizar los Indicadores de Precisión Estadística de las Encuestas Económicas Nacionales en los diferentes medios de difusión. | Informe de la estandarización de los indicadores de precisión estadística de las Encuestas Económicas Nacionales en los diferentes medios de difusión. | 25 | 50 | 75 | 100
23 |  |  | DGEGSPJ | DGEGSPJ | 1.3.1-GSPIJ2-DGEGSPJ-120 | 120 | Medición y reporte de indicadores aprobados, conforme a los acuerdos del Comité de Aseguramiento de la Calidad. Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. | Lista de los programas estadísticos que incorporaron los indicadores en los metadatos, especificando la fecha de actualización. |  |  |  | 100
24 |  |  | DGES | DGES | 1.3.1-DS2-DGES-117 | 117 | Medición y reporte de indicadores aprobados, conforme a los acuerdos del Comité de Aseguramiento de la Calidad. Información Sociodemográfica. | Reporte de avance de indicadores en encuestas en hogares | 25 | 50 | 75 | 100
25 |  |  | DGGMA | DGGMA | 1.3.1-GMAOTU2-DGGMA-119 | 119 | Seguimiento al reporte de indicadores de calidad. Reporte de indicadores aprobados, conforme a los acuerdos del Comité de Aseguramiento de la Calidad. Información de Medio Ambiente y Geografía. | Lista de los programas estadísticos y geográficos que incorporaron los indicadores en los metadatos. |  | 30 | 60 | 100
26 |  | 2.2 Diseño de herramientas de evaluación. | Transversal | DGIAI (ST) | 1.3.1-UCC-DGIAI-124 | 124 | Seguimiento al desarrollo de herramientas de evaluación para programas estadísticos y geográficos. Conforme a la priorización del Comité de Aseguramiento de la Calidad. | Informes trimestrales | 25 | 50 | 75 | 100
27 |  | 2.3 Aplicación de técnicas y herramientas de evaluación. | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-011 | 011 | Difusión e instrumentación con las Unidades de Estado, de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA). | Informe de resultados de la implementación de la HECRA, en al menos 5 entidades federativas. | 25 | 50 | 75 | 100 | Entregable : ..., en al menos 5 entidades federativas. Descrito en el OE6 no en el PAACI.
28 |  |  | DGES | DGES | 6.1.2-DGES-014 | 014 | Analizar las tendencias y niveles de los fenómenos demográficos. | Informe del análisis | 25 | 50 | 75 | 100
29 |  |  | DGEE | DGEE |  | 118 | Sociedad de la Información. Instrumentación de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA). | Informe sobre la factibilidad de la instrumentación de la HECRA en al menos un registro administrativo de las Unidades del Estado integrantes del Comité. | 25 | 50 | 75 | 100 | Actividad específica solo en el PAACI, sin alineación con el PAEG y ni con el OE6.
30 |  |  | DGEE | DGEE |  | 402 | Evaluación de la calidad de los registros administrativos para la medición de los indicadores de los ODS y de la Información de Interés Nacional. Información Económica. | Aplicación de la HECRA por lo menos para un registro administrativo |  |  | 25 | 100 | Actividad específica solo en el PAACI, sin alineación con el PAEG y ni con el OE6.
[8 empty] | Informe de Resultados de la Evaluación de por lo menos un registro administrativo |  |  |  | 100
31 |  |  | DGES | DGES | 4.4.2-DS2-DGES-396 | 396 | Evaluación de la calidad de los registros administrativos para la medición de los indicadores de los ODS y de la Información de Interés Nacional. Información Sociodemográfica. | Informe de resultados de la evaluación de al menos dos registros administrativos mediante la aplicación de la HECRA y el análisis de los datos | 25 | 50 | 75 | 100
32 | 3. Desarrollar protocolos para medir y documentar el impacto de las mejoras. | 3.1. Definición y aplicación de protocolos para mejoras. | Transversal | DGES | 4.5.1-DS2-DGES-407 | 407 | Seguimiento y evaluación del protocolo de modificaciones e innovaciones metodológicas de los procesos estadísticos sociodemográficos. | Reporte del seguimiento y evaluación del protocolo de modificaciones e innovaciones metodológicas de los procesos estadísticos sociodemográficos | 25 | 50 | 75 | 100
33 |  | 3.2. Implementación de mejoras. | Transversal | CGI | 6.1.2-CGI-029 | 029 | Desarrollo de tecnologías para utilización de fuentes alternas de información (como es el caso de imágenes de satélite) en la generación de información estadística y geográfica y brindar el soporte tecnológico para intercambiar información utilizando SDMX. | Reporte de funcionamiento del cubo de datos para el manejo de información proveniente de imágenes de satélite | 25 | 50 | 75 | 100
[8 empty] | Reporte de desarrollo de tecnologías para el uso de fuentes alternas de datos para la generación de información | 25 | 50 | 75 | 100
[8 empty] | Reporte de resultados del soporte tecnológico para el intercambio de información utilizando SDMX | 25 | 50 | 75 | 100
[8 empty] | Informe de resultados |  |  |  | 100
34 |  |  | CGOR | CGOR | 6.1.2-CGOR-030 | 030 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Sistematizar la Herramienta de Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos (HECRA), vía web, para que se pueda aplicar de manera estandarizada en los diferentes registros administrativos. | Sistema HECRA | 25 | 50 | 75 | 100
[8 empty] | Manual del usuario |  | 30 | 60 | 100
35 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-003 | 003 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Acciones de mejora en los procesos de diseño de los proyectos de generación de información estadística agropecuaria. (DGACEA) | Informe del desarrollo de las acciones de mejora en los procesos de diseño de los proyectos de generación de información estadística agropecuaria. | 25 | 50 | 75 | 100
36 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-004 | 004 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Elaborar cifras agregadas de las finanzas públicas estatales con mayor oportunidad. (DGARAE) | Informe de las cifras agregadas de las finanzas públicas estatales. | 33 | 66 | 100
37 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-005 | 005 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Incrementar el acercamiento con los usuarios de la información de los Índices Nacionales de Precios, con el fin de obtener retroalimentación que ayude a mejorar los indicadores. (DGAIP) | Informe sobre las Reuniones con Usuarios de la información y la identificación de acciones de mejora. | 25 | 50 | 75 | 100
38 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-006 | 006 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Iniciativa para la Documentación de Datos (DDI) en las Encuestas Económicas Nacionales de periodicidad anual, mensual y especiales. (DGAEE) | Informe de avance en la implementación de la acción de mejora. | 25 | 50 | 75 | 100
39 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-007 | 007 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Mayor acercamiento con usuarios Especializados y no Especializados. (DGACN) | Informe de avance en la implementación de la acción de mejora. | 25 | 50 | 75 | 100
40 |  |  | DGEE | DGEE | 6.1.2-DGEE-008 |  | Actividades comprometidas en el marco del CAC. Estandarizar los indicadores de precisión estadística de las encuestas económicas nacionales en los diferentes medios de difusión. | Informe de la estandarización de los indicadores de precisión estadística de las encuestas económicas nacionales en los diferentes medios de difusión. | 25 | 50 | 75 | 100 | Actividad específica en el OE6, no alineada con el PAACI.
41 |  |  | DGIAI | DGIAI | 6.1.2-DGEE-009 | 009 | Continuar el desarrollo del Programa de Continuidad Operativa del Proceso de los Índices Nacionales de Precios. | Informe de resultados sobre el Programa de Continuidad Operativa de los índices Nacionales de Precios. | 25 | 50 | 75 | 100
42 |  |  | DGIAI | DGIAI | 6.1.2-DGEE-010 | 010 | Continuar el desarrollo del Programa de Continuidad Operativa del Sistema de Cuentas Nacionales. | Programa de Continuidad Operativa del sistema de Cuentas Nacionales. | 25 | 50 | 75 | 100
43 |  |  | DGIAI | DGIAI | 6.1.2-DGES-013 | 013 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Análisis de integridad y congruencia de los Registros Administrativos proporcionados por las unidades del estado a través de los convenios de colaboración con las instituciones. | Informe de los diagnósticos técnicos remitidos a la unidades del estado que proporcionan registros administrativos. | 25 | 50 | 75 | 100
44 |  |  | DGES | DGES | 6.1.2-DGES-015 | 015 | Dar seguimiento al avance en la capacitación del personal del Censo de Población y Vivienda. | Informe de la cantidad de personal capacitado |  |  |  | 100
45 |  |  | DGES | DGES | 6.1.2-DGES-016 | 016 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Elaborar los Principios de colaboración con las Unidades del Estado para las Encuestas Sociodemográficas en Hogares. | Principios de colaboración con las Unidades del Estado para las Encuestas Sociodemográficas en Hogares. |  | 25 | 50 | 100 | Actividad específica: Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE... en el OE6, no en el PAACI.
46 |  |  | DGES | DGES | 6.1.2-DGES-017 | 017 | Programa de divulgación a partir de boletines de prensa con Información de Interés Nacional del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. | Boletines a propósito de… | 25 | 50 | 75 | 100
47 |  |  | DGIAI | DGIAI | 6.1.2-DGIAI-024 | 024 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Consolidación de un sistema de consulta centralizado sobre clasificadores. | Reporte de la operación del sistema de consulta. |  | 33 | 67 | 100
48 |  |  | DGIAI | DGIAI | 6.1.2-DGIAI-025 | 025 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Dar seguimiento a la actualización oportuna de metadatos bajo el estándar de la Iniciativa de Documentación de Datos (Data Documentation Initiative, DDI) de las encuestas, censos y registros administrativos del INEGI. | Informes trimestrales sobre los avances y cobertura que se tiene en la documentación y publicación de metadatos DDI. | 25 | 50 | 75 | 100
49 |  |  | DGIAI | DGIAI | 6.1.2-DGIAI-026 | 026 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Reporte exploratorio de recomendaciones para el Fortalecimiento de la protección de la confidencialidad en la información estadística oficial en la era de Big Data. | Reporte Exploratorio |  |  |  | 100
50 |  |  | DGVSPI | DGVSPI | 6.1.2-DGVSPI-027 | 027 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Fortalecimiento del calendario de difusión, clarificando los productos y presentaciones a publicar en cada fecha. En el marco del Comité de Aseguramiento de la Calidad (INEGI). | Propuesta de elementos que deberá contener el Calendario de Difusión | 100
[7 empty] | Informe de avance en la implementación de la acción de mejora. |  |  |  | 100
51 |  |  | DGVSPI | DGVSPI | 6.1.2-DGVSPI-028 | 028 | Recabar información de la asistencia técnica brindada por el INEGI en el año inmediato anterior y actualizar y validar con las unidades administrativas a la Matriz de Grupos de Expertos. | Informe de resultados. |  |  | 100
[8 empty] | Matriz de Grupos de Expertos. |  |  | 100
52 |  | 3.3. Capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad. | Transversal | DGA | 6.1.3-DGA-031 | 031 | Implementación del programa de capacitación que apoyará las actividades estratégicas de aseguramiento de la calidad de la información. En coordinación con el secretariado técnico del Comité de Aseguramiento de la Calidad y la Coordinación de Asesores (INEGI). | Informe de personal capacitado en el curso "Fundamentos del MPEG" | 40 | 80 | 100
[8 empty] | Informe de personal capacitado en el curso "Gestión de Calidad" |  | 40 | 80 | 100
53 |  |  | Transversal | DGVSPI | 6.1.3-DGVSPI-032 | 032 | Difusión de las estrategias de aseguramiento de la calidad de la información estadística y geográfica. En coordinación con el secretariado técnico del Comité de Aseguramiento de la Calidad (INEGI). | Informe de resultados. |  |  |  | 100