## Slide 1: 4ª Sesión 2020: Seguimiento de acuerdos

## Slide 2
ESTATUS DE ACUERDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 
Año | Total | En proceso | Concluidos | Incluidos en la agenda de la 4ª sesión de 2020
2018 | 39 | 1 | 38 | 1
2019 | 48 | 1 | 47 | 1
2020 | 29 | 3 | 26 | 3

## Slide 3
CAC-003/04/2018 | Revisión conjunta entre las Unidades Administrativas productoras de información para llevar a cabo la prueba piloto con los programas de información de encuestas ya definidos con el objetivo de evaluar la viabilidad del modelo para la automatización para la publicación de indicadores de precisión en los formatos estandarizados aprobados por el Comité para su difusión en los metadatos DDI. En la sesión se informará cómo se llevará a cabo la prueba piloto.
CAC-011/05/2019 | La Dirección General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales realizará las actividades previstas para incorporar la Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos a la página de internet del INEGI durante el primer semestre de 2020. La HECRA se publicará el 3 de diciembre.
EN PROCESO
CAC-003/03/2020 | Las Unidades Administrativas iniciarán la documentación de los cambios al diseño de los programas de información en el Sistema de Seguimiento de Cambios. El 7 de enero vence el plazo para ingresar la documentación de los cambios realizados.
CAC-005/03/2020 | Para el Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2021, las Unidades Administrativas cargarán sus actividades en el PAEG cuando la DGCSNIEG inicie este proceso. El CoAC aprobará el PAACI 2021 en esta sesión.
CAC-009/03/2020 | El Secretario Técnico del Comité se coordinará con la DGCSNIEG para iniciar el procedimiento para la aprobación de los Principios y Directrices de Calidad en el marco del SNIEG. Se está preparando la documentación conforme a lo estipulado en la normatividad de la DGCSNIEG.
CAC-013/03/2020 | Las Unidades Administrativas asegurarán que toda la información relacionada con los Programas de Información a su cargo se ingrese al módulo de costos del SAPFIN a más tardar el 31 de octubre del presente, con el fin de que sea utilizado para la asignación presupuestal de 2021. Las UA concluyeron a tiempo, la vinculación de sus macroactividades a los Programas de Información en el sistema y en esta sesión se presentarán los avances.

## Slide 4
Avances de grupos de trabajo: Indicadores de precisión y diseño conceptual
    La VP trabaja en la propuesta de indicadores para censos a fin de presentarla ante el grupo de indicadores de precisión para su revisión, discusión y aprobación.
    La VP trabaja en la propuesta de plantilla y guía a fin de presentarla ante el grupo de diseño conceptual para su revisión, discusión y aprobación.

## Slide 5
Avances de grupos de trabajo: Procesos
Integrantes del grupo de procesos por parte de la DGIAI, conforman propuesta de herramienta de autoevaluación (DESAP – INEGI); la herramienta toma como referencia el DESAP (The European Self Assessment Checklist for Survey Managers) de EUROSTAT y la herramienta de autoevaluación propuesta y aplicada en 2018 por la DGEE.
  La herramienta se compartirá con el resto de los integrantes del grupo para su revisión, discusión y aprobación.
  La DGAII y la CGOR acordaron darle continuidad al proceso de aprobación de los Lineamientos de Coordinación Operativa. La CGOR solicitó opinión de la CGAJ.
    La propuesta de Lineamientos será ratificada en el grupo para iniciar el procedimiento de aprobación y emisión en los términos que recomiende la CGAJ.

## Slide 6
Propuesta de Acuerdos:
El CoAC aprueba el PAACI 2021.
Los integrantes del CoAC validan el Anteproyecto de Lineamientos para la integración y mantenimiento del Inventario de Programas de Información del INEGI, incorporado previamente en la carpeta electrónica correspondiente a esta sesión. La DGIAI solicitará la validación jurídica a la CGAJ y concluirá las gestiones para que sean emitidos por el Presidente del INEGI.

## Slide 7
FIN