## Slide 1: 3ª sesión de 2019 Seguimiento de acuerdos

## Slide 2
ACUERDOS CAC
ESTATUS DE ACUERDOS AL 15 DE JULIO DE 2019 |  |  |  |  | 
Año | Total | Concluidos | Actividad continua | En proceso | Incluidos en la agenda de la 3ª sesión de 2019
2015 | 54 | 54 | --- | --- | 
2016 | 42 | 38 | 3 | 1 | 
2017 | 33 | 30 | 3 | 0 | 
2018 | 39 | 23 | 9 | 8 | 2
2019 | 18 | 9 | 2 | 7 | 2
Se refiere a actividades permanentes tanto del secretariado técnico como de las Unidades Administrativas del INEGI
Actividades en curso

## Slide 3
Acuerdos incluidos en la agenda de hoy
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-003/04/2018 | … prueba piloto … con el objetivo de evaluar la viabilidad del modelo para la automatización para la publicación de indicadores de precisión … | DGVSPI y CGI
CAC-005/04/2018 | El GT de Pertinencia y Detección de Necesidades, revisará el objetivo, forma de cálculo e insumos para la elaboración del indicador propuesto… | DGCSNIEG
CAC-009/01/2019 | En 2019 la DGGMA continuará con la medición de los indicadores de error cuadrático medio planimétrico y vertical, en particular en las cartas topográficas. Así como con la definición de otros indicadores de precisión. | DGGMA
CAC-005/02/2019 | El Secretariado Técnico realizará una propuesta de lineamientos basada en la conceptualización expuesta y la presentará en la siguiente sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad. | Secretario Técnico

## Slide 4
Acuerdos en proceso: Grupos de trabajo

## Slide 5
Grupos de trabajo
CAC-006/04/2018 | Responsable: Coordinación de Asesores
El Grupo de Trabajo del Modelo de Procesos llevará a cabo una revisión de la adaptación de la herramienta de autoevaluación del DESAP… | 
La DGEE presentó al grupo de trabajo una herramienta para evaluar la madurez en la implementación del MPEG, la cual será revisada por los miembros del grupo.
La herramienta de autoevaluación del DESAP a la luz del MPEG será revisada posteriormente.

## Slide 6
Grupos de trabajo
CAC-008/04/2018 | Responsable: Enrique De Alba
Se creará un Grupo de Trabajo de Documentación de Diseño, para apoyar la revisión de los documentos “Diseño Conceptual”, “Diseño de Muestreo” y “Diseño de Cuestionarios”. | 
La primera reunión se llevó a cabo el 15 de julio de 2019.
La base de trabajo serán los documentos que han trabajado las distintas áreas en coordinación con la DGES.
Se busca la alineación al MPEG así como a las normas de metadatos, con el fin de evitar duplicidades.
Entregarán resultados al CoAC en la última sesión del 2019.

## Slide 7
Grupos de trabajo
CAC-005/05/2018 | Responsable: Enrique De Alba
… Grupo de Trabajo de indicadores … de registros administrativos ... | 
El acuerdo original está concluido puesto que en la 2ª sesión del CoAC se aprobaron los indicadores de precisión de registros administrativos.
El grupo de trabajo acordó seguir trabajando en el material para la capacitación en línea que desarrollará la Dirección General de Administración.
Se tiene planeado que esta capacitación esté lista en el tercer trimestre del año.

## Slide 8
Grupos de trabajo
CAC-006/01/2019 | Responsable: CGOR
… grupo de trabajo para analizar las causas de los resultados no adecuados (en la evaluación), en particular, las actividades de supervisión de la captación de información... | 
La primera reunión se llevó a cabo el 17 de junio de 2019.
Se solicitó a cada área que revisara los resultados de la encuesta a la luz de las actividades que se realizan en las áreas centrales con el fin de determinar dónde están las causas y así poder generar un plan de mejoras.
Los resultados de este grupo también servirán para dar cumplimiento al acuerdo CAC-008/01/2019, relacionado con el plan de acción para las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales.

## Slide 9
Grupos de trabajo
CAC-013/01/2019 | Responsable: DGIAI
… grupo de trabajo para proponer los instrumentos normativos necesarios para continuar salvaguardando la confidencialidad de los informantes. | 
Este grupo de trabajo ha tenido 4 reuniones.
Avances:
  Exposición sobre diagnóstico, mecanismos, entregables y objetivo.
  Coordinación con los enlaces del Comité de Seguridad de la Información.
  Presentación de prácticas vigentes en: DGES, DGEGSPJ, DGEE, DGGMA, CGI y DGVSPI.
  Se elaboró un primer resumen de las prácticas vigentes expuestas.
  Se cuenta con un conjunto de referentes conceptuales, normativos y de apoyo.
Acciones por realizar:
  Exposición de los mecanismos empleados en el Laboratorio de Microdatos, acordar el benchmark más pertinente, desarrollo de un glosario de los términos, análisis de brechas entre las actuales prácticas y las referencias mínimas a implementar, elaboración de Reglas de Confidencialidad.
Presentarán al CoAC la propuesta conceptual en la siguiente sesión.

## Slide 10
Otros acuerdos en proceso

## Slide 11
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-005/02/2016 | 6. Revisar los manuales de procedimientos de todas las unidades administrativas, incorporando aspectos que permitan el fortalecimiento de la Seguridad de la Información y el Aseguramiento de la Calidad. | Comité de Seguridad de la Información
En 2016 se acordaron 6 actividades conjuntas entre el Comité de Seguridad de la Información y el de Aseguramiento de la Calidad.
Se está trabajando en el grupo de confidencialidad, del cual se podrán desprender reglas generales que tendrán implicaciones en la forma de gestionar la seguridad de la información, que a su vez tendrá que reflejarse en los manuales de procedimientos.
Para los otros aspectos relacionados con la seguridad de la información que no estén comprendidos en las políticas que administra la Coordinación General de Informática, el CAC deberá proponer la forma en que se cumplirá este acuerdo.

## Slide 12
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-004/04/2018 | Presentación en la Primera Sesión 2019 del CAC los resultados definitivos de la prueba piloto realizada para definir la factibilidad del Modelo de Costos por Proceso. | DGA
La DGA realizó un ejercicio relacionando el MPEG con la estructura programática institucional en 4 programas.
La DGA está diseñando un módulo dentro del Sistema de Administración Presupuestal y Financiera (SAPFIN), que se concluirá en diciembre de 2019.

## Slide 13
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-006/05/2018 | La Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información revisará la aplicación de la HECRA con el fin de ponerla a disposición en la página de internet, considerando los comentarios de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. | DGVSPI
Un complemento indispensable para la herramienta es su capacitación.
El área de capacitación realizará una capacitación en línea. Una vez que se tenga este producto, se buscará subir la herramienta y su capacitación a la página de internet.

## Slide 14
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-011/01/2019 | La Dirección General de la Coordinación del SNIEG trabajará conjuntamente con el área de asesores de la Presiencia y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para afinar la propuesta y presentarla a la Junta de Gobierno. | DGCSNIEG
Se han tenido al menos dos reuniones de trabajo con las coordinaciones jurídica y de asesores.
Se acordó la jerarquía normativa a incluir en las Reglas para establecer la Normatividad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
La nueva versión de estas Reglas están en revisión del jurídico.

## Slide 15
Otros acuerdos pendientes
No. | Acuerdo | Responsable
CAC-003/02/2019 | Se aprueba el Informe de Resultados 2018, el cual será enviado a la Junta de Gobierno por el Secretariado Técnico. | Secretario Técnico
El Informe de Resultados 2018 se presentó a la Junta de Gobierno, quien solicitó que se realice una versión fácil de entender para usuarios externos al INEGI.
Como seguimiento a estos resultados se convocó al grupo de trabajo que elaboró los indicadores de precisión en encuestas para conocer las razones de los indicadores que no se han reportado aún. Las razones son:
  Cargas de trabajo
  El cálculo de estos indicadores no ha sido incorporado a los procesos habituales de trabajo
  Falta de coordinación entre las áreas

## Slide 16
Modificaciones
PAEG - PAACI

## Slide 17
Modificaciones PAEG-PAACI
No. | Actividades Nuevas
6.1.2-DGEE-008 | Actividades comprometidas en el marco del CAC. Estandarizar los indicadores de precisión estadística de las encuestas económicas nacionales en los diferentes medios de difusión.
6.1.2-DGES-016 | Actividades comprometidas a partir de las recomendaciones de la OCDE. Elaborar los Principios de colaboración con las Unidades del Estado para las Encuestas Sociodemográficas en Hogares.
 | Actividades dadas de baja
DGEE | Generación de estadísticas más oportunas mediante la combinación de fuentes Internas y por lo menos una fuente externa, a través de un modelo econométrico.
DGEE | Sociedad de la Información. Instrumentación de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA).
DGEE | Evaluación de la calidad de los registros administrativos para la medición de los indicadores de los ODS y de la Información de Interés Nacional. Información Económica.
* Otras 3 actividades especificaron más detalladamente sus entregables (DGA, DGCSNIEG, DGEE).

## Slide 18: 3ª sesión de 2019 Seguimiento de acuerdos