## Respuestas al cierre de 2017
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2017
Informe al cierre de 2017 | [9 empty] | Última actualización: Febrero 20, 2018
ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | LÍNEAS DE ACCIÓN | COMPROMISOS | MES | RESPONSABLE | ÁMBITO DE APLICACIÓN | ESTATUS (elija una opción) | RESULTADO /AVANCE | SUSTENTO DOCUMENTAL | OBSERVACIONES
1.1 | 1.1.1 | Proponer una estrategia para un ambiente controlado de datos | Informe de evaluación y documento de estrategia (julio) | 7 | Coordinación de asesores | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | Se terminó la evaluación desde agosto de 2017. | Documento de evaluación basado en la metodología DCAM. | Esta pendiente de discusión con el Secretario Técnico del CAC.
1.1 | 1.1.2 | Revisar la normatividad susceptible de alinearse con el Modelo Genérico de Procesos (MGP) | Informe de revisión de normatividad (diciembre) | 12 | Coordinación de asesores | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | En diciembre la DGSNIEG llevó a cabo la evaluación de que normatividad es afectada en el SNIEG. Esta pendiente la revisión del la normatividad INEGI. | Presentación de la DGSNIEG. | Esta pendiente la revisión con la DGES.
1.1 | 1.1.3 | Desarrollar plantillas para documentar las fases del MGP | Plantillas de documentación (diciembre) | 12 | Coordinación de asesores | TRANSVERSAL | En proceso | Esta pendiente hasta la terminación de la norma MPEG. |  | Se retomará en 2018 una vez concluida la norma.
1.1 | 1.1.4 | Definir la estrategia para desarrollar un sistema de administración de documentación y entregables | Documento con estrategia de desarrollo de sistema (diciembre) | 12 | Coordinación de asesores | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | El sistema de gestión está desarrollado por la DGEE. | El SAAP está en operación. | Falta definir estrategia de soporte con CGI.
1.1 | 1.1.5 | Desarrollar el modelo conceptual de al menos un proceso transversal | Modelo conceptual (diciembre) | 12 | Secretariado Técnico | TRANSVERSAL | En proceso | Esta pendiente a la conclusión de proceso principal del MPEG. |  | Se espera iniciar con 3 procesos transversales en 2018.
1.1 | 1.1.6 | Documentar los procesos siguiendo los formatos estandarizados conforme al MGP enfocado hacia las buenas prácticas de la OCDE para el aseguramiento de la calidad, asimismo, mantener la diagramación con el método IDEF0 | Documento con la estrategia de capacitación y captura de contenidos conforme al MGP, IDEF0 y Tablero de Control (febrero) | 2 | DGEE | Censos Económicos, Encuesta Nacional Agropecuaria, DENUE, RENEM, Encuestas Económicas Nacionales [EAIM, EAEC, EAT], Cuentas de Corto Plazo y Regionales, Insumo Producto, Cuentas Satélite, Contabilidad Nacional, INPC, INPP, Paridades de Poder de Compra | Reprogramada | Se llevaron a cabo diversas reuniones con la Coordinación de Asesores de Presidencia convocados por Eduardo Jallath para trabajar dentro del grupo las estrategias de implementación del MPEG a los Proyectos y Procesos el INEGI. | Acta de la tercera sesión del CAC 2017; Programa Anual de Estadística y Geografía, SIA:METAS y PAACI , todos para el ejercicio 2018.
1.1 | 1.1.7 | Implementar el Modelo Genérico de Procesos (MGP) en la trazabilidad de los procesos que generan información económica | Informe de avance trimestral sobre los procesos con la estructura del MGP (abril, julio, octubre) | 8 | DGEE | Censos Económicos, Encuesta Nacional Agropecuaria, DENUE, RENEM, Encuestas Económicas Nacionales [EAIM, EAEC, EAT], Cuentas de Corto Plazo y Regionales, Insumo Producto, Cuentas Satélite, Contabilidad Nacional, INPC, INPP, Paridades de Poder de Compra | Reprogramada | Es importante señalar que en la tercera sesión del CAC 2017, se presenta propuesta de estrategias para la implementación del MPEG en el INEGI. | Acta de la tercera sesión del CAC 2017; Programa Anual e Estadística y Geografía, SIA:METAS y PAACI , todos para el ejercicio 2018.
1.1 | 1.1.8 | Continuar con la documentación de los procesos con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | Información de los procesos documentados en el marco de la MODGEE (noviembre) | 11 | DGEE | Índices de Precios al Consumidor, Productor y Paridades de Poder de Compra | Concluida y aprobada | Por lo que en el PAEG 2018, SIA-METAS 2018 Y PAACI 2018, se incorporan las líneas de acción para la adopción el MPEG. | MC-01 Manual del sistema de gestión de la calidad PR-01 Procedimiento de revisión del SGC LE-05 Lineamientos específicos para las técnicas estadísticas MP-04 Manual de continuidad operativa de los sistemas de información PR-02 Procedimiento para el control de documentos y registros IT-02 Manual de trabajo del investigador de precios del INPC IT-32 Manual del investigador de precios de INPP PR-09 Procedimiento para el cálculo del INPP MP-01 Manual del investigador de precios para el manejo del sistema de captura del INPP PR-17 Para la producción de estudios de bienes y servicios del consumo familiar PR-23 Procedimiento para el control de producto no conforme de PPC MP-07 Sistema de precios de PPC PR-04 Procedimiento para la gestión del programa de auditorías internas PR-14 Procedimiento para auditorías internas de calidad LG-01 Lineamientos generales para el análisis de riesgos y plan de contingencias para las auditorías internas LE-01 Lineamientos específicos de muestreo para la auditoría interna al SGC LE-02 Lineamientos específicos para realizar auditorías internas a distancia LE-03 Lineamientos específicos para la evaluación de la competencia de los auditores LE-04 Lineamientos específicos para la evaluación de procesos PR-11 Procedimiento para no conformidades y acciones correctivas PR-12 Procedimiento para acciones de mejora PR-15 Procedimiento de competencias | Todos los documentos se encuentran publicados en la comunidad digital de la DGAIP
1.1 | 1.1.9 | Documentar bajo el estándar de iniciativa de documentación de datos (DDI) | Documento con el resultado de la aplicación del DDI (diciembre) | 12 | DGEE | EMOE Servicios, ENAPROCE | Concluida y aprobada | La Síntesis Metodológica de la EMOE del sector servicios se integro como parte de la Síntesis global de la EMOE que incluye también al resto de los sectores objeto de estudio: • Construcción. • Manufactura. • Comercio, y • Servicios Privados no Financieros. | ENAPROCE: Archivo PDF. EMOE: EMOE Servicios Informe de actividades y documento de la Síntesis Metodológica de la EMOE.
[6 empty] | RENEM |  | Se concluyó la documentación de los metadatos del RENEM en su versión 2016, conforme al estándar DDI. Se puede visualizar, en la siguiente cuenta y contraseña: http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/auth/login/?destination=admin Usuario: marcogr76@gmail.com Contraseña: revision2 | DDI_RENEM 2016_2a rev.zip RUTA http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/auth/login/?destination=admin Usuario: marcogr76@gmail.com Contraseña: revision2
[6 empty] | Índices de Precios al Consumidor, Productor |  | Se trabajaron durante el 2017 todos los requerimientos para cumplir con la descripción de los campos de la base de datos del INPP, con el valioso apoyo del Departamento de Normatividad y Glosarios de la DGEE. A la fecha ya se concluyeron todos los requerimientos para su difusión, pero primero se publicará en el sitio Beta de la Red Nacional de Metadatos para su revisión y pruebas en ambiente Web. Posterior a estas pruebas ya será publicado en la Red de Metadatos, teniendo completa la documentación bajo el estándar DDI de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y Productor. | DDI de INPP publicado en la Red Nacional de Metadatos
1.1 | 1.1.10 | Documentar bajo el estándar de intercambio de datos y metadatos estadísticos (SDMX) | Documento con el resultado de la aplicación del estándar SDMX (diciembre) | 12 | DGEE | Estadísticas de Comercio Exterior | Concluida y aprobada | En atención a los compromisos del INEGI relacionados en la minuta del evento de la reunión del 18 al 20 de septiembre de 2017, actualmente el área de la Subdirección de Servicios de Desarrollo de Sistemas se encuentra procesando las bases de datos anuales correspondientes al periodo 2013-2016, correspondientes al estándar de intercambio de datos y metadatos estadísticos (SDMX), mientras que la Subdirección de Proyectos de Integración Tecnológica se encuentra trabajando con la información anual de los años 2011 y 2012. | Documento con el resultado de la aplicación de estándar SDMX
[6 empty] | Censos Económicos, ENA, DENUE, RENEM |  | Se concluyó el trabajo en el mapeado de los archivos simulando un intercambio con otra institución. | 1.1.10 SDMX_.zip | En archivo .zip se entrega el programa de trabajo, y los 4 DSD de las direcciones como resultado del trabajo.
[6 empty] | Cuentas de Corto Plazo y Regionales y de Contabilidad Nacional |  | Para cumplir con el acuerdo de actualización oportuna de los archivos SDMX de corto plazo, con base en el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional 2017, se actualizaron los archivos con los datos que se publicaron Se Actualizaron las tablas que forman parte del requerimiento para Cuentas Sectoriales Anuales a la versión 1.7, a solicitud de la OCDE. Incorporación de los datos, serie 2003-2016, Base 2013, que fueron publicados. Envío de archivos en Excel a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la DGEE, para su correspondiente transformación en archivos XML. | ftp://10.210.100.115/SDMX_Corto%20Plazo%20y%20Regionales/SNA2008%20Questionnaire%20Tercer%20Trimestre%20de%202017%20(CP)/ https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/3%20Identificar%20y%20calificar%20activos%20de%20informacin/Forms/AllItems.aspx NOTA: Para acceder a este sitio, favor de contactar al administrador: Omar Cruz Alatriste, Subdirector de Sistemas y Procesamiento MDM para la DGACN. Ext (32)1577.
1.1 | 1.1.11 | Informe de localización de los metadatos | Informe de localización de los metadatos (noviembre) | 11 | DGEGSPJ | ENSU, ENVE 2012 y ENCIG 2011 | Concluida y aprobada | Se han generado los metadatos de las principales encuestas en hogares que fueron responsabilidad de la DGEGSPJ. * ENDIREH 2016 * ENCRIGE 2016 * ENPOL 2016 * ENAID 2016 * ENCIG 2011 * ENVE 2012 * ENSU | * ENDIREH 2016 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/286 * ENCRIGE 2016 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/264 * ENPOL 2016 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/enpol/2016/ * ENAID 2016 http://www.beta.inegi.org.mx//proyectos/enchogares/especiales/enaid/2016/default.html * ENCIG 2011 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/273/ * ENVE 2012 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/274 * ENSU http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/239
1.1 | 1.1.12 | Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión para sistematizar el proceso de generación y actualización de indicadores en materia de gobierno, seguridad pública y justicia | Sistema de Gestión de Indicadores: Módulo 1- para extracción de información. Módulo 2-procesamiento de datos, Módulo 3- Cálculo de indicador y, Modulo 4-generación de producto (formato corto, tabulados). (noviembre) | 11 | DGEGSPJ | Comprende los resultados de los diversos proyectos estadísticos de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Por ejemplo: Censos Nacionales de Gobierno en los diferentes ámbitos de aplicación (Municipal, Estatal y Federal), Encuestas y Registros Administrativos referentes a los temas de Gobierno, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario, Procuración e Impartición de Justicia, y Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. | En proceso | - Debido a que el producto aún se encuentra en fase de desarrollo; se realizó una solicitud ante la OCPI para ampliar el la vigencia del programa. Si bien, el sistema ya se encuentra disponible en los servidores institucionales como se solicitó en la OCPI, actualmente está en fase de prueba lo que ha requerido de algunos ajustes para su adecuado funcionamiento. -Actualmente se tiene una aplicación operando con las tareas elementales del producto para datos estatales, se encuentra alojada en los servidores de bases de datos y aplicaciones en un ambiente de desarrollo. - De forma adicional, se puede realizar carga de información desde un archivo .xls - La descarga de información a través de un archivo .xls es posible para la consulta de datos - Indico cuenta con una estructura de datos que permitirá optimizar el proceso para la carga de datos y validación en BISE Fecha de conclusión: junio 2018 | - Script para la generación de Base de datos (Indico) en una nueva versión en un motor Oracle - Script para la población de la base de datos en su nueva versión - Empaquetado .WAR (con base del código fuente existente) que permite el despliegue de la aplicación en servidor - Modelo de base de datos montado en servidor de bases de datos en ambiente de desarrollo - La Información se encuentra disponible en el Departamento de Indicadores de Información Gubernamental, área responsable de la misma | - El Sistema Gestor de Indicadores requirió de modificaciones adicionales para permitir el almacenamiento de datos con diferentes propiedades geográficas - Se integró una primer versión del sistema en los servidores de bases de datos y aplicaciones en el ambiente de desarrollo - Se requirió ampliar el tiempo disponible para el desarrollo y pruebas de la aplicación - No hay disponibilidad de personal para el desarrollo de dichas actividades - Se han realizado modificaciones en el diseño original de la aplicación para mejorar la experiencia del usuario - De manera alterna al desarrollo de SIGEI se acompaña de forma paralela al proceso de actualización de indicadores clave del CNI como parte de una comprobación e integración del sistema a dicho proceso - Se requiere la colaboración de áreas externas a la Dirección de Indicadores de Información Gubernamental para complementar el desarrollo algunas etapas del SIGEI
1.1 | 1.1.13 | Elaborar un documento interno de carácter conceptual y metodológico para sistematizar el proceso de diseño y construcción de indicadores | Documento "Guía para el diseño y construcción de indicadores en los temas de gobierno, seguridad pública y justicia" (noviembre) | 11 | DGEGSPJ | Comprende los resultados de los diversos proyectos estadísticos de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Por ejemplo: Censos Nacionales de Gobierno en los diferentes ámbitos de aplicación (Municipal, Estatal y Federal), Encuestas y Registros Administrativos referentes a los temas de Gobierno, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario, Procuración e Impartición de Justicia, y Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. | En proceso | Al momento se lleva desarrollado lo correspondiente al proceso de actualización de indicadores y está por desarrollar el proceso de diseño y construcción. | Información disponible en la Subdirección de Indicadores de Información Gubernamental | La elaboración del documento se reprogramó debido a que el responsable de su elaboración dejó de colaborar en la institución. Fecha de conclusión: junio 2018
1.1 | 1.1.14 | Elaborar un documento interno de carácter conceptual y metodológico para sistematizar la elaboración de estudios y análisis de información gubernamental | Documento "Guía operativa para la elaboración de estudios y análisis de información gubernamental" (diciembre) | 12 | DGEGSPJ | Listado de cuadernos estadísticos en los que participa la Dirección de Indicadores y Análisis de Información Gubernamental | En proceso | Se elaboró un diagrama de flujo y la descripción del proceso para la elaboración de documentos de análisis de información gubernamental, que sintetiza el proceso general utilizado para la realización de publicaciones a partir de la estadística derivada de las encuestas y censos de gobierno. Está por desarrollarse la descripción de cada una de las etapas del proceso. | Información disponible en el Departamento de Procesos y Metodologías de Análisis de Información Gubernamental. | La elaboración del documento se reprogramó debido a que el responsable de su elaboración dejó de colaborar en la institución. Fecha de conclusión: junio 2018
1.1 | 1.1.15 | Realizar acciones de estandarización, documentación y medición | Informe (marzo) | 3 | DGGMA | Base Cartográfica Urbana Única / Información topográfica 1:20 000 / Modelos digitales de Elevación / Gestionar, validar técnicamente y dar seguimiento a las solicitudes para la emisión de autorizaciones de levantamientos aéreos y exploraciones geográficas | Concluida y aprobada | Base Cartográfica Urbana Única: Se validaron los metadatos de Puntos de Control Terrestre por parte de la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación; así como del departamento de Administración de metadatos. Actualmente se encuentran en proceso de publicación. Información topográfica 1:20 000: Se cuenta con el Diccionario de Datos, Metodología en los procesos de Clasificación en Campo y extracción vectorial para información topográfica escala 1:20 000, misma que no ha tenido cambios para el esquema de producción. Modelos Digitales de Elevación: Se terminó la propuesta de estructuración de documento relacionado con la evaluación de la calidad de los Modelos Digitales de Elevación. Validar técnicamente y dar seguimiento a las solicitudes para la emisión de autorizaciones de levantamientos aéreos y exploraciones geográficas: Se documentó el proceso de solicitud, control y seguimiento de las autorizaciones. | La información es resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
1.1 | 1.1.16 | Elaborar la documentación de las diferentes etapas y actividades | Documento que describe las etapas y actividades que se realizan (junio) | 6 | DGGMA | Cartas catastrales por entidad federativa / Marco Geoestadistico / Base Cartográfica Única en el ámbito Urbano / Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales | Concluida y aprobada | Concluyó en el mes de junio | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de Información Catastral y Registral
1.1 | 1.1.17 | Desarrollar la documentación de procesos del CEM | Documento descriptivo de los procesos (junio) | 6 | DGGMA | Continuo de Elevaciones Mexicano | Concluida y aprobada | Concluyó en el mes de junio | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de integración de Información Geoespacial.
1.1 | 1.1.18 | Actualizar los procedimientos de la Dirección del Marco Geodésico | Manual de Procedimientos actualizado (agosto) | 8 | DGGMA | Marcos de Referencia y Control de Operaciones Geodésicas | Concluida y aprobada | Concluyó en el mes de agosto | La se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
1.1 | 1.1.19 | Elaborar una estrategia a mediano plazo para la integración de información geográfica al acervo de la DGGMA. | Documento con la estrategia para la integración de información geográfica al acervo de la DGGMA. (diciembre) | 12 | DGGMA | Para los proyectos y productos que entregan información geográfica para su incorporación al acervo de la DGGMA. | Concluida y aprobada | Se continuó con el análisis e investigación para la definición de los lineamientos generales para la integración de Información Geográfica al acervo de la DGGMA, concluyendo finalmente con la elaboración del documento. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de integración de Información Geoespacial.
1.1 | 1.1.20 | Elaborar una estrategia a mediano plazo para publicación de información geográfica del acervo de la DGGMA. | Documento con la estrategia para la publicación de información geográfica del acervo de la DGGMA. (diciembre) | 12 | DGGMA | Para los proyectos y productos que integran su información geográfica al acervo de la DGGMA. | Concluida y aprobada | Se continuó con el análisis e investigación para la definición de los lineamientos generales para publicación de Información Geográfica del acervo de la DGGMA, concluyendo finalmente con la elaboración del documento. | La información se encuentra en la Dirección General Adjunta de integración de Información Geoespacial.
1.1 | 1.1.21 | Continuar con el análisis de procesos | Informe (diciembre) | 12 | DGGMA | Todos los procesos sustantivos de la DGMA | Concluida y aprobada | Se trabajó con las siguientes subdirecciones : 1. Estadísticas Ambientales de Actividades Económicas y Hogares 2. Estadísticas Ambientales de Recursos Naturales 3. Acopio de Información 4. Desarrollo de Sistemas 5. Generación de Base de Datos 6.Soluciones Geomáticas Cabe mencionar que la subdirección de Soluciones Geomáticas ya había sido trabajada durante 2016, pero se retomó para la compactación y fusión de su proceso con el de las otras 2 subdirecciones (Desarrollo de Sistemas y Generación de Base de Datos) Se genero un total de 32 documentos. | La información se encuentra resguardada en la Dirección de Mejora de la Gestión
1.1 | 1.1.22 | Documentar las macros utilizadas en los procesos de carga de cifras a la base de datos de mantenimiento del BIE | Documento con las macros de carga de información al BIE (diciembre) | 12 | DGIAI | Banco de Información Económica (BIE) | Concluida y aprobada | Se documentaron 12 macros de carga de información al BIE | La documentación de los procesos está resguardada en la carpeta compartida O:\Documentación DPA\2017\
1.1 | 1.1.23 | Documentar el sistema y herramienta de cómputo para la integración y actualización de la información de los productos estadísticos | Documento con la programación y código fuente, así como los diagramas de proceso (diciembre) | 12 | DGIAI | Sistema de Productos Estadísticos (SIPrE) | Concluida y aprobada | Se tiene un avance del 100%, referido a la versión existente en producción. | La documentación de los procesos está resguardada en la carpeta Gestion_DSBD(\\w-appintrafp11)\Guias para ODS\Guía_servicio_RESTful_ODS_SD.docx
1.1 | 1.1.24 | Documentar el sistema y herramienta de cómputo para la integración y actualización de la información de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Documento con la programación y código fuente, así como los diagramas de proceso (diciembre) | 12 | DGIAI | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Concluida y aprobada | Se tiene un avance del 100%, referido a la versión existente en producción. | http://dbd-dapi.inegi.gob.mx/wiki/index.php/Categor%C3%ADa:AEE
1.1 | 1.1.25 | Elaborar un informe metodológico correspondiente a la colección Anuarios estadísticos y geográficos de los estados, orientado a la difusión con los usuarios, conforme al modelo predefinido | Informe metodológico (diciembre) | 12 | DGIAI | Proyectos centralizados de integración y proyectos descentralizados de integración | Concluida y aprobada | Se concluyó la elaboración del Informe en un 100 % | El Informe se le entregó al Encargado de la Dirección General Adjunta, vía correo electrónico, el día 20 de diciembre de 2017.
1.1 | 1.1.26 | Elaborar un informe metodológico correspondiente al Anuario Estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, orientado a la difusión con los usuarios, conforme al modelo predefinido | Informe metodológico (diciembre) | 12 | DGIAI | Proyectos centralizados de integración y proyectos descentralizados de integración | Concluida y aprobada | Se concluyó la elaboración del Informe en un 100 % | El Informe se le entregó al Encargado de la Dirección General Adjunta, vía correo electrónico, el día 20 de diciembre de 2017.
1.2 | 1.2.1 | Monitoreo de Costos de los Proyectos por Etapas en el SIA-Metas | Sistema (abril) | 12 | DGA | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada | Se concluyó la integración de la Nota Técnica del Modelo de Costo por Proceso. El Modelo de Costo por Proceso se presento en la 4ta. Sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional el 12 de diciembre de 2017. | Modelo de Costo por Proceso, Nota Técnica ( Versión 1.0 // 30/XI/2017) (Se anexa documento en formato Word) Presentación Modelo de Costo por Procesos. (Se anexa documento en formato Power Point) | La Línea de Acción de Monitoreo de Costos de los Proyectos por Etapas en el SIA-Metas se integrado al Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2018 con la designación de Modelo de Costos por Proceso.
1.2 | 1.2.2 | Diseñar un mecanismo formal para detectar inconsistencias en la información que genera y difunde el INEGI. | Documento conceptual (junio) | 6 | DGIAI | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación |  |  | El Servicio de Calidad de Datos que ya está en operación, mediante el cual se prestan, entre otros, servicios para la detección de inconsistencias. Se realizarán algunas mejoras s al mismo para reflejar, por ejemplo, las fases del MPEG y los procesos de calidad. Se estima que la versión definitiva estará lista a finales de mayo, para que se presente al CAC en la segunda sesión del 2018.
1.2 | 1.2.3 | Actualizar los Lineamientos de cambios a la Información divulgada en las publicaciones estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Propuesta de actualización de documento normativo (abril) | 4 | DGVSPI | TRANSVERSAL | En proceso | Se cuenta con propuesta de lineamiento | Documento preliminar en resguardo en la Dirección de Servicios de Información | Esta versión preliminar contiene observaciones de la Dirección General de Estadísticas Económicas. Mes de conclusión: Junio 2018
1.2 | 1.2.4 | Establecer la normatividad relativa a la presentación de información estadística en cuadros y gráficas | Propuesta de documento normativo (julio) | 7 | DGVSPI | TRANSVERSAL | En proceso | Se realizó una revisión a diversos documentos internos y externos para identificar las mejores prácticas en la materia. | Información en resguardo de la Dirección de Servicios de Información. | Mes de conclusión: Octubre 2018
1.2 | 1.2.5 | Desarrollar normatividad para la identificación y priorización de necesidades de información de los usuarios | Propuesta de documento normativo (julio) | 7 | DGVSPI | TRANSVERSAL | Reprogramada | Se esta desarrollando el esquema correspondiente con la DGCSNIEG para implementar un normatividad con alcances. | Presentación para conceptualizar la identificación y priorización de las necesidades de información. | Incluida en el PAACI 2018 como LA 3.2.17.
1.2 | 1.2.6 | Establecer la normatividad referente a la integración del Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica | Propuesta de documento normativo (septiembre) | 9 | DGVSPI | TRANSVERSAL | En proceso | Se realizó una revisión de prácticas internacionales en la materia en instituciones de estadística, en base a las cuales se desarrollará la propuesta de normatividad. | Información en resguardo de la Dirección de Servicios de Información. | Para la integración del Calendario 2018, se emitió una circular con los criterios a observar en las propuestas de fechas. Asimismo, por primera vez se incluyó información de otras Unidades del Estado Mes de conclusión: Septiembre 2018
1.2 | 1.2.7 | Implementar sistemas y/o herramientas que permitan retroalimentar la generación, integración y difusión de la información en el INEGI con base en la identificación de las necesidades de información estadística y geográfica de los usuarios, y su satisfacción con respecto a la información, productos y servicios (CRM) | Informe de actividades (diciembre) | 12 | DGVSPI | TRANSVERSAL | Reprogramada | Se están analizando las propuestas de CRM, de la empresa Microsoft, para la implementación de un sistema con los módulos adecuados para la obtención de información que determine la identificación de las necesidades de los usuarios. | Presentación de propuestas de la empresa Microsoft, con información de la plataforma "Dinamics", para continuar con el Análisis de implementación. Documento en resguardo de la Dirección de Servicios de Información. | Incluida en el PAACI 2018 como LA 3.2.18.
1.2 | 1.2.8 | Dar seguimiento a la integración de información estadística y geográfica en el BIINEGI | Informe de actividades (diciembre) | 12 | DGVSPI | TRANSVERSAL | En proceso | Se lleva el seguimiento de la integración de información al BIINEGI en coordinación con la Coordinación General de Informática. | Información en resguardo de la Dirección de Servicios de Información. | Mes de conclusión: Junio 2018
1.2 | 1.2.9 | Identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos asociados a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales | Matriz de Administración de Riesgos (junio) | 6 | DGEE | Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) | Concluida y aprobada | Se concluyó la Matriz de Riesgos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). | MA_R_ENA2017_v7_29_06_2017.xlsx
1.2 | 1.2.10 | Medir la producción y prestación del servicio con base en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | Controles determinados en la norma ISO 9001:2015 y la NACIEG (noviembre) | 11 | DGEE | Índices de Precios al Consumidor, Productor y Paridades de Poder de Compra | Concluida y aprobada | La norma incorpora en esta nueva versión el seguimiento y medición de los procesos de: • Liderazgo • Planificación (Riesgos) • Apoyo • Evaluación del desempeño | Manual del sistema de gestión de la calidad versión 13 de noviembre de 2017
1.2 | 1.2.11 | Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad a la versión 2015 de la norma ISO 9001 | Nuevo Sistema de Gestión de la Calidad (noviembre) | 11 | DGEE | Índices de Precios al Consumidor, Productor y Paridades de Poder de Compra | Concluida y aprobada | Se determino una nueva política y objetivos de la calidad con base en la Norma para el Aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística y Geográfica, para orientar el sistema de gestión de la calidad a la dirección estratégica de la organización. Todos los nuevos requisitos se pueden revisar en el MC-01 Manual del sistema de gestión de la calidad de la DGAIP, donde además de observarse el cumplimiento de los requisitos de la norma, puede observarse la manera en que se están cumpliendo. | Manual del sistema de gestión de la calidad versión 13 de noviembre de 2017
1.2 | 1.2.12 | Realizar la medición del costo - efectividad de las Encuestas Económicas Nacionales a partir de la propuesta de cálculo realizada por la DGAEERA | Documento con el análisis del resultado del costo - efectividad (diciembre) | 12 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales (EEN): EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC. | Concluida y aprobada | Se concluyó con el análisis del método de costos por etapa del proceso. Se concluyo con el método de estimación correspondiente. | Presentación de costo efectividad
1.2 | 1.2.13 | Elaborar un documento con las especificaciones de calidad que debe cumplir la información cartográfica, para su incorporación al Marco Geoestadístico y a la Base Cartográfica Única en el ámbito Urbano, con base a estándares, directrices y buenas prácticas internacionales. | Documento con las especificaciones que debe cumplir la información catastral, para su incorporación al Marco Geoestadístico. (agosto) | 8 | DGGMA | Marcos Geoestadístico / Base Cartográfica Única en el ámbito Urbano | Concluida y aprobada | Concluyó en el mes de agosto | La información se encuentra se encuentra en la Dirección General Adjunta de Información catastral y Registral
1.2 | 1.2.14 | Implementar los controles de calidad, mediante el apoyo de procesos automáticos y metodológicos, para la actualización cartográfica del marco geoestadístico y la base cartográfica urbana. | Sistema de Información Geográfica del Marco Geoestadístico con las actualizaciones identificadas en el período. (diciembre) | 12 | DGGMA | Censo de población y Vivienda / DENUE / Censos Económicos / Censo Agropecuario / Inventario Nacional de Viviendas / Marco Nacional de Viviendas | Concluida y aprobada | Marco Geoestadístico Se presentó e instruyó a nivel nacional la aplicación del manual "Conceptos y Criterios del Marco Geoestadístico", el cual se aplica en la actualización del MG que inició en septiembre y concluyó en diciembre. Base Cartográfica Urbana Se continuó generando la versión preliminar del documento denominado Calidad de la información, con el objetivo de verificar la calidad en la información de la BCU, describiendo en procedimiento respecto de las validaciones generales y particulares que se deben realizar de cada objeto espacial que conforman la BCU. Se dio continuidad en las guías operativa y aplicaciones informáticas en proceso de generación, se relacionan los lineamientos de control de calidad en cada una de las fases del proceso, a fin de que durante el desarrollo de la actualización cartográfica se valide la calidad y completes de la información a captar que para el caso, es la ubicación de los objetos espaciales que conformaran la BC. Con la implementación del Sistema de Validación y Edición de la Cartografía Geoestadística Amanzanada se validó la información de la obra Marco Geoestadístico, diciembre 2017. ftp://10.152.11.54/VALIDACION/ | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de Información Catastral y Registral
1.2 | 1.2.15 | Establecer una estrategia para implementar controles de calidad | Documento de controles de calidad (diciembre) | 12 | DGGMA | Continuo de Elevaciones Mexicano | Concluida y aprobada | Se realizó el registro de las actualizaciones realizadas al CEM 3.0 para verificar la calidad, además de verificar los controles de calidad establecidos en el documento de procesos. Se concluye el documento con el registro de las actualizaciones realizadas al CEM 3.0 . | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de integración de Información Geoespacial.
1.2 | 1.2.16 | Generar una herramienta para la identificación de los controles de calidad empleados en la producción de información geográfica y del medio ambiente | Herramienta (diciembre) | 12 | DGGMA | Todos los procesos sustantivos de la DGMA | Concluida y aprobada | Se concluyó y generó la herramienta para inventariar los controles de calidad, también se realizó un análisis de factibilidad para el uso mediante cuentas de usuario y se trabaja en una alternativa paralela, como ejecutable de escritorio, para facilitar la difusión de la aplicación. | La información se encuentra resguardada en la Dirección de Mejora de la Gestión
2.1 | 2.1.1 | Identificar indicadores de pertinencia. | Fichas técnicas (junio) | 6 | DGCSNIEG | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | Se cuenta con la propuesta de dos indicadores de pertinencia, que estaba prevista presentar en la 4a sesión 2017 del CASC. Sin embargo, por motivos de agenda del Comité, se reprogramó para ser expuesta en la 1a sesión 2018 del CASC. | Formatos de los indicadores propuestos | En 2018 se llevarán a cabo las pruebas piloto.
2.1 | 2.1.2 | Definir indicadores de precisión, confiabilidad, coherencia y comparabilidad para la información estadística básica (censos, encuestas y registros administrativos). | Fichas técnicas (marzo) | 3 | VIDS | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada
2.1 | 2.1.3 | Definir indicadores de exactitud, completitud, consistencia y comparabilidad para la información geográfica. | Fichas técnicas (marzo) | 3 | VIDS | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada
2.1 | 2.1.4 | Definir indicadores de procesos asociados a la precisión, confiabilidad, coherencia y comparabilidad por tipo de proyecto estadístico o geográfico | Fichas técnicas (marzo) | 3 | VIDS | TRANSVERSAL | Reprogramada
2.1 | 2.1.5 | Definir indicadores de precisión, confiabilidad, coherencia y comparabilidad para la información de estadística derivada. | Fichas técnicas (junio) | 6 | VIDS | TRANSVERSAL | En proceso | Se tienen las fichas técnicas de algunos indicadores, sin embargo está pendiente su revisión final para presentación en el CAC | Fichas técnicas disponibles en el SharePoint del grupo de trabajo de Indicadores de precisión y confiablidad, coherencia y comparabilidad https://365inegi.sharepoint.com/sites/ipccc/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
2.1 | 2.1.6 | Llevar a cabo la medición piloto de los indicadores seleccionados y analizar los resultados | Documento de análisis de medición piloto (septiembre) | 9 | VIDS | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada | Para geografía están reprogramados PAACI 2018 |  | LA 2.1.8: Prueba piloto del indicador de exactitud posicional para las ortoimágenes digitales con resolución de 50 cm.
2.1 | 2.1.7 | Revisar la normatividad para la publicación de indicadores de precisión estadística | Documento con propuesta normativa (noviembre) | 9 | VIDS | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | Se acordó revisar la experiencia internacional para sustentar la propuesta de un umbral único para la publicación de indicadores de precisión estadística.
2.1 | 2.1.8 | Definir indicadores de calidad para los procesos del MGP | Documento de indicadores de calidad (diciembre) | 12 | Secretariado Técnico | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada | Actas del Comité de Aseguramiento de la Calidad.
2.1 | 2.1.9 | Incorporar indicadores de completitud a los mecanismos de evaluación sistemática que se tiene dentro de la documentación de los Censos Nacionales de Gobierno | Documento (sección específica dentro de la Memoria de Actividades de los proyectos) (diciembre) | 12 | DGEGSPJ | Censos Nacionales de Gobierno | Concluida y aprobada | La información relacionada con los indicadores de completitud se encuentra dentro de las Memorias de Actividades de los proyectos estadísticos, específicamente en el “Capítulo 5. Procesamiento” en el apartado “Resumen de datos procesados”. | http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097134 – CNGSPSPE2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097141 – CNPJE2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097127 – CNIJE2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097103 – CNTAIPPDPE2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097998 – CNDHE2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097974 – CNPLE207 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097110 – CNTAIPPDPF2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825098001 – CNDHF2017 http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097981 – CNGF2017
2.1 | 2.1.10 | Elaborar indicadores sobre el tratamiento de las imágenes de muy alta resolución en cada una de las etapas (procesos-subprocesos-productos-subproductos) | Reporte (marzo) | 3 | DGGMA | Base Cartográfica Urbana Única / Información topográfica 1:20 000 / Modelos digitales de Elevación | Concluida y aprobada | Concluyó en el mes de julio | La información se encuentra resguardada en la información se encuentra la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
2.1 | 2.1.11 | Identificar indicadores de oportunidad (niveles de servicio) | Fichas técnicas (marzo) | 3 | DGGMA | Base Cartográfica Urbana Única / Información topográfica 1:20 000 / Modelos digitales de Elevación | Concluida y aprobada | Concluyó en el mes de julio | El resguardo de la información se encuentra la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
2.1 | 2.1.12 | Elaborar un informe con los resultados de la validación | Informe de resultados que desglose el total de reglas de validación aplicadas, resultados y acciones correctivas para conservar la calidad y congruencia de los datos (octubre) | 10 | DGGMA | Levantamiento de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2017 / Levantamiento de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. | Concluida y aprobada | Se realizó una confronta de la información captada en los cuestionarios contra la base de datos recibida de parte de Censos de Gobierno, y se concluyó la validación de la consistencia de la base de datos por el sistema de vectores teóricos generando los reportes correspondientes con lo cual se liberó la base de datos final. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de Información catastral y Registral
2.1 | 2.1.13 | Elaborar documento metodológico para determinar la exactitud posicional de ortoimágenes y MDE | Documento metodológico (diciembre) | 12 | DGGMA | Ortoimágenes y Modelos Digitales de Elevación (MDE) | Concluida y aprobada | Atención de comentarios emitidos por el Departamento de Modelo de Calidad de Datos Espaciales al documento metodológico para determinar la exactitud posicional de los Modelos Digitales de Elevación y orto imágenes, realizando las adecuaciones sobre lo relativo a indicadores y la fórmula estadística empleada, obteniendo la versión final empleada en la capacitación del personal. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
2.1 | 2.1.14 | Elaborar informes de calidad de los procesos de difusión de la información y atención a usuarios | Reporte de comunicación (diciembre) | 12 | DGVSPI | Procesos de difusión de la información y atención a usuarios | Concluida y aprobada | Se realizan reportes mensuales de las atenciones a los usuarios en el Centro de Atención Telefónica (CATI) y son enviados a la Dirección de Atención a Medios para la conformación de informe general de información y atención a usuarios. | Reportes mensuales e Informes generales, la Subdirección de Atención a Medios es la responsable de su difusión y resguardo.
2.2 | 2.2.1 | Diseñar metodologías para evaluar las necesidades de información de los tomadores de decisiones. | Herramienta de evaluación (junio) | 6 | DGCSNIEG | TRANSVERSAL | En proceso | Se llevaron a cabo tres reuniones con la DGVSPI para establecer el trabajo que de manera conjunta se realizará durante 2018 para el diseño de la herramienta. | Archivo en pptx donde se presentan los posibles mecanismos de detección de necesidades | Se tiene previsto contar con una primera versión en diciembre de 2018.
2.2 | 2.2.2 | Sistematizar la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos (HECRA) | Herramienta Sistematizada (junio) | 6 | CGOR | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | Ya se están evaluando los registros administrativos de las estatales así como los accidentes de trabajo | http://iktancapacitacion.inegi.org.mx/IKTAN/hecra.jsf
2.2 | 2.2.3 | Elaborar herramienta de evaluación de la difusión de la información | Herramienta de evaluación (diciembre) | 12 | DGVSPI | TRANSVERSAL | En proceso | Se diseño el mecanismo y conceptualización de los indicadores que conformará la herramienta. | Análisis de la estrategia que se implementará, en resguardo de la Subdirección de Evaluaciones. | Se están realizando las concertaciones con el Área Informática para el desarrollo del proceso. Mes de conclusión: Septiembre 2018
2.2 | 2.2.4 | Elaborar una herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos (adaptación del European Self-Assessment Checklist for Survey Managers) | Matriz de evaluación de las EEN (noviembre) | 11 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales [EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC] | Concluida y aprobada | Se aplicó la herramienta de evaluación a las Encuestas Económicas Nacionales | Matriz de evaluación de las EEN
2.2 | 2.2.5 | Desarrollar herramientas de evaluación por tipo de proyecto | Herramientas de evaluación (marzo) | 3 | DGGMA | Base Cartográfica Urbana Única / Información topográfica 1:20 000 / Modelos digitales de Elevación | Concluida y aprobada | Información topográfica 1:20 000: Se trabajó en la actualización de la herramienta para la revisión de la calidad de la información antes de la integración a la base de datos, misma que revisa principalmente la consistencia lógica entre archivos vectoriales según el diccionario de datos. Así mismo con el sistema de validación denominado Normativa una vez depositado, tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externo Base Cartográfica Única: Se concluyó el monitoreo del proyecto identificando causas de riesgos que servirán para actualizar la Matriz de Administración de Riesgos a nivel regional. Modelos Digitales de Elevación. Se obtuvo el tabulado final de los datos obtenidos a partir de la verificación de especificaciones de los insumos para la generación de Modelos Digitales de Elevación. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
2.2 | 2.2.6 | Elaborar herramienta de evaluación | Herramienta de evaluación (noviembre) | 11 | DGGMA | En la actualización de la Información Topográfica escala 1:50°000 | Concluida y aprobada | Se cuenta con una herramienta de revisión de la calidad de la información antes de su integración a la base de datos, misma que revisa principalmente la consistencia lógica entre archivos vectoriales según el diccionario de datos. Así mismo con el sistema de validación denominado Normativa una vez depositado, tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
2.2 | 2.2.7 | Elaborar una estrategia de mediano plazo de evaluación del impacto de la información ambiental en usuarios | Documento (diciembre) | 12 | DGGMA | Generación de boletines a propósito del día mundial de… | Concluida y aprobada | Se continuó con la evaluación del impacto de la información ambiental en los usuarios conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Comunicación. Por otra parte se realizó la Incorporación de elementos de valorización de las opiniones de usuarios que guíen la selección de boletines a propósito del día mundial de, que atiendan como requisito básico el que la información sea generada de manera interna por el INEGI | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
2.2 | 2.2.8 | Iniciar con la generación de una Red de Puntos Geodésico para Evaluar la Calidad Posicional de los productos geográficos | Base de Datos (diciembre) | 12 | DGGMA | Es un proyecto a largo plazo, por lo que en este primer año no se evaluará ningún producto | Concluida y aprobada | Planeación y definición para la ejecución de la actividad con cada una de las direcciones regionales y sus coordinaciones estatales para la elaboración de proyectos en campo. Se concluyó la generación de estaciones geodésicas del proyecto anual, y se entregaron los resultados al área usuaria. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
2.3 | 2.3.1 | Elaborar una estrategia de evaluación con usuarios de la información estadística y geográfica, que incluya indicadores de accesibilidad y puntualidad de la publicación y difusión de los comunicados. | Documento de estrategia (marzo) | 3 | DGVSPI | TRANSVERSAL | En proceso | Derivado de los resultados obtenidos en marzo y el ajustes en el algoritmo de cálculo referente a puntualidad, se conceptualizaron nuevos reactivos y pasarán a su prueba según servicio a evaluar. | Evaluaciones aplicadas | Se continúa el proceso de programación informática de nuevos cuestionarios y calendarización de los levantamientos. Mes de conclusión: Septiembre 2018
2.3 | 2.3.2 | Coordinar la evaluación de la OCDE | Documentos acordados con la OCDE (diciembre) | 12 | Secretariado Técnico | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada | Actas del Comité de Aseguramiento de la Calidad.
2.3 | 2.3.3 | Aplicación del cuestionario de autodiagnóstico de la calidad del BID | Informe de resultados de la evaluación (diciembre) | 12 | CGOR | Direcciones Regionales y Coordinaciones Estatales | Reprogramada |  |  | Se retomó en el PAACI 2018 como la línea de acción 2.2.1 Diseñar el mecanismo que permita evaluar la captación de la información en el ámbito territorial. Así mismo, en el PAEG como Ae INEGI-021-CGOR.
2.3 | 2.3.4 | Evaluar la estrategia para garantizar la calidad en la recuperación de la información censal a partir de la instrumentación de un recorrido preciso al operativo | Documento con el resultado de la evaluación (marzo) | 3 | DGEE | Censos Económicos | Concluida y aprobada | Se concluyó la elaboración del documento con el Resultado de la Evaluación | Resultado de la evaluación 2.3.4 CE.docx
2.3 | 2.3.5 | Evaluar la calidad de estudios de demografía mediante el seguimiento individual de los eventos demográficos a nivel establecimiento en el periodo 2009-2014 | Documento con el resultado de la evaluación (marzo) | 3 | DGEE | RENEM, DENUE | Concluida y aprobada | Se concluyó la elaboración del documento de Evaluación de la calidad de estudios de demografía mediante el seguimiento individual de los eventos demográficos a nivel establecimiento en el periodo 2009-2014 | Resultados_comparación_demografía_negocios_RENEM-DENUE.doc
2.3 | 2.3.6 | Medir la eficacia del sistema de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001:2015 | Informe de revisión por la Dirección (noviembre) | 11 | DGEE | Índices de Precios al Consumidor, Productor y Paridades de Poder de Compra | Concluida y aprobada | Como ya se mencionó en la línea de acción 1.2.10, la norma incorpora en esta nueva versión el seguimiento y medición de los procesos de: Liderazgo, Planificación (Riesgos), Apoyo y Evaluación del desempeño. Esta es la primera vez que se miden en el SGC con base en los criterios establecidos. La eficacia resultante y la información utilizada para su determinación pude consultarse en el Informe de revisión por la Dirección (FO-040) que se envió como evidencia a esta línea de acción. | Informe de revisión por la dirección (FO-040) de noviembre de 2017 | El informe y los resultados se encuentran publicados en la comunidad digital de la DGAIP
2.3 | 2.3.7 | Aplicar las herramientas de evaluación establecidas en los requisitos 9.1.2, 9.1.3, 9.2 y 9.3 de la norma ISO 9001:2015 | Resultados sobre: satisfacción del cliente, auditoría interna y revisión por la dirección (noviembre) | 11 | DGEE | Índices de Precios al Consumidor, Productor y Paridades de Poder de Compra | Concluida y aprobada | Como se puede apreciar en las evidencias enviadas para esta línea de acción, primero tuvieron que modificarse los procedimientos que se utilizan para la generación de estos informes [Procedimiento para la revisión del SGC (PR-01) y el procedimiento de auditorías internas (PR-14) del que se desprende el nuevo “procedimiento para la gestión del programa de auditorías (PR-04)], pues se califican elementos que no eran revisados con la versión anterior de la norma. Los resultados de esta evaluación son los informes de satisfacción del cliente, el informe final de auditoría interna y el informe de revisión por la dirección. | Informe de revisión por la dirección (FO-040) de noviembre de 2017 | El informe y los resultados se encuentran publicados en la comunidad digital de la DGAIP
2.3 | 2.3.8 | Aplicar la Herramienta de Evaluación de la Calidad de la Registros Administrativos (HECRA) | a) Documento de diagnóstico de la calidad de los registros administrativos / b) Documento con el resultado de la evaluación (diciembre) | 12 | DGEE | Registros administrativos de accidentes de tránsito en Michoacán | Concluida y aprobada | Durante el mes de diciembre se aplicó la Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA) en los municipios de Campeche (Camp), Chihuahua, (Chih), Apodaca, Monterrey y San Nicolás de los Garza (N.L.), Querétaro (Qro), y Zona Metropolitana de Puebla, para la estadística de ATUS. Asimismo, para el caso de la Estadística de Finanzas Públicas, se llevo a cabo la aplicación de la HECRA en Yucatán. | Documento diagnóstico y documento con el resultado de la evaluación
[6 empty] | RENEM |  | Concluyó la aplicación de la HECRA al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del SAT, con la aplicación del cuestionario y la definición del programa de mejoras que se implementará en el 2018. | Agenda_aplicación_HECRA_SAT.docx; Asistencia_HECRA_0812_2017.pdf; Documento de diagnóstico de la calidad de los registros administrativos HECRA v4 1_SAT.xlsx | Se entrega Agenda, la lista de asistencia y el Documento de Diagnostico de la Calidad
2.3 | 2.3.9 | Aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de resultados de la ENIGH 2016, previo a su publicación | Documento sobre resultados del análisis (diciembre) | 12 | DGES | ENIGH 2016 y Encuesta Nacional de Hogares 2017. | Concluida y aprobada | Se realizó el análisis de datos agrupados de la información de la ENIGH 2016 como complemento a la tradicional validación de datos a nivel registro; se llevó a cabo la determinación de puntos extremos y se realizó el análisis de las estructuras porcentuales. También se llevó a cabo la evaluación indirecta de la ENIGH 2016 a partir de la estimación de la tendencia de las condiciones socioeconómicas, y se realizaron pruebas de significancia estadística de la ENIGH 2016 de manera transversal y a través del tiempo. Se revisaron y analizaron tabulados básicos sobre vivienda, además de los cuadros y gráficas a partir de tabulados complementarios sobre hogares y viviendas, de la ENIGH 2016. Por último se elaboró material complementario para elaborar el "Resumen ejecutivo ENIGH 2016" y/o el Boletín de Prensa, a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. | Se elaboró un documento ejecutivo interno sobre los resultados del análisis, titulado "Evaluación de la ENIGH 2016", en el cual se aplicaron técnicas estadísticas para el análisis de resultados de la ENIGH 2016, previo a su publicación, mismo que se puso a consideración de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas y cuyo resguardo se encuentra en la Dirección de Desarrollo de Procesos Estadísticos. Así mismo se elaboró material complementario como insumos a elaborar el "Resumen Ejecutivo ENIGH 2016" y/o el Boletín de prensa, enviado a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas y cuyo resguardo se encuentra en la Dirección de Desarrollo de Procesos Estadísticos adscrita a la Dirección General Adjunta de Infraestructura Estadística. | Concluida y autorizada por el titular del área responsable
2.3 | 2.3.10 | Supervisar la calidad técnica de los trabajos realizados en la ejecución de los procesos de los Proyectos Ejecutivos dentro del marco del Programa de Modernización Catastral BANOBRAS-INEGI. | Informe (Resumen mensual de avance en la supervisión a los Municipios) (diciembre) | 12 | DGGMA | Programa de Modernización Catastral BANOBRAS-INEGI | Concluida y aprobada | Se generaron informes técnicos de la calidad de la información verificada correspondiente a cada una de las acciones consideradas en el proyecto ejecutivo a realizar por el municipio, en éstos se detallan las inconsistencias detectadas buscando las mejores practicas para que se solventen y cumplan con los estándares mínimos requeridos y con ello garantizar la calidad de los resultados planteados en el proyecto. Con lo anterior, se concluye con los informes técnicos de la calidad de la información correspondiente a cada una de las acciones consideradas en el proyecto ejecutivo a realizar por los municipios. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de Información Catastral y Registral
3.1 | 3.1.1 | Revisión de los Lineamientos generales para la publicación de metodologías que el INEGI utiliza en la producción de información de Interés Nacional | Documento de propuesta (marzo) | 3 | DGIAI | TRANSVERSAL | En proceso |  |  | LA que deberá contemplarse en las actividades del Comité de Metodologías, comprometidas en el PAEG 2018, INEGI-014-DGIAI.
3.1 | 3.1.2 | Clasificación de cambios metodológicos y acciones a desarrollar en cada caso | Documento de clasificación (junio) | 6 | DGIAI | TRANSVERSAL | En proceso |  |  | LA que deberá contemplarse en las actividades del Comité de Metodologías, comprometidas en el PAEG 2018, INEGI-014-DGIAI.
3.1 | 3.1.3 | Definición de protocolos genéricos para cambios metodológicos | Documentos de protocolos genéricos (diciembre) | 12 | DGIAI | TRANSVERSAL | Reprogramada |  |  | Se retomó en el PAACI 2018 como la línea de acción 3.1.1 Desarrollar protocolos para modificaciones metodológicas en proyectos de generación de información estadística, a cargo de la DGES.
3.1 | 3.1.4 | Evaluar la estrategia de utilización del dispositivo de cómputo móvil para delimitar la superficie de los terrenos en comparación con la superficie obtenida del sistema de información geográfica | Documento con el resultado de la evaluación (abril) | 4 | DGEE | Censos y Encuestas Agropecuarias | Concluida y aprobada | Se concluyó con la elaboración del documento de resultados de evaluación. | Eval_ del Comparativ de Sup entre MC y Declarada_21 04 2017.pdf
3.1 | 3.1.5 | Protocolos para la validación de la generación de información vectorial de Recursos Naturales. (Piloto) | Documento de protocolo (diciembre) | 12 | DGGMA | Procesamiento de la Información de Recursos naturales | Concluida y aprobada | Se revisaron de forma particular los datos del Diccionario de Datos de Uso del Suelo y Vegetación para establecer los Protocolos para la validación de la información vectorial de Uso del Suelo y Vegetación. Se presta especial atención a las estructuras de los datos vectoriales tales como análisis semiautomatizado y automatizado de valores y nombres de atributos. Concluye el programa con Protocolos para la validación de la generación de información vectorial de Recursos Naturales ( Procesamiento de la Información de Recursos Naturales) | La información se encuentra en la Dirección General Adjunta de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
3.1 | 3.1.6 | Protocolo a implementar en un cambio de Metodología del Sistema de Indicadores Cíclicos | Documento de protocolo (junio) | 6 | DGIAI | Sistema de Indicadores Cíclicos. | En proceso |  |  | LA que deberá contemplarse en las actividades del Comité de Metodologías, comprometidas en el PAEG 2018, INEGI-014-DGIAI.
3.2 | 3.2.1 | Implantar el Sistema multicaptura en el 20% de las empresas que se componen de más de un establecimiento | Documento con el resultado de la implantación (noviembre) | 11 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales [EMIM] | Concluida y aprobada | Del año 2016 al 27 de noviembre de 2017 se han visitado 46 empresas que representan 290 establecimientos, de las cuales 8 empresas entregan su información a través del cuestionario multicaptura. Estas 8 empresas representan un total de 47 establecimientos. | Reporte al 8 de enero de 2018.
3.2 | 3.2.2 | Desarrollar, implementar, mantener y mejorar los planes orientados a fortalecer el clima laboral | Planes de mejora armonizados por Dirección de área dirigidos a mandos medios para fortalecer las habilidades directivas y el liderazgo efectivo (noviembre) | 11 | DGEE | Personal de los proyectos de información estadística de la DGEE | Concluida y aprobada | Se ha continuado realizado acciones en los planes de mejora por Dirección de área, lo cual ha permitido superara algunas de las áreas de oportunidad identificadas en el 2016 así como mantener y mejorar las fortalezas de las 17 variables trabajadas en la vertiente de clima organizacional, por ultimo algunas áreas en el nivel de mando Medio han tomado los talleres de intercambio de experiencias y mejores practicas para optimizar la gestión de los recursos institucionales, de igual forma cada Dirección de Área realizó la identificación de las principales áreas de oportunidad, generándose 22 Planes de Mejora con líneas de acción integrales, enfocadas al fortalecimiento de las habilidades directivas y de mandos medios; así mismo se implementaron líneas de acción enfocadas a equipos naturales (Directivo, Subdirector, Jefe de Departamento, Enlace y Operativos) para fortalecer la integración del trabajo en equipo, la comunicación efectivo asertiva, conocimiento del proceso, entre otras. | Reuniones de trabajo. Correos electrónicos. Asesorías y coaching en sitio. Planes de mejora por Dirección de área, capacitación Transversal sobre el quehacer de las áreas generadoras y en general de la DGEE http://comunidades.inegi.gob.mx/mejorg/Paginas/index.aspx
3.2 | 3.2.3 | Identificar y calificar activos de información, conforme a su Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad con base en los criterios definidos por el Comité del Sistema de Seguridad de la Información | Listado de activos / Listado de proyectos y procesos que requieren redundancia tecnológica / Listado de áreas de acceso restringido (noviembre) | 11 | DGEE | Censos Económicos, Encuesta Nacional Agropecuaria, DENUE, RENEM, Encuestas Económicas Nacionales [EAIM, EAEC, EAT, EMIM, EMS, EMEC, ENEC], Cuentas de Corto Plazo y Regionales, Insumo Producto, Cuentas Satélite, Contabilidad Nacional, INPC, INPP, Paridades de Poder de Compra | Concluida y aprobada | Se definieron: - Listado de activos de información - Listado de proyectos y procesos que requieren redundancia tecnológica - Listado de áreas de acceso restringido De los proyectos de la DGEE, en cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad de la Información del Instituto, que integran los criterios generales para la protección y resguardo Se establecieron programas de trabajo de forma conjunta con la DTIC, para el cumplimiento de las acciones necesarias para implementar los Criterios para la Protección de la Información con Base en sus Contenidos para la actualización de los activos de información más críticos. | Se cuenta con oficio de entrega al presidente del Comité de Seguridad de la Información, con dos documentos del listado de activos de información; listado de proyectos y procesos que requieren redundancia tecnológica y listado de áreas de acceso restringido; además de los documentos evidencia de la implementación de los criterios generales para la protección y resguardo de la información calificada con 48 y 64 de los activos de información de la DGEE https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/3%20Identificar%20y%20calificar%20activos%20de%20informacin/Forms/AllItems.aspx | En el año 2018 se actualizaran dichos listados
3.2 | 3.2.4 | Disminuir el 1.0% de los Entrevistadores de las Encuestas Económicas Nacionales operativo mensual que se encuentran en el nivel de “No Suficiente” (NS) dentro del Indicador para Determinar la Eficacia Individual del Trabajo de Campo (IEITC) | Documento con el resultado del Indicador de Eficacia Individual del Trabajo de Campo (IEITC) para el conjunto de las EEN (diciembre) | 12 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales: EMIM, EMS, EMEC, ENEC, EMOE | Concluida y aprobada | Se generó el reporte con los resultados del IEITC del mes de octubre de 2017 | Documento con el resultado del Indicador de Eficacia Individual del Trabajo de Campo (IEITC) para el conjunto de las EEN
3.2 | 3.2.5 | Fortalecer los procedimientos de validación en campo para alcanzar el 99% de calidad en la información captada en las Encuestas Económicas Nacionales operativo mensual dentro del Indicador de Calidad de la Información en Campo (ICIC) | Documento con el resultado del Indicador de Calidad de la Información en Campo (ICIC) para el conjunto de las EEN (diciembre) | 12 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales: EMIM, EMS, EMEC, ENEC | Concluida y aprobada | Se generó el reporte con los resultados del ICIC del mes de octubre de 2017 | Documento con el resultado del Indicador de Calidad de la Información en Campo (ICIC) para el conjunto de las EEN
3.2 | 3.2.6 | Mantener los niveles de recolección para conservar en las EEN con diseño probabilístico, el 90% de las variables de diseño con coeficiente de variación inferior al 20% | Documento con los coeficientes de variación de las EEN (diciembre) | 12 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales (EEN) [ENEC, EMEC, EMS, EMOE, EAC, EASPNF, EAEC] | Concluida y aprobada | Se generó el reporte con los resultados del levantamiento de la información del mes de octubre de 2017 | Documento con el resultado del Indicador de Calidad de la Información en Campo (ICIC) para el conjunto de las EEN
3.2 | 3.2.7 | Incorporar el muestreo probabilístico en la selección de establecimientos del INPC | Nueva muestra del INPC (diciembre) | 12 | DGEE | Índice de Precios al Consumidor | Reprogramada | La junta de gobierno del INEGI determinó que este proyecto se liberará en julio de 2018, por lo que deberá redefinirse la fecha compromiso.
3.2 | 3.2.8 | Realizar el cambio de año base del INPC | Nueva canasta, Nuevos ponderadores, Nuevo diseño estadístico (diciembre) | 12 | DGEE | Índice de Precios al Consumidor | Reprogramada | La junta de gobierno del INEGI determinó que este proyecto se liberará en julio de 2018, por lo que deberá redefinirse la fecha compromiso.
3.2 | 3.2.9 | Realizar el cambio de año base 2013 del Sistema de Cuentas Nacionales de México | Cuentas de Corto Plazo y Regionales; Insumo Producto; Cuentas Satélite y de Contabilidad Nacional (diciembre) | 12 | DGEE | Series estadísticas de Productos de Cuentas Nacionales | Concluida y aprobada | Se realizó el Cambio de Año Base 2013 en todos los productos de la DGACN publicándose en tiempo y forma conforme al Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2017. | http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/especiales/CAB2013scnm.pdf http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/
3.2 | 3.2.10 | Actualización del año base de las EEN a 2013 | Documento con las acciones que han implicado la migración de la base 2008 a 2013 (diciembre) | 12 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales [EMIM, ENEC, EMEC, EMS] | Concluida y aprobada | Se cuenta con el documento con las acciones realizadas para la migración del cambio de año base de las EEN de 2008 a 2013. Es una actividad concluida al 100% | Se anexa documento con las acciones realizadas a lo largo de 2017 sus resultados.
3.2 | 3.2.11 | Contribuir a la actualización del Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y del Marco Estadístico Nacional de Unidades Económicas (MENUE) a través de las Encuestas Económicas Nacionales (EEN) | Documento con la descripción del proceso de actualización (diciembre) | 12 | DGEE | Encuestas Económicas Nacionales | Concluida y aprobada | Se llevaron a cabo reuniones con las diferentes áreas de la DGEE en donde se presentó la versión preliminar del diagrama Punta a Punta con el objeto de revisar el flujo de la información de movimientos al directorio para la actualización del RENEM, acordándose realizar precisiones con cada uno de los sectores para su actualización e instrumentación durante el 2018. | Documento con la descripción del proceso realizado por la DGAEERA
[6 empty] | RENEM y MENUE |  | Se concluyó el trabajo de las conceptualizaciones referentes al flujo de información entre la DMM-DRN y EEN y una primera versión del Diagrama punta a punta, mediante el cual se definen el flujo de información relacionado con la actualización de datos de las EEN al RENEM y al Marco de Muestreo. | DIAGRAMA PUNTA A PUNTA.zip
3.2 | 3.2.12 | Actualizar la correlación TIGIE-SCIAN con la versión 2017 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías | Documento con la tabla actualizada (diciembre) | 12 | DGEE | Estadísticas de Comercio Exterior | Concluida y aprobada | Integración de la versión definitiva de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN. Actualización 2017, así como las gestiones necesarias para su difusión, incluyendo la revisión y las pruebas de la plataforma diseñada para su consulta. La Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN. Actualización 2017, fue publicada el 15 de diciembre de 2017 en el portal institucional. | Archivo de Excel (Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN. Actualización 2017)
3.2 | 3.2.13 | Actualizar las metodologías de los productos, incorporando aspectos metodológicos del ROSC y revisando las recomendaciones internacionales | Documentos de los procesos elaborados con recomendaciones de organismos internacionales (diciembre) | 12 | DGEE | Cuentas de Corto Plazo, Cuentas Satélite y Cuentas de Contabilidad Nacional | Concluida y aprobada | Se llevaron a cabo las revisiones correspondientes y las actualizaciones de las metodologías de los productos de la DGACN para incorporar las recomendaciones y mejores prácticas a nivel internacional en materia de cuentas nacionales, de insumo producto, de cuentas de corto plazo y regionales y cuentas satélite. Adicionalmente, se incorporaron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional -Informe sobre Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC 2015) que evaluó la aplicación del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, de Naciones Unidas a las Cuentas Nacionales de México. | http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/
3.2 | 3.2.14 | Elaborar el Programa de Continuidad Operativa del Sistema de Cuentas Nacionales | Programa de implementación, preliminar. (diciembre) | 12 | DGEE | Cuentas de Corto Plazo y Regionales | Concluida y aprobada | Se realizaron las siguientes acciones para el desarrollo e implementación del programa preliminar de Continuidad Operativa del Sistema de Cuentas Nacionales: • Análisis de Impacto de Negocio de cada uno de los productos de la DGACN; • Se solicitaron mediante formatos requeridos, los servicios de VPN y escritorios remotos del personal de los procesos críticos. • Se actualizó el directorio del personal del área de sistemas de la DGACN. • Se aplicó parte del programa de continuidad operativa por el Sismo del 19 de septiembre. Trabajo remoto del personal con VPN. • Se elaboró un reporte de las pruebas de conectividad y encendido remoto desde las sedes alternas Balderas y Baja California. | https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/5%20Elaborar%20Programa%20de%20Continuidad%20Operativa/Forms/AllItems.aspx NOTA: Para acceder a este sitio, favor de contactar al administrador: Omar Cruz Alatriste, Subdirector de Sistemas y Procesamiento MDM para la DGACN. Ext (32)1577.
3.2 | 3.2.15 | Automatizar la consulta de referencias en los catálogos geoestadísticos de 1990 a 2016 | Sistema de Consulta de Catálogos Geoestadísticos y las estadísticas de consulta en el periodo (diciembre) | 12 | DGGMA | Catálogos Geoestadísticos | Concluida y aprobada | Conformación homogénea de los catálogos a nivel entidad, municipio y localidad de acuerdo a los distintos cierres de eventos censales entre 1990 y 2016, integrados al sistema de consulta. Se concluye la primera versión del Sistema de Consulta de Catálogos Geoestadísticos (SICOCAT 1.0) de los catálogos geoestadísticos a nivel AGEE, AGEM y Localidad geoestadística de los cierres de los eventos censales entre 1990 y 2016. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de Información Catastral y Registral.
3.2 | 3.2.16 | Elaborar una estrategia a mediano plazo para la generación de servicios de imágenes de percepción remota | Documento con la estrategia para la generación de servicios de imágenes de percepción remota (diciembre) | 12 | DGGMA | Para los proyectos que requieren visualizar información imágenes de percepción remota en la DGGMA. | Concluida y aprobada | Desarrollo de la estrategia a seguir para cada una de las áreas de oportunidad identificadas. Se concluye la elaboración del documento comprometido. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de integración de Información Geoespacial.
3.3 | 3.3.1 | Implementar la estrategia de difusión de Aseguramiento de la Calidad | Informe de implementación (diciembre) | 12 | DGVSPI | TRANSVERSAL | Concluida y aprobada | Se llevaron a cabo dos campañas de difusión (con su respectivo plan de medios), para difundir los principios de calidad. | Presentación de la campaña al Comité de Aseguramiento de la Calidad, cobertura en el 100% de los inmuebles del INEGI. En resguardo de la Dirección de Comunicación Organizacional. | Esta actividad continua vigente durante el 2018, en el marco de las determinaciones del Comité de Aseguramiento de la Calidad. Programada en el PAACI 2018, LA 3.3.2.
3.3 | 3.3.2 | Programa de Capacitación de Aseguramiento de la Calidad | Informe anual de actividades y resultados (diciembre) | 12 | DGA | TRANSVERSAL | Concluida, pendiente de aprobación | Temas de Capacitación aun se encuentran pendientes de revisión con el comité de calidad para su liberación. Se tiene 3 cursos prospectados: 1. “Tu Proceso, Tu Calidad” 2. Enfoque de procesos y Fundamentos del MPEG (En proceso de definición de contenidos y alcance) 3. Temas de gestión de Calidad (en planteamiento, Responsables del área de calidad definirán los contenidos) | Se anexa archivo con información general de los cursos 1 y 2. Si se requiere conocer el curso “Tu proceso, Tu Calidad” solicitarlo a la Dirección de Capacitación con Jaime Dávila o Alfonso Tejeida | En la primera sesión 2018 del CAC se llevará a cabo la aprobación del programa de capacitación para el aseguramiento de la calidad. Los cursos se propondrán para considerarse como horas de capacitación para SPC.
3.3 | 3.3.3 | Elaborar una estrategia de mediano plazo de difusión en materia de calidad | Documento/reporte de difusión (noviembre) | 11 | DGEGSPJ | Personal de la DGEGSPJ | Concluida y aprobada | Conforme a la planeación, se concluyó la elaboración del BRIEF de la Campaña Interna para la difusión de la calidad. El BRIEF fue entregado al área de comunicación interna de la DGEGSPJ, misma que aprobó implementar la Campaña a lo largo del 2018. | BRIEF de la Campaña Interna para la difusión de la calidad. El documento contiene: beneficios del producto, requerimientos, características del público objetivo, estilo y estructura de la comunicación (etapas), así como un resumen del contenido del Programa para el Aseguramiento de la Calidad. Adicionalmente, se generó el modelo o dummy de los mensajes a difundir.
3.3 | 3.3.4 | Capacitar en el procedimiento estandarizado para la elaboración del diseño conceptual en proyectos de estadística básica | Informe de capacitación (diciembre) | 12 | DGES | Proyectos de estadística básica | Concluida y aprobada | En el último trimestre del año se impartió el Curso de Introducción al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), a personal de diferentes Unidades del Estado, tal como se precisa a continuación: Esquema presencial • CONOCER 11 personas • IMSS 31 personas Esquema a distancia (IMSS) • Primer grupo 128 personas • Segundo grupo 83 personas • Tercer grupo 101 personas | Reporte de capacitación, cuyo resguardo se encuentra en la Dirección de Estandarización de Clasificaciones y Contenidos Sociodemográficos adscrita a la Dirección General Adjunta de Infraestructura Estadística.
3.3 | 3.3.5 | Realizar actividades de capacitación y difusión, conforme al Plan aprobado por el Comité | Informe (marzo) | 3 | DGGMA | Base Cartográfica Urbana Única / Información topográfica 1:20 000 / Modelos digitales de Elevación | Concluida y aprobada | Información topográfica 1:20 000: En el mes de marzo se llevó a cabo la capacitación en el nuevo esquema de producción de datos vectoriales escala 1:20 000 para los procesos de Clasificación en campo y extracción vectorial. Además, se continua con la atención a dudas en los procesos mediante medios de comunicación institucionales (teléfono, skype, foros). Actualmente se está usando la red laboral Yammer para atender dudas y comunicar situaciones de las tres escalas. Base Cartográfica Única: El personal de todos participó en los cursos de capacitación programados dentro del proceso de evaluación de los Servidores Públicos Profesionales de Carrera, incluyendo personal no obligado Asimismo, se recibió la capacitación del proveedor de equipos GNSS (marca Leica, modelo GS16) sobre el uso, manejo y operación de equipos GNSS, que permitirá fortalecer el proyecto de la Base Cartográfica Única en el ámbito Urbano (BCUU). Modelos Digitales de Elevación: Difusión del documento que contiene la propuesta de estructuración; y se adecuó el documento para la evaluación de la calidad de los Modelos Digitales de Elevación el cual fue difundido entre el personal técnico, en su versión final | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de información Geográfica Básica.
3.3 | 3.3.6 | Realizar actividades de capacitación | Documento (diciembre) | 12 | DGGMA | Edición Cartográfica de las cartas topográficas escala 1:250 000 | Concluida y aprobada | Se elaboró Manual de Edición de la Carta Topográfica escala 1:250 000, como resultado de los comentarios realizados durante la capacitación al personal de las 32 Coordinaciones Estatales del INEGI. Asimismo, se definió grupo de trabajo para la revisión permanente y validación de la edición de la cartografía topográfica escala 1:250 000. | La información se encuentra resguardada en la Dirección General Adjunta de integración de Información Geoespacial.
Note on H4: Elija una opción de la lista desplegable para cada línea de acción.
Note on I4: - Describir las principales acciones realizadas en torno al cumplimiento de la línea de acción. - No se debe registrar información para líneas de acción canceladas.
Note on J4: - Para las líneas de acción concluidas, se debe mencionar el documento o evidencia que sustenta el cumplimiento de la misma. - Si el documento o evidencia se encuentra disponible para su consulta a través de Internet, se debe añadir la URL de consulta o descarga. De lo contrario, indicar el área encargada de resguardar el documento. Nota: La responsabilidad del resguardo del soporte documental, queda a cargo del área responsable de la línea de acción.
Note on K4: - En el caso de las líneas de acción con retraso, se deberán explicar las causas del aplazamiento; para las líneas de acción canceladas, mencionar el acuerdo del Comité mediante el cual se aprobó la cancelación. - También se pueden incluir los comentarios, precisiones o aclaraciones que se requieran, acerca de la línea de acción que corresponda.