## Seguimiento PAACI julio
| Líneas de Acción | Compromisos | Fecha | Responsables | Especificaciones | Ámbito de aplicación | Estatus (concluido/en proceso) | Cumplimiento de acuerdos / Avances | Sustento documental
1.1.1 | Instalar el consejo consultivo de usuarios | Minuta de la sesión de instalación | 2015-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | La sesión de instalación del CCU se llevó a cabo en la Ciudad de México,el miércoles 02 de diciembre de 2015 | Minuta de la sesión de instalación
1.1.5 | Incorporar proyectos al calendario de difusión institucional, adicionales a la IIN y de coyuntura | Calendario de difusión institucional | 2015-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | Se propuso para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, en su Décima Sesión 2015, la modificación al Reglamento Interior del INEGI a fin de que la DGVSPI, a través de la DGAC integrara y presentara el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de Interés Nacional del Instituto. Esta modificaión al Reglamento fue publicada en DOF el 22 de diciembre de 2015. En la misma Décima Sesión de la Junta de Gobierno, se aprobó el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI para el ejercicio 2016 | Reglamento Interior del INEGI, Art. 38 Frac XIV Bis, 39 Frac VII y VII Bis. Norma para la difusión y promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que general el INEGI, Art. 9 Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016
1.2.9 | Desarrollar y consolidar el BIINEGI y el Acervo de información de interés nacional | Base de datos BIINEGI y Acervo de información de interés nacional | 2015-12-01 | DGEE |  | Proyectos de Cuentas Nacionales | Concluido | Se estableció un programa de trabajo con el que se cumplió la Línea de Acción | Programa de trabajo, correos electronicos, la base de datos a BIINEGI se encuentra en la liga: mdmprobd.inegi.gob.mx; mdm; DIFCAB2008_MINERO http://10.159.1.8:7012/VisorInterno/ El acervo de Información de Interés Nacional se encuentra en el sharepoint: https://365inegi.sharepoint.com/sites/iin_dgee/SitePages/Inicio.aspx NOTA: Para acceder a estos sitios favor de contactar al administrador: Omar Cruz Alatriste, Subdirector de Sistemas y Procesamiento MDM para la DGACN. Ext (32)1577.
1.5.7 | Implementar nuevos sistemas de captura | Manual de organización de la DGAIP | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | En proceso | Todos los investigadores de precios están recopilando la información a traés de dispositivos móviles (Meebox) | CAC-013/01/2016: La línea de acción 1.5.7 será entregada en diciembre 2016 y el entregable será la “Medición de la mejora con los nuevos sistemas de captura”.
2.3.1 | Desarrollar un sitio para el intercambio de iniciativas y documentos sobre calidad | Sitio de intranet | 2015-12-01 | Secretariado Técnico |  |  | Concluido | El 15 de diciembre se envío mediante correo electrónico a los miembros del Comité la liga para el acceso a la Comunidad Digital para el Aseguramiento de la Calidad. A partir de su publicación en el sitio de intranet del INEGI (http://intranet.inegi.org.mx/comunidad_digitales/SitePages/default.aspx), el acceso a la Comunidad está abierto para todo el personal del INEGI. | https://365inegi.sharepoint.com/sites/calidad/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
2.3.8 | Desarrollar estrategias para la mejora organizacional | Plan de trabajo para la implementación de las estrategias para la mejora institucional | 2015-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | Concluido | Se replantearon las estrategias hacia un enfoque integral de la DGAIP y no por procesos independientes. | Programa de trabajo para la implementación integral.
1.1.8 | Establecer un mecanismo institucional para informar al público en caso de incumplimiento de alguna fecha | Propuesta de modificación normativa | 2016-03-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | Se desarrolló un procedimiento para la DGVSPI, através de la Dirección General Adjunta de Difusión, Dirección de Comunicación Social y Dirección de Servicios de Información, informara a los medios de comunicación y a los usuarios en general en caso del incumplimiento en la publicación de alguna fecha del Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEG: Dicho procedimiento será incorporado al Manual de Procedimientos de la DGVSPI en su próxima actualización. | Procedimiento
1.3.2 | Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos y otra información disponible para los usuarios | Propuesta de modificación del Reglamento Interior | 2016-03-01 | DGIAI |  |  | En proceso | El 8 de junio se elaboró una nota conjunta entre la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación (DGIAI) y la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos (DGAAJ). En esta nota la DGAAJ manifiesta que la propuesta de modificación al Reglamento interior no se contrapone con las atribuciones que se asignan a las diferentes Unidades Administrativas generadoras de información del Instituto, pues la atribución de la DGIAI estaría orientada a la coordinación general en la materia y las distintas Unidades Administrativas trabajarían sobre su ámbito específico de competencia. Sin embargo, el proceso para la modificación del reglamento interno quedó en espera de conocer la estrategia de restructura organizacional que ha sido integrada en el Mapa Estratégico del INEGI derivado de las reuniones de planeación estratégica. | CAC-011/01/2016: La propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos (línea de acción 1.3.2) será realizada por la DGIAI, la cual deberá ser entregada el 19 de junio del 2016.
1.4.1 | Desarrollar lineamientos y formatos de documentación de los procesos, de acuerdo con la Norma | Lineamientos y formatos | 2016-12-01 | DGES | Grupo de trabajo |  | En proceso | Esta línea de acción se integró al grupo de trabajo "Modelo General de Procesos" aprobado en la sesión del Comité de Calidad del día 20 de mayo del 2016. | CAC-012/01/2016: Respecto a la línea de acción 1.4.1, el grupo de trabajo se integrará al del Modelo General de Procesos por lo que el líder del grupo de trabajo se modifica y se establece un nuevo plazo conforme a lo establecido en el acuerdo CAC-005/01/2016. CAC-005/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Modelo General de Procesos” que integrará las líneas de acción 1.4.1 y 2.1.2 del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2015-2016
1.1.6 | Proponer un esquema de coordinación para la implementación de un calendario de difusión que incluya todos los proyectos institucionales | Esquema de coordinación | 2016-04-01 | DGIAI | En coordinación con DGVSPI |  | Concluido | Se propuso para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, en su Décima Sesión 2015, la modificación al Reglamento Interior del INEGI a fin de que la DGVSPI, a través de la DGAC integrara y presentara el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de Interés Nacional del Instituto. La DGIAI es la Unidad Admnistrativa responsable de proporcionar a la DGVSPI, previa consulta a las Unidades Administrativas del Instituto, las fechas propuestas de publicación de los indicadores económicos de coyuntura y de la Información de Interés Nacional. Esta modificación al Reglamento fue publicada en DOF el 22 de diciembre de 2015. | Reglamento Interior del INEGI, Art. 29 Frac III, 31 Frac I, 38 Frac XIV Bis, 39 Frac VII y VII Bis. Norma para la difusión y promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que general el INEGI, Art. 9 Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016
1.2.6 | Identificar necesidades de complementación de referencias sobre la consistencia y comparabilidad de datos entre fuentes centrales y locales | Informe de resultados | 2016-04-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general. | Concluido | Documento Identificación de necesidades de complementación de referencias para los usuarios sobre la consistencia y comparabilidad de datos entre fuentes centrales y locales, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz una versión ajustada del documento
2.2.7 | Elaborar informes de la calidad de los procesos de difusión de la información y atención a los usuarios | Informes trimestrales | abril, julio, octubre 2016 | DGVSPI |  | Procesos de difusión de la información y atención a los usuarios | Concluido | A partir del mes de abril de 2016, se envía a los miembros de la Junta de Gobierno y Directores Generales el Reporte de Comunicación sobre la presencia del Instituto en medios de comunicación, redes sociales, atención a usuarios a través del Centro de Atención de Llamadas (CALL), consultas al sitio del INEGI en internet y el Laboratorio de Microdatos. Este reporte se enviará todos los meses. | Reporte de Comunicación
1.4.6 | Definir un modelo de informe metodológico a nivel de proyecto para difusión con los usuarios | Modelo de Informe metodológico | 2016-05-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general; Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico y BIE | Concluido | Documento del Modelo de informe metodológico, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz el documento
1.4.25 | Rediseñar la operación del sistema de reconsultas durante el proceso de validación de la información | Requerimiento del sistema de reconsultas de información (documento) | 2016-05-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censo Agropecuario; y RENEM | Concluido | Se hicieron modificaciones al Sistema de Reconsultas para el proceso de validación de la información de los Censos Económicos. | Se anexa documento del sistema de re-consulta de Censos Económicos 2014 y una descripción de las mejoras realizadas. Este sistema de re-consultas puede ser usado para el tratamiento de la información de los Censos Económicos, de los Censos y Encuestas Agropecuarias, del DENUE y del RENEM.
1.1.2 | Desarrollar lineamientos para la identificación y priorización de necesidades de información de los usuarios | Lineamientos | 2016-09-01 | DGVSPI | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se está trabajando en el grupo para definir los "Lineamientos para detección de necesidades de información" | CAC-007/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Lineamientos para identificación de necesidades de información” para realizar la línea de acción 1.1.2
1.4.12 | Mejorar la cobertura geográfica | Documento Cobertura Geográfica | 2016-06-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se describen las herramientas que se utilizan para llevar a cabo la Cobertura Geográfica de la Actualización del Marco Censal, tales como encuentra el Sistema de Avance, Seguimiento y Cobertura, así como los reportes de cobertura. | Documento anexo y disponible en el equipo de Cómputo del Departamento de Lineamientos para la Actualización y Producción de Cartografía/Subdirección de Información Cartográfica y Control de Cobertura/Coordinación de Planeación de Operativos de Campo/Dirección de Censos y Encuestas Agropecuarias.
1.1.17 | Realizar una consulta pública con los usuarios del INPP | Informe sobre la consulta pública | 2016-06-01 | DGEE |  | INPP | En proceso | Como parte del Programa de Aseguramiento de la Calidad en línea con las mejores prácticas internacionales, se propusieron un conjunto de mejoras para el Cambio de Base del INPP, las cuales se pusieron a consideración de la alta dirección del Instituto, manifestando su aprobación. En ese sentido, se reprogramó la consulta pública para el segundo semestre de 2017, tomando en consideración que la nueva fecha de publicación para el Cambio de Año Base del INPP se tiene contemplada para el 2018 en mes por definir.
1.4.7 | Definir un esquema para realizar consultas con la comunidad académica y otros especialistas sobre el contenido de los proyectos | Esquema de consultas | 2016-06-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico; BIE; y Proyectos de integración de estadísticas de contenido general | Concluido | Documento del Esquema propuesto para las consultas con la comunidad académica y otros especialistas, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz el documento
1.4.29 | Mejorar la distribución de cargas de trabajo | Documento de planeación | 2016-06-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se especifican los insumos, parámetros, características y elementos con los que se deberá elaborar la Planeación a detalle del operativo de actualización del marco del Censo Agropecuario 2017. | Documento anexo y disponible en la comunidad digital del Censo Agropecuario 2017. Ruta: https://365inegi.sharepoint.com/sites/ca2017/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
1.5.8 | Vincular registros administrativos de las Unidades del Estado | Indicador utilizando información de por lo menos una fuente externa | 2016-06-01 | DGEE |  | RENEM | Concluido | Se construyó el Índice de Consumo de Energía Eléctrica a partir de los consumos de electricidad de los registros vinculados de la CFE y el RENEM, mediante lo cual se construyó un indicador para estimar el IMAI manufacturero con treinta días de anticipación a la fecha de su publicación.
2.1.6 | Adecuar la política, objetivos y estrategias del Sistema de Gestión de la DGAIP a los principios de calidad de los productos, procesos y entorno | Informe de adecuaciones a la política, objetivos y estrategias | 2016-06-01 | DGEE |  | Índices de Precios | Concluido | Se adecuaron la política y los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad para adecuarse a la medición de los atributos de calidad determinados en la norma de aseguramiento de calidad de la información estadística y geográfica del INEGI. | Informe de adecuaciones a la política, objetivos y estrategias
1.1.7 | Definir y publicar parámetros para cada proyecto del tiempo máximo aceptable entre el hecho o fenómeno que describe la información y la disponibilidad de datos para los usuarios | Documento de parámetros de oportunidad | 2016-10-01 | DGIAI | Grupo de trabajo (en coordinación con DGVSPI) |  | En proceso | A la fecha se ha reunido 4 veces el Grupo sobre parámetros de la información estadística y geografica. Se ha acordado la matriz fuente de todos los proyectos del INEGI. | CAC-006/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Parámetros de Oportunidad” para realizar la línea de acción 1.1.7 del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2015-2016
1.2.8 | Verificar la superficie total de los terrenos (cartográfica) contra la de uso del suelo, para comprobar que sean iguales | Requerimiento de captura (documento) | 2016-07-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se elaboró un documento que contiene las especificaciones a considerar para que el sistema de captura cumpla con la Línea de Acción. | La información se encuentra resguardada en el Depto. de Lineamientos para la Actualización y Producción de Cartografía, el cual se encuentra adscrito en la coordinación de Planeación de Operativos de Campo/ Dirección de Censos y Encuestas Agropecuarias
1.2.10 | Desarrollar procedimientos para la detección, documentación y corrección de errores en los datos de las variables públicas | Documento de procedimientos para la detección de errores | 2016-07-01 | DGEE |  | DENUE | Concluido | Se integraron las diferentes inconsistencias como resultado de la revisión en las coordinaciones estatales y se canalizaron a las diferentes áreas. | Correo electrónico, base de datos con inconsistencias en clase de actividad, resultado del análisis de la revisión de clase de actividad por parte de los Censos Económicos, presentación de los distintos casos de inconsistencias encontradas. (La información se encuentra resguardada en la Direccion del DINUE)
1.4.2 | Diseñar una estrategia para la vinculación del Comité de Calidad con el Comité del Sistema de Seguridad de la Información para las acciones de protección de la confidencialidad y reserva de datos | Estrategia de vinculación | 2016-07-01 | DGIAI |  |  | Concluido | En la segunda sesión del Comité de Calidad del 2015 se presentará una propuesta.
1.5.5 | Fortalecer los procesos de validación en línea durante la recolección de información | Requerimiento de validación en línea a través del dispositivo electrónico móvil (documento) | 2016-07-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censo Agropecuario; y RENEM | Concluido | Definido el Cuestionario Básico para la Prueba Piloto del Levantamiento Censal, se elaboraron los criterios de validación tanto en línea como para la etapa de revisión respectiva. En total se elaboraron 108 criterios de validación en línea que fueron entregados al área de Sistemas y Procesamiento para su programación en el dispositivo de cómputo móvil y posterior evaluación en campo. Los criterios de validación se aplicaron al sistema administrador universal durante el levantamiento de actualización 2016 del RENEM que comprenden la información mínima necesaria y la congruencia lógica de la información. | La información de los criterios de validación en línea para el Cuestionario Básico fue entregada a la Coordinación de Sistemas y Procesamiento Informático en la cual se encuentra resguardada. La información se encuentra resguardada en la Coordinación de Sistemas y Procesamiento Informático
2.1.1 | Desarrollar y mantener actualizada una base de datos de proyectos. | Base de datos de proyectos del INEGI | 2016-07-01 | Secretariado Técnico |  |  | Concluido | En la segunda sesión del Comité de Calidad del 2015 se presentará una propuesta.
1.1.3 | Desarrollar una estrategia de evaluación de la pertinencia y accesibilidad de la información estadística y geográfica y su retroalimentación a los proyectos | Estrategia de evaluación | 2016-09-01 | DGVSPI | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se reprogramó la fecha de entrega para el 15 de diciembre de 2016. Esto debido a que se está en espera que se concluyan los trabajos de los grupos "Lineamientos para identificación de necesidades de información" y "Modelo General de Procesos", ya que estos serán la base para definir los indicadores de pertinencia y accesibilidad. Actualmente se están revisando mejores prácticas internacionales sobre indicadores de calidad.
1.4.30 | Analizar y evaluar los riesgos | Matriz de riesgos | 2016-11-01 | DGEE |  | ESEP; Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC; RENEM; Censo Agropecuario; Proyectos de Cuentas Nacionales; INPC, INPP y PPC | No reporta avance
2.3.3 | Llevar a cabo un ciclo de conferencias de experiencias internacionales y buenas prácticas nacionales | Ciclo de conferencias | 2016-11-01 | DGIAI |  |  | En proceso
1.1.4 | Implementar sistemas y/o herramientas que permitan retroalimentar la generación, integración y difusión de la información en el INEGI con base en la identificación de las necesidades de información estadística y geográfica de los usuarios, y su satisfacción con respecto a la información, productos y servicios (CRM) | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | No reporta avance
1.1.9 | Fortalecer la identificación, documentación y evaluación de las necesidades de los usuarios | Informe de necesidades de los usuarios y evaluación de la diferencia entre la información requerida y la producida | 2016-12-01 | DGGMA | en coordinación con la DGVSPI | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | En proceso | Información Botánica: Se esta realizando la recopilación y análisis de la información, se consulta a los diversos usuarios y se esta trabajando en la preparación de la información y exposición del área de atención a visitas del Departamento. Estadística Ambiental:Se clarificaron algunos datos en cuanto a la identificación y documentación de las necesidades de los usuarios en los boletines. En proceso de revisión de la encuesta a usuarios de tabulados, gráficos y mapas del INEGI con temática ambiental para actualizarse. Análisis Físicos y Químicos de suelo y agua:Actualización de 20 registros y 6 protocolos, asi mismo para verificación de equipos de campo y se apoyará al Departamento deHidrología, con la calibración de los potenciómetros. Información de la carta Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000: Se revisó y analizó la información referente a las necesidades de los diferentes usuarios de la información para su posterior documentación. Información Topográfica escala 1:50 000:Se esta documentando en los metadatos de la información vectorial lo referente a la producción de datos vectoriales con la finalidad de que los usuarios puedan distinguir la información contenida en los archivos, asímismo se incluyen los apartados de calidad. Marco Geoestadístico:En reuniones de trabajo con la DGES se determinó la necesidad de realizar una prueba piloto conjunta para el Inventario Nacional de Viviendas en donde se revise la normatividad y criterios de actualización del MGN, además de realizar la medición de los tiempos de recorridos con la contabilización de viviendas para efectos de la productividad. Dentro del Programa de Trabajo para la Mejora del Control Interno resultado de la Matriz de Administración de Riesgos de la etapa de Planeación de la Actualización del Marco Geoestadístico, se consideran aspectos de mejora respecto a las experiencias de eventos anteriores. Se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos en la asistencia técnica del personal de geografía y los productos y servicios del Marco Geoestadístico en el Censo Agropecuario. Red nacional de caminos:Se realiza gestión con la Subdirección de Detección de Necesidades de Usuarios para implementar operativo. Continuo de elevaciones mexicano: Se inició la documentación de los centros de atención del INEGI a través del cual se atiende las solicitudes al Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 Nota.- Esta meta, en gran medida, está en función de lo que se determine en el Grupo de Trabajo: lineamientos para identificación de necesidades de información | Informe
1.1.10 | Identificar, documentar y evaluar la información que está disponible al público para permitir una mejor comprensión de los datos | Informe de acciones y evaluaciones | 2016-12-01 | DGGMA | en coordinación con la DGVSPI | Continuo de elevaciones mexicano; Información botánica; Red nacional de caminos; Análisis físico-químico de suelo y agua; y Estadística básica ambiental | En proceso | Continuo de elevaciones mexicano: Se inició la recopilación de términos geográficos relacionados con el Continuo de Elevaciones Mexicano manejado de forma oficial por la DGGMA. Como parte del informe de esta línea de acción se continua con la elaboración de los documentos de: Documento del tipo de información y Captación de información sobre la interpretación de los datos. Información botánica:Se esta realizando la recopilación y análisis de la información, como resultado de esta etapa inicial se detectaron los sitios donde se proporciona información botánica para verificar si es adecuada y esta correctamente registrada, ya se realizo el ajuste del Catalogo de Herbario tomo III Red nacional de caminos:Se publicó en el sitio para desarrolladores en el portal institucional, la documentación técnica para el uso de las funcionalidades de la API de SAKBÉ Sistema de Ruteo de México, que aprovecha las especificaciones de la Red Nacional de Caminos para generar rutas. Análisis físico-químico de suelos y agua: Actualización de 20 registros y 6 protocolos, actualización de registro RGO-LAB-063, hoja de ensayo se incluyó datos de campo para descripción de la recepción de la muestra. Estadística Ambiental: Se distinguieron en los subprocesos los registros de información disponible al usuario. En el Boletín del "Día Mundial del Medio Ambiente" del 4 de junio como en los tabulados, gráficos y mapas con temática ambiental en el apartado de medio ambiente del INEGI en Internet se mejoraron los registros de la documentación disponible al actualizar las fuentes de información de los mismos Nota.- Esta meta, en gran medida, está en función de lo que se determine en el Grupo de Trabajo: lineamientos para identificación de necesidades de información
1.1.11 | Identificar a los usuarios y las prioridades de la información, conforme a los estudios especializados a nivel institucional | Informe de identificación de usuarios | 2016-12-01 | DGES | en coordinación con la DGVSPI | Encuestas en hogares tradicionales programadas para 2016 de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | En proceso | Se inició la operación del Grupo sobre la Identificación de Necesidades de Información, del cual se derivarán los lineamientos institucionales para la identificación amplia de usuarios, de las distintas encuestas y proyectos estadísticos en hogares y en establecimientos del INEGI.
1.1.12 | Llevar a cabo y documentar reuniones de revisión y consulta con los usuarios e informantes, con el fin de revisar el proyecto o identificar nuevas necesidades | Relación de minutas | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | 1. Reunión de trabajo con la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 2. Solicitud a los 32 OPDH de las entidades federativas y la CNDH de su instrumento para la clasificación de hechos violatorios con el fin de elaborar una propuesta de clasificador. 3. Consulta con CNDH, ACNUDH y los 32 OPDHde las entidades federativas, sobre la propuesta de clasificador de hechos violatorios de los DDHH 4. Se elaboró un breve cuestionario para evaluar el proceso de recopilación de información de los OPDH 2016, el cual se espera contesten los informantes durante el mes de agosto. | 1. Minuta de reunión de trabajo con la CNDH 2. Oficios enviados a dichos organismos y oficios/correos electrónicos de respuesta por parte de ellos / matriz comparativa de clasificadores 3. Matriz de comentarios y observaciones al clasificador / Oficios enviados a dichos organismos y oficios-correos electrónicos de respuesta por parte de ellos 4. Cuestionario para evaluar el proceso de recopilación de información de los OPDH
1.1.13 | Identificar las necesidades de información, formas de consulta y satisfacción de los usuarios | Informe de actividades derivadas de la solicitud de estudio planteada a la DGVSPI | 2016-12-01 | DGIAI | en coordinación con la DGVSPI | Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico; Proyectos de integración de estadísticas de contenido general; y BIE | En proceso | Esta acción se engloba en una de carácter transversal que está coordinando la DGVSPI mediante la conformación de un grupo de trabajo.
1.1.14 | Realizar un diagnóstico de satisfacción de usuarios | Documento de diagnóstico | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE y Proyectos de Cuentas Nacionales | No reporta avance
1.1.15 | Revisar la estrategia para la atención a usuarios | Documentación del seguimiento de las solicitudes | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censos Agropecuarios; y RENEM | No reporta avance
1.1.16 | Facilitar la interpretación de la información por parte de los usuarios | Documento con los conceptos y definiciones de las variables utilizadas en el SCNM actualizado y disponible al público | 2016-12-01 | DGEE |  | Proyectos de Cuentas Nacionales | No reporta avance
1.1.18 | Incluir proyectos en el calendario de difusión institucional | Informe de acciones realizadas para la inclusión en el calendario | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica | No reporta avance | Información botánica:Se realiza la recopilación y análisis de la información para establecer las actividades necesarias, por el momento la atención a usuarios y visitantes de la información y colección ya esta integrada en el calendario de atención a visitas del área de difusión | Informe
1.1.19 | Incluir proyectos en el calendario de difusión institucional | Informe de acciones realizadas para la inclusión en el calendario | 2016-12-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general | En proceso
1.1.20 | Difundir a través del micrositio las fechas estimadas de publicación de los estudios | Publicación de la fecha estimada de divulgación en la página de internet | 2016-12-01 | DGEE |  | PPC | No reporta avance
1.2.1 | Proponer un mecanismo formal para atender las divergencias e inconsistencias detectadas por los usuarios internos y externos | Propuesta de mecanismo formal (modificación al Reglamento Interno, sistema u otro) | 2016-12-01 | DGIAI | Grupo de trabajo |  | En proceso
1.2.11 | Evaluar la calidad de la información, con el fin de detectar y corregir errores | Documento de diagnóstico con las acciones de mejora | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC); y RENEM | No reporta avance
1.2.2 | Actualizar la normatividad y estándares técnicos sobre generación de estadística básica y derivada | Informe de la actualización de normatividad y estándares técnicos | 2016-12-01 | DGES | en coordinación con otras Unidades Administrativas |  | En proceso | Se encuentra en proceso de revisión y actualización el documento Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas, el cual sirve de referencia a las áreas técnicas para el diseño de las formas de presentación de estadísticas.
1.2.3 | Dar seguimiento a la integración de información estadística y geográfica en el BIINEGI | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | No reporta avance
1.2.4 | Generar un repositorio común de conceptos, definiciones y clasificaciones | Informe de avance | 2016-12-01 | DGGMA |  | Continuo de elevaciones mexicano; Información botánica; Información petrográfica y paleontológica; Información topográfica escala 1:50,000; Estadística básica ambiental | En proceso | Continuo de elevaciones mexicano: Se inició la recopilación de términos geográficos relacionados con el Continuo de Elevaciones Mexicano manejado de forma oficial por la DGGMA. Información botánica: Se esta realizando la recopilación y análisis de la información pare detectar dónde no se cumple con este punto; en general, se utilizan criterios generales utilizados en el ámbito de la botánica que permiten esta comparabilidad, donde sea necesario se ajustarán. Información petrográfica y paleontológica: Se realizan revisiones, concentración y evaluación de información para evaluar la coherencia y comparabilidad de la información. Información topográfica escala 1:50 000: Se revisaron y homogenizaron algunos conceptos manejados en los diferentes diccionarios de datos para hacerlos comparables, incluso se realizó una tabla de equivalencia entre los códigos manejados en las diferentes escalas. Estadística básica ambiental:Se ha llevado a cabo la documentación de la información en metadatos y la actualización de información de productos anteriores (comparabilidad longitudinal) como con productos afines temporalmente (comparabilidad transversal) | Informe
1.2.5 | Fortalecer las metodologías de trabajo para asegurar la documentación de clasificaciones, estándares, resultados y criterios de validación | Informe sobre el fortalecimiento de las metodologías de trabajo | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información petrográfica y paleontológica; Análisis físico-químico de suelo y agua; Estadística básica ambiental; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos | En proceso | Información de la carta de Uso del suelo y vegetación esc. 1:250 000: Se realizan los trabajos correspondientes a la revisión de la metodología para la actualización de la Información de Uso del Suelo y Vegetación para su posterior documentación. Información petrográfica y paleontológica: Revisión de la parte conceptual y actualización de metodologías de acuerdo a los estándares petrográficos, paleontológicos y geológicos. Análisis físico-quimico de suelo y agua: Actualización de 20 registros y 6 protocolos; asímismo se envió observaciones a norma RENAT-021, para el análisis de suelos. Estadística básica ambiental.- Se robustecieron subprocesos asociados con la mejora en las metodologías de trabajo en la conformación de boletines y se han analizado y retomado los manuales de procesos tanto de boletines como de tabulados, gráficos y mapas con la finalidad de actualizarlo y proponer modificaciones al manual de procedimientos de la Dirección General Adjunta de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Información topográfica escala 1:50 000:Se actualizó la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000 con la finalidad de hacer del conocimiento de los usuarios los cambios aplicables a los datos vectoriales. Marco Geoestadístico: El personal de los departamentos de la Subdirección de Marco Geoestadístico celebró una serie de reuniones para mostrar el Proceso de Actualización de su competencia. En las sesiones de trabajo se identificaron áreas de oportunidad y fortalezas de cada uno y se propusieron varias líneas tendientes a la organización, documentación, administración y sistematización del proceso Para la Prueba Piloto del Inventario Nacional de Viviendas se generaron documentos para su aplicación durante dicha prueba, se espera probar ajustes conceptuales y de operación que permitan mejorar aspectos en los operativos de actualización del MGN. Asímismo se elaboró el Programa de Trabajo para la Mejora del Control Interno resultado de la Matriz de Administración de Riesgos de la etapa de Planeación de la Actualización del Marco Geoestadístico, que se implementará en la Subdirección. Red nacional de caminos: Se desarrollaron herramientas de validación con el objetivo de garantizar la calidad en el modelado y funcionamiento de la RNC. Se implementaron estrategias para el control y seguimiento a la validación de la RNC. | Informe
1.2.7 | Reforzar la capacitación sobre las clasificaciones estándar | Informe de capacitación sobre clasificadores estándar | 2016-12-01 | DGES |  | Personal de las áreas de la DGES donde se realizarán proyectos de generación de estadística básica programados para 2016 y donde se aplican las clasificaciones estándar | En proceso | Se inició la ejecución del programa de capacitación en aspectos normativos integrado por la coordinación del SNIEG, atendiendose en primer término la solicitud de funcionarios del estado de Querétaro y de la Coordinación Estatal del INEGI en esa entidad.
1.3.1 | Dar seguimiento a la integración de los metadatos | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGCSNIEG | en coordinación con la DGVSPI y DGIAI |  | En proceso | Se cuenta con una propuesta de modificación al Reglamento Interior del INEGI para darle atribución legal a la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación para que sea ésta la encargada de coordinar los metadatos de los proyectos del Instituto. La propuesta se encuentra en fase de revisión por parte de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos. | Consulta vía correo electrónico enviada por la DGA de Asuntos Jurídicosa a las Direcciones Generales sobre la propuesta de modificacion a Reglamento Interior.
1.3.3 | Mejorar la documentación de los metadatos para los usuarios | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Información petrográfica y paleontológica; Estadística básica ambiental | En proceso | Información botánica:Se está realizando la recopilación y análisis de la información existente, se generarán y adecuarán los metadatos de los productos del Departamento. Información petrográfica y paleontológica: Se está llevando a cabo la nueva página web de consulta de información a la base de datos y estandarizando la información petrográfica y paleontológica en la base de datos, con fines de generar las capas de los productos así como sus metadatos correspondientes. Estadística básica ambiental:Tanto en el Boletín del "Día Mundial del Medio Ambiente", como en los tabulados, gráficos y mapas con temática ambiental en el apartado de medio ambiente del INEGI en Internet se mejoraron los metadados al incluir las escalas precisas de medición de las variables medio ambientales. | Informe
1.3.4 | Poner a disposición de los usuarios los metadatos, mejorando la descripción de las principales variables de las encuestas del Subsistema, y homologando los procesos de generación de resultados a través de metadatos | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Todas las encuestas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (ENVIPE, ENVE, ENCIG, ENSU, ECOPRED) | En proceso | Se han generado los metadatos de las principales encuestas en hogares que fueron responsabilidad de la DGEGSPJ. * ENCIG 2013 * ENCIG 2015 * ENVIPE 2011 * ENVIPE 2012 * ENVIPE 2013 * ENVIPE 2014 * ENVIPE 2015 * ECOPRED 2014 * ENVE 2014 Están en desarrollo los metadatos correspondientes a la ENSU, ENVE 2012 y ENCIG 2011. | * ENCIG 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx * ENCIG 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.aspx * ENVIPE 2011 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2011/default.aspx * ENVIPE 2012 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2012/default.aspx * ENVIPE 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2013/default.aspx * ENVIPE 2014 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx * ENVIPE 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/default.aspx * ECOPRED 2014 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ecopred/2014/default.aspx * ENVE 2014 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/201
1.3.5 | Enriquecer los acervos de información con estándares de fácil interpretación y consulta de los datos, así como con los metadatos presentados bajo los estándares del SNIEG | Informe de los productos de información estadística que cumplieron con estándares y metadatos | 2016-12-01 | DGES |  | MCS; ENADID; ENOE; Estadísticas de defunciones fetales y Estadísticas de defunciones registradas | En proceso | Se incorporó a la Red Nacional de Metadatos la información metodológica correspondiente Al Módulo de Condiciones Socioeconómicas, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica y la Encuesta Nacional de Empleo, realizados por la DGES.
1.3.6 | Integrar los metadatos | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGES |  | ENADID; MCS 2015; Estadística de defunciones fetales y registradas correspondientes al año estadístico 2015 | No reporta avance
1.3.7 | Complementar y homogeneizar la ficha de metadatos de todas las series de tiempo | Fichas de metadatos actualizados | 2016-12-01 | DGIAI | en coordinación con otras Unidades Administrativas | BIE | En proceso | Al mes de junio se cuenta con un avance de 22,893 (de un total aproximado de cien mil) definiciones de variables o indicadores correspondientes a la ficha de metadatos complementada. | Archivos con las definiciones de las variables o indicadores.
1.3.8 | Documentar los metadatos | Documento de metadatos actualizados | 2016-12-01 | DGIAI |  | Series desestacionalizadas de los indicadores económicos de coyuntura; Sistema de indicadores cíclicos | En proceso | Se envió al responsable del proceso el formato para su llenado.
1.3.9 | Poner a disposición de los usuarios los metadatos actualizados | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGEE |  | RENEM | No reporta avance
1.4.10 | Revisar el diseño conceptual y metodológico, a fin de incorporar las buenas prácticas y requerimientos de usuarios internos del INEGI | Informe de revisión del diseño y conceptualización | 2016-12-01 | DGGMA |  | Marco geoestadístico | En proceso | Marco geoestadístico:El diseño conceptual del MGN se ciñe a premisas fundamentales desde su creación, las cuales se sustentaron en las necesidades de la Coordinación General del Sistema Nacional de Información, sin embargo en la actualidad se replantea el diseño conceptual con apego a las disposiciones de la LSNIEG y las normas técnicas aplicables, además en la reingeniería que se pretende para Actualizar el MGN. En seguimiento con eldiseño conceptual del MGN, en la prueba piloto del Inventario Nacional de Viviendas se trabaja en un esquema donde se define con mayor precisión el concepto de manzana y la ubicación de la vivienda en su interior y el establecimiento económico. Con el esquema se espera registrar en el MGN manzanas con espacios geográficos característicos del asentamiento humano, con mayor consolidación, donde la georreferenciación de la vivienda y el establecimiento económico sean más específicos y como consecuencia las delimitaciones del MGN a nivel de manzana sean menos dinámicas y cambiantes en el tiempo y en el espacio | Informe
1.4.11 | Elaborar un documento conceptual y procedimental | Documento conceptual | 2016-12-01 | DGEE |  | RENEM e Indicadores económicos con información externa | No reporta avance
1.4.13 | Cambiar el año base | Informe metodológico del INPC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC | No reporta avance
1.4.14 | Incorporar un diseño de muestra estadístico | Informe metodológico del INPC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC | No reporta avance
1.4.15 | Actualizar los ponderadores y la canasta de bienes de producción | Informe de la actualización de los ponderadores y la canasta | 2016-12-01 | DGEE |  | INPP | No reporta avance
1.4.16 | Atender las recomendaciones que emitió el FMI, a través del ROSC No. 13/329 | Informe de atención a las recomendaciones del ROSC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC e INPP | No reporta avance
1.4.17 | Documentar las acciones de tratamiento de la información | Informe de acciones de tratamiento implementadas y sus resultados | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | 1. Como parte de los trabajos para el desarrollo de la plataforma electrónica se elaboró un FD que enlista las validaciones que se ejecutan en la plataforma electrónica para la recopilación de información 2. Se dio seguimiento a la información capturada por los informantes en la plataforma electrónica, revisando y validando la consistencia de la misma 3. Como preparación de la etapa de tratamiento de la información capturada, se elaboró un FD con la estructura de la base de datos y variables que se requieren para el tratamiento de la información, el cual se envió a personal de la DGAI, quienes entregarán la información con base en esa estructura. | 1.- Archivo en Excel con el FD de validaciones 2. Archivos de observaciones y comentarios emitidos para cada OPDH 3. Archivo en Excel con el FD de la base de datos solicitada
1.4.18 | Documentar las acciones de capacitación del personal | Reporte de acciones de capacitación | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | El 11 de marzo de 2016 (dentro de la capacitación para los Censos de Gobierno Estatales) se llevó a cabo una reunión con el personal de las Coordinaciones Estatales del INEGI con el fin de presentar la Recopilación de Información de 2016, los principales cambios al proceso y al instrumento de captación, así como el calendario de actividades de este año. | Presentaciones utilizadas en dicha reunión.
1.4.19 | Dar a conocer los derechos y responsabilidades de los informantes | Documento de propuesta de adición a los cuestionarios y aplicaciones electrónicas | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Todas las encuestas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (ENVIPE, ENVE, ENCIG y ENSU) | Concluido | Todos los instrumentos de captación ya cuentan, tanto en la versión en papel como en electrónico, ya cuentan las leyendas: ENCUESTAS EN HOGARES CONFIDENCIALIDAD Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.” OBLIGATORIEDAD De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.” ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS Conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca en vigor: ARTÍCULO 37. "Los datos que proporcionen para fi nes estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confi denciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fi n que no sea el estadístico." ARTÍCULO 38. "Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fi nes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de confi dencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fi scal, en juicio o fuera de él." ARTÍCULO 45. "Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fi nes estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas." | El sustento documental está dado por las carátulas de los cuestionarios de cada proyecto, que se encuentran publicadas en la página del INEGI en los apartados "Cuestionarios". * ENSU http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/ * ENVIPE http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx * ENCIG 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.aspx * ENCIG 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx * ECOPRED http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ecopred/2014/default.aspx * ENVE http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/default.aspx
1.4.20 | Fortalecer la captación y el tratamiento de la información en actividades de codificación, validación, integración, generación de resultados, resguardo y almacenamiento | Informe de avance en el fortalecimiento de la captación y tratamiento de la información | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información topográfica escala 1:50,000; Continuo de elevaciones mexicano; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información botánica; Estadística básica ambiental; y Análisis físico-químico de suelo y agua | En proceso | Información de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación esc. 1:250 000: Se iniciaron los trabajos correspondientes a la revisión de la información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000 serie V, con respecto a la serie IV con el objetivo de verificar que la información temáticamente estén ligadas y que los cambios registrados en la serie V sean lógicos. Información Topográfica escala 1:50 000: Se actualizó la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000 en su componente vectorial, para su apego en las normas técnicas aplicables en el Instituto, adicionalmente se están preparando las actividades relativas a la Reunión Nacional de Extracción Vectorial, donde se retomarán los criterios que permita mejorar la calidad del producto. Continuo de elevaciones : Se inició la documentación de las actividades de validación de la información fuente para el Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 Información botánica:Se esta realizando la recopilación y análisis de la información Esadística básica ambiental: Mediante el acopio e integración de la información de diversos proyectos INEGI, como los Censos Económicos 2014, se robustecen los procesos de captación y tratamiento de la información que se emiten tanto en boletines como en los tabulados, gráficos y mapas que se disponen en Internet. Análisis físico-químico de suelo y agua: Actualización de 20 registros y 6 protocolos. El protocolo de aseguramiento de la calidad fue implementado para evitar errores. | Informe
1.4.21 | Identificar, analizar y evaluar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos (Administración de riesgos) | Informe de identificación y evaluación de riesgos | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información catastral y registral; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | Concluido | Información botánica: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación. Estadística básica ambiental: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Se concluye la matriz de riesgos con la identificación y ponderación en el procesos de Análisis Físico Químico de muestras de aguas y suelo, se realizó un análisis previo de los riesgos donde se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Información catastral y registral.-En el marco del Levantamiento de la Sección IV: Catastro del Módulo 1: Administración Pública de la Entidad Federativa del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 se consideró en el esquema de capacitación los principales riesgos asociados a la calidad de los datos que se estarán levantando en el Censo , además de realizarse cuestionario de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 en el que se reforzaron las validaciones a las respuestas captadas de los informantes, además de prever el tiempo necesario en la capacitación para tratar la temática a fin de asegurar la calidad de la información a captar en el operativo censal. Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluyó la matriz de riesgos que contiene los principales riesgos en el proceso de extracción vectorial, así como las acciones preventivas y/o correctivas que se tienen que realizar, este trabajo se entregó a la Dirección de Límites y Marco Geoestadístico para su revisión. Marco Geoestadístico: Se concluyó la matriz de riesgos correspondiente a la etapa de planeación de la Actualización del Marco Geoestadístico Nacional, la cual abarca la generación de los prototipos de los productos geoestadísticos, la definición de la estrategia de trabajo y la determinación del presupuesto Red Nacional de caminos.-Se concluyó el análisis y matriz de riesgos, realizándose el análisis del proceso para la generación de la Red Nacional de Caminos, entre otros aspectos, se identificaron los posibles riesgos, las causas y sus efectos; siendo estos elementos integrados en dicha matriz de riesgos. Continuo de elevaciones mexicano:Se concluyó la identificación de los riesgos en el proceso de generación del CEM 3.0, así como la matriz de la administración de riesgos. | Infome
1.4.22 | Asegurar la confidencialidad de la información | Informe de medidas aplicadas | 2016-12-01 | DGGMA |  | Estadística básica ambiental | En proceso | Estadística básica ambiental:En la información emitida en el Boletín del "Día Mundial del Medio Ambiente" así como en los tabulados, gráficos y mapas con temática ambiental en el apartado de medio ambiente del INEGI en Internet se verificó con meticulosidad que no se trasgrediera la confidencialidad de los informantes al asegurarse que las unidades de información fuesen oficiales y por ende públicas en los temas asociados. | Informe
1.4.23 | Definir medidas de previsión de riesgos y medidas de control y resguardo de la información | Informe de definición de medidas a implementar | 2016-12-01 | DGIAI |  | Proyectos de integración de estadísticas de contenido general | En proceso | Se ha trabajado en la matriz de riesgos de procesos relevantes de la Integración de estadísticas socioeconómicas. | Documento de avances en una matriz de riesgos de procesos seleccionados de Integración de estadísticas socioeconómicas.
1.4.24 | Analizar la no respuesta y los niveles de imputación | Documento de análisis | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | No reporta avance
1.4.26 | Estandarizar las actividades del personal que participa en la generación de información estadística | Documento de análisis | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | No reporta avance
1.4.27 | Estandarizar el proceso de tratamiento de la información | Documento con el proceso estándar | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | No reporta avance
1.4.28 | Estandarizar los procesos | Manual de procedimientos | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE | No reporta avance
1.4.3 | Proponer las políticas, normas y procedimientos para la integración de información estadística | Borrador de las políticas, normas y procedimientos | 2016-12-01 | DGIAI |  |  | En proceso | Se cuenta con una propuesta de contenido de una disposición administrativa para la Integración de Información Estadística y Geográfica | Archivo con la propuesta de contenido de una disposición administrativa para la Integración de Información Estadística y Geográfica
1.4.31 | Controlar el resguardo y almacenamiento de la información | Inventario sobre la información resguardada | 2016-12-01 | DGEE |  | ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; y ENTIC | No reporta avance
1.4.4 | Integrar el documento de diseño conceptual del proyecto | Documento del diseño conceptual | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | 1. Revisión de bibliografía en materia de derechos humanos y su cumplimiento 2. Elaboración de propuesta de Clasificador de hechos violatorios de los DDHH 3. Solicitud a los OPDH de formatos de queja y diagrama de procedimiento para la recepción y seguimiento | 1. Fichas de trabajo de la revisión bibliográfica 2. Propuesta de clasificador enviada a los OPDH para sus comentarios 3. Matriz comparativa de formatos de queja / matriz comparativa de etapas del procedimiento / Oficios enviados a dichos organismos y oficios-correos electrónicos de respuesta por parte de ellos
1.4.5 | Elaborar una ficha de vinculación con normas técnicas | Ficha de vinculación | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | Revisión y seguimiento al marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos | Matriz de instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en México y Matriz de Derechos Humanos vigentes en México.
1.4.8 | Asegurar que se empleen técnicas reconocidas internacionalmente para la compilación de la información | Informe de medidas aplicadas | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Análisis físico-químico de suelo y agua; Estadística básica ambiental; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | En proceso | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000: Se prepara la documentación correspondiente a los diferentes procesos para el sustento metodológico con técnicas reconocidas internacionalmente. Análisis físico-químico de suelo y agua:Actualización de 20 registros y 6 protocolos. Asimismo se trabaja en Metodología para realizar las verificaciones intermedias de equipos e instrumentos del Laboratorio de Análisis de Materiales (LAM) para garantizar la trazabilidad de las mediciones. Estadística básica ambiental: Mediante el análisis de las mejores prácticas en materia de estadísitcas de Energía propuestas y difundidas por el grupo Oslo de las Naciones Unidas, se consideran aquellas metodologías reconocidas internacionalmente, sobre la cual se difundió de manera interna un informe metodológico y de compromisos derivados de dicha reunión que fue llevada a cabo en Aguascalientes con un grupo de expertos en la materia. Marco Geoestadístico: Se utiliza el formato internacional UTF-8 en la codificación de caracteres para la información tabular, perteneciente al ISO 10646, se aplican las Reglas topológicas definidas para el manejo de la Cartografía en archivos vectoriales, las cuales se derivan del modelo DE9IM (Dimension-Extended Nine Intersection Model), se utiliza la proyección conforme cónica de Lambert(CCL) que minimiza la distorsión proveniente de proyectar una superficie tridimensional a una bidimensional, se utiliza el DATUM ITRF2008 (International Terrestrial Reference Frame of 2008) que se conforma de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) Actualmente está conformada a la fecha por 22 estaciones. Para captar, organizar, administrar, analizar, y compartir y distribuir información del Marco Geoestadístico se basa en el Software de técnica reconocida a nivel internacional ArcGis versión 10.3.1. Los nombres geográficos de localidades geoestadísticas se apegan a la Norma Técnica NTG007_2005 Nombres Geográficos Continentales e Insulares de México, que retoma, las Recomendaciones de Expertos Internacionales en materia de nombres geográficos. Para la Prueba Piloto del Inventario Nacional de Viviendas se plantea un esquema de trabajo integral, fundamentalmente en la experimentación con módulos que conforman un sistema para el flujo y administración de la información producto de las actualizaciones que se captarán en los operativos de la prueba. Red nacional de caminos: La metodología está fundamentada en el modelo lógico y conceptual del estándar ISO 14825:2011 y del estándar GDF versión 5.0 (Geographic Data Files), para Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). La metodología se difunde a través del sistema Atlas y en documento descriptivo de la RNC que se incluye en la descarga del producto. Continuo de elevaciones mexicano: Se inició la documentación del método de interpolación base para la generación del Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0. | Infome
1.4.9 | Evaluar la pertinencia de la actualización de las recomendaciones de EUROSTAT‑OCDE para su aplicación en la metodología | Documento con el resultado de la evaluación | 2016-12-01 | DGIAI |  | Series desestacionalizadas de los indicadores económicos de coyuntura | En proceso | El responsable del proceso está analizando el documento.
1.5.1 | Adecuar los sistemas para monitorear los costos por etapa y por proyecto | Reporte de costos por proyecto y por etapa | 2016-12-01 | DG Administración |  |  | No reporta avance
1.5.10 | Determinar indicadores de costo-efectividad para cada etapa de los procesos | Indicadores de costo-efectividad | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC e INPP | No reporta avance
1.5.11 | Incrementar la aplicación de dispositivos móviles en los operativos de captación | Informe sobre aplicación de dispositivos móviles | 2016-12-01 | DGES |  | Encuestas en hogares programadas en 2016 | No reporta avance
1.5.2 | Generar una guía técnica que considere los atributos que deben reunir los registros administrativos para su utilización con fines estadísticos | Guía técnica | 2016-12-01 | DGES | Grupo de trabajo |  | No reporta avance
1.5.3 | Desarrollar una plataforma electrónica para la captación de información | Plataforma web de captura de información | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | 1. En abril de 2016 se concluyó el desarrollo del cuestionario electrónico que se utilizó en la recopilación de información durante los meses de mayo a julio. 2. Se elaboró un manual de usuario de la plataforma electrónica. | 1. Liga web de acceso al cuestionario: https://cic.inegi.org.mx/igc_cedh/faces/accessInit.jsp?def=cedh_2015g.q.xml#access 2. Manual de usuario de la plataforma electrónica para la RIOPDH 2016
1.5.4 | Aprovechar las tecnologías de la información en la generación de encuestas y en la explotación de registros administrativos | Documento con la estrategia general de aprovechamiento de las TIC | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC), y Registros Administrativos (Estadísticas de Comercio Exterior, Estadísticas de Registros Administrativos Económicos, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares y Estadísticas Industriales) | No reporta avance
1.5.6 | Utilizar dispositivos móviles y mejorar los sistemas de captura de información | Medición de costo-efectividad en esta etapa del proceso | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | No reporta avance
1.5.9 | Analizar y evaluar el presupuesto | Reporte de seguimiento y control de los costos | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC), y Registros Administrativos (Estadísticas de Comercio Exterior, Estadísticas de Registros Administrativos Económicos, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares y Estadísticas Industriales) | No reporta avance
2.1.2 | Llevar a cabo un análisis de procesos | Informe de mapeo de procesos, áreas de oportunidad e indicadores | 2016-12-01 | DGGMA |  | Todos los procesos sustantivos de la DGGMA | No reporta avance | Se concluyó la metodología que da sustento a la aplicación de la segunda fase del análisis de procesos. Se realizó una prueba piloto con la Subdirección de Estaciones Terrenas de Datos de Percepción Remota. Se trabaja en la actualización de la información de la primera fase del programa de análisis de procesos para las Subdirecciones de Ortorrectificación y; la de Relieve Continenetal y Submarino. Se ha tenido participación en el grupo de trabajo de Modelo General de Procesos donde se enviaron aportaciones sobre la traducción del documento GSBPM así como observaciones al documento traducido.
2.1.2 | Proponer el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad | Presentación al Comité de Calidad de la propuesta de diseño del SGC | 2016-12-01 | DGEE | Grupo de trabajo |  | En Proceso | Esta línea de acción se integró al grupo de trabajo "Modelo General de Procesos" aprobado en la sesión del Comité de Calidad del día 20 de mayo del 2016. | CAC-005/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Modelo General de Procesos” que integrará las líneas de acción 1.4.1 y 2.1.2 del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2015-2016
2.1.3 | Fortalecer y documentar las acciones internas en materia de calidad | Informe sobre las acciones de fortalecimiento y documentación | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información catastral y registral; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | En proceso | Información botánica: Se está realizando la recopilación y análisis de la información, para detectar las actividades necesarias y se trabaja en la normalización de la información. Estadística básica ambiental: Se realiza la recopilación análisis de información para ser incluida en la MAR. Mediante los procesos de revisión inter-áreas de los Boletines en materia medio ambiental, se fortalecen las estrategias de mejoramiento y robustecimiento de la calidad en procesos y productos. Análisis físico-químico de suelo y agua: Actualización del plan de muestreo, con el Departamento de Hidrología para atender requerimiento relacionado al muestreo Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000: Se inician los trabajos para la preparación de la información referente a la documentación interna en materia de calidad. Información Topográfica escala 1:50 000:Se documentan los procesos de control de calidad antes del depósito de los archivos vectoriales a la base de datos para evitar retrabajos, adicionalmente se esta creando una estadística de cartas depositadas a la base de datos con errores reportados por el departamento de Verificación y Registro del 2015 y 2016. Marco Geoestadístico: Incorporar a la prueba piloto del Inventario Nacional de Viviendas (INV) procedimientos metodológicos y la estrategia general de actualización de la Cartografía Geoestadística mediante el uso de Dispositivos de cómputo móviles en el conteo visual de viviendas, captar la vocación de las manzanas nuevas y con actualización con propósitos del Inventario Nacional de Viviendas. Así como convalidar y complementar la cobertura actual de 13 elementos geográficos en atención a requerimiento de diversas áreas de la DGGMA y probar la eficiencia de los insumos cartográficos impresos para su verificación y complementación en campo. Red Nacional de caminos: Se realizan reuniones internas orientadas a la validación del producto y se generan avisos preventivos con recomendaciones y recordatorios de casos, se implementó la suite de herramientas para el validador con las cuales facilita realizar la revisión del modelado de la red que hace el analista, así como la elaboración del manual orientado a garantizar la calidad del producto; asímismo se realizó reunión con personal de la SCT y del IMT, para encontrar mecanismos que faciliten la actualización de tarifas de peaje en los sistemas carreteros de cuota. Continuo de elevaciones mexicano: Se inició la documentación del proceso para la declaración de calidad Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 Información Catastral y Registral: Inicia actividades en Agosto. | Informe
2.1.4 | Diagramar procesos aplicando la metodología IDEF0 | Diagramas y documentos de los proyectos referentes a su forma de organización y ejecución | 2016-12-01 | DGEE |  | Todos los procesos sustantivos de la DGEE | No reporta avance
2.1.5 | Diseñar un Sistema de Seguimiento y Control | Documento de diseño del Seguimiento y Control | 2016-12-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | No reporta avance
2.1.7 | Mantener el Sistema de Seguimiento y Control (SISEC) | Informe de resultados | 2016-12-01 | DGES |  | Programa Anual de Trabajo la DGES | En proceso | Se actualiza mensualmente el avance de los distintos proyectos de la DGES medianto el Sistema de Gestión y Seguimiento.
2.2.1 | Elaborar un documento de autodiagnóstico a nivel institucional | Documento de autodiagnóstico | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con los miembros del Comité |  | No reporta avance
2.2.2 | Identificar indicadores de calidad | Fichas técnicas de indicadores | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se ha llevado a cabo una sesión del grupo de indicadores de precisión y confiabilidad encabezado por el Dr. Enrique de Alba El grupo de trabajo de indicadores de pertinencia, accesibilidad, oportunidad y puntualidad aún no ha sesionado | CAC-008/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Indicadores de calidad de precisión y confiabilidad, coherencia y comparabilidad” CAC-009/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Indicadores de calidad de pertinencia, accesibilidad, oportunidad y puntualidad”
2.2.3 | Desarrollar lineamientos para los informes de calidad | Lineamientos | 2016-12-01 | Secretariado Técnico |  |  | No reporta avance
2.2.4 | Elaborar una herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos (adaptación del European Self-Assessment Checklist for Survey Managers) | Herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos | 2016-12-01 | DGEE |  |  | No reporta avance
2.2.5 | Elaborar herramientas de evaluación de las necesidades de los usuarios y de la difusión de la información | Herramientas de evaluación | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | No reporta avance
2.2.6 | Aplicar pruebas de evaluación de la calidad a los productos y generar su documentación correspondiente | Informe de viabilidad, aplicación y resultados | 2016-12-01 | DGGMA |  | Todos los procesos sustantivos de la DGGMA | En proceso | Respecto a la metodología para la determinación de la exactitud posicional en Ortofotos Digitales se realizo lo siguiente: -recopilación de información acerca del procedimiento para evaluar la exactitud posicional de Orotofotos Digitales y se elaboró un primer documento con la metodología -Inició de llenado del cuestionario para captar información técnica de sea apoyo para el diseño de la prueba posicional. -Análisis de los elementos del Marco de Referencia Geodésico para determinar aquéllos adecuados como datos de referencia en la prueba de exactitud posicional vertical. -Se realizaron adecuaciones conceptuales al documento de la metodología para determinar la exactitud posicional de ortoimágenes, se trabajó en el análisis para obtener los puntos de control necesarios para la prueba posicional -Reunión entre personal de Mejora de la Gestión y el área productora para la presentación sobre el proyecto " Modelo para la Declaración de la Calidad de Datos Espaciales ". -Llenado del cuestionario relativo a la declaración de calidad y se efectuó reunión para comentarios y dudas sobre su llenado Metodología para la determinación de la exactitud posicional en Modelos Digitales de Elevación: -Se realizó el análisis de la documentación referente al Modelo para la Declaración de Calidad de Datos Espaciales (MDCDE) para su aplicación en el producto de Modelos Digitales de Elevación de tipo terreno con resolución de 5m obteniendo un documento con los resultados del análisis que formaran parte de la metodología para determinar la exactitud de los Modelos Digitales de Elevación con resolución de 5 metros que produce el Departamento de Modelos Digitales de Elevación Continentales. -Integración, estructuración y almacenamiento de 12 305 modelos digitales de elevación (MDE) susceptibles para la determinación de la exactitud posicional, los cuales definirán la muestra estadística representativa para la aplicación del modelo de calidad propuesto y que formara parte de la metodología. -Atención a observaciones y obtención de áreas de oportunidad del cuestionario sobre la información de calidad de los MDE (Cuestionario diseñado por el Departamento de Modelo de Calidad de Datos Espaciales de la DGGMA), obteniendo una segunda versión de este cuestionario, el cual que se integrará como parte del documento metodológico -Trabajo de consulta de documentación sobre métodos de evaluación y muestreo aplicados a exactitud posicional en modelos digitales de elevación. -Análisis de los elementos del Marco de Referencia Geodésico para determinar aquéllos adecuados como datos de referencia en la prueba de exactitud posicional vertical. -Reuniones con la Subdirección de Innovación Tecnológica para conocer las experiencias en la evaluación posicional del CEM 30. -Aplicación del cuestionario de información de calidad y revisión conjunta de las respuestas para obtener una segunda versión. -Reuniones para analizar determinados aspectos del producto en relación con la declaración de calidad. -Se llevó a cabo una reunión con la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación para conocer el método para la generación del mapa de pendientes a partir del CEM 3.0 , con el fin de evaluar su utilidad para la clasificación de zonas de evaluación de calidad para los MDT -Se generó un archivo de pendientes a partir de los MDT, con el fin de compararlos con el mapa de pendientes del CEM y determinar la utilidad de este último para clasificación de zonas. -Se realizó un análisis de los puntos geodésicos existente para determinar los que son aptos para evaluación posicional de los MDT. -Se concluyó el documento sobre el procedimiento preliminar para la evaluación de la exactitud posicional de los Modelos Digitales de Elevación tipo terreno. Se continúa la investigación de los puntos geodésicos existentes, para determinar los que son aptos para evaluación posicional de los MDT. 2)Generación de datos para los apartados de calidad de los metadatos en Modelos Digitales de Elevación 16%: -Se empezó a revisar la segunda versión del cuestionario sobre la información cualitativa de calidad para los metadatos. -Se inició la redacción de los apartados de calidad en metadatos a partir del cuestionario. Se trabaja en la elaboración de la información cualitativa de calidad en metadatos a partir del cuestionario que llenó el área productora. Se continúa la redacción de los apartados de calidad en metadatos a partir del cuestionario | Informe
2.3.2 | Desarrollar un esquema de difusión de la Norma a través del portal de intranet | Campaña de difusión | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | En proceso
2.3.4 | Capacitar a los encargados de las actividades estadísticas y geográficas sobre la Norma de Aseguramiento de la Calidad y Política de Calidad | Capacitaciones | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | No reporta avance
2.3.5 | Elaborar una estrategia de mediano plazo de difusión y capacitación en materia de calidad | Documento de estrategia de capacitación de mediano plazo | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | En proceso
2.3.6 | Fortalecer mediante la participación proactiva de Mandos Medios y equipos naturales de trabajo, las habilidades directivas, liderazgo efectivo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, procesos y conocimiento de la normatividad institucional, con enfoque de mejora continua | Planes de acciones de mejora por dirección de área | 2016-12-01 | DGEE |  | Mandos medios y personal técnico de todas las Direcciones de Área de la DGEE | No reporta avance
2.3.7 | Realizar acciones de difusión, en materia de calidad, al interior de la Dirección General | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGGMA |  | Personal de la DGGMA encargado de las actividades estadísticas y geográficas | En proceso | Se han difundido diversas Normas Técnicas sobre la generación de información Geoespacial. Se difundió un informe metodológico de la última reunión del grupo Oslo de las Naciones Unidas. Se difundió la Norma para el Aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística y Geográfica. Se difundió la creación y aprobación de los Grupos de Trabajo del Comité de Calidad. Se difundió el Manual de Organización de la DGGMA. Se difundieron las atribuciones de la dirección general así como el objetivo. Se ha difundido diversa Normatividad ISO aplicable a los procesos de la DGGMA
1.4.32 | Reforzar la capacitación sobre la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica (NTGB) | Informe sobre capacitación en la NTGEB | 2016-12-01 | DGES |  | Personal de las áreas de la DGES que realizarán encuestas en hogares en 2016 | En proceso | Se acordó con la Direcciópn de Capacitación la estrategia de capacitación sobre la aspectos normativos para el personal de la DGES.

## Retrasos
| Líneas de Acción | Compromisos | Fecha | Responsables | Estatus (concluido/en proceso) | Cumplimiento de acuerdos / Avances | Sustento documental
1.3.2 | Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos y otra información disponible para los usuarios | Propuesta de modificación del Reglamento Interior | 2016-03-01 | DGIAI | En proceso | El 8 de junio se elaboró una nota conjunta entre la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación (DGIAI) y la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos (DGAAJ). En esta nota la DGAAJ manifiesta que la propuesta de modificación al Reglamento interior no se contrapone con las atribuciones que se asignan a las diferentes Unidades Administrativas generadoras de información del Instituto, pues la atribución de la DGIAI estaría orientada a la coordinación general en la materia y las distintas Unidades Administrativas trabajarían sobre su ámbito específico de competencia. Sin embargo, el proceso para la modificación del reglamento interno quedó en espera de conocer la estrategia de restructura organizacional que ha sido integrada en el Mapa Estratégico del INEGI derivado de las reuniones de planeación estratégica. | CAC-011/01/2016: La propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos (línea de acción 1.3.2) será realizada por la DGIAI, la cual deberá ser entregada el 19 de junio del 2016.
1.1.17 | Realizar una consulta pública con los usuarios del INPP | Informe sobre la consulta pública | 2016-06-01 | DGEE | En proceso | Como parte del Programa de Aseguramiento de la Calidad en línea con las mejores prácticas internacionales, se propusieron un conjunto de mejoras para el Cambio de Base del INPP, las cuales se pusieron a consideración de la alta dirección del Instituto, manifestando su aprobación. En ese sentido, se reprogramó la consulta pública para el segundo semestre de 2017, tomando en consideración que la nueva fecha de publicación para el Cambio de Año Base del INPP se tiene contemplada para el 2018 en mes por definir.