## Seguimiento PAACI nov
| Líneas de Acción | Compromisos | Fecha | Responsables | Especificaciones | Ámbito de aplicación | Estatus (concluido/en proceso) | Cumplimiento de acuerdos / Avances | Sustento documental
1.1.1 | Instalar el consejo consultivo de usuarios | Minuta de la sesión de instalación | 2015-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | La sesión de instalación del CCU se llevó a cabo en la Ciudad de México,el miércoles 02 de diciembre de 2015 | Minuta de la sesión de instalación
1.1.5 | Incorporar proyectos al calendario de difusión institucional, adicionales a la IIN y de coyuntura | Calendario de difusión institucional | 2015-12-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | Se propuso para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, en su Décima Sesión 2015, la modificación al Reglamento Interior del INEGI a fin de que la DGVSPI, a través de la DGAC integrara y presentara el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de Interés Nacional del Instituto. Esta modificaión al Reglamento fue publicada en DOF el 22 de diciembre de 2015. En la misma Décima Sesión de la Junta de Gobierno, se aprobó el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI para el ejercicio 2016 | Reglamento Interior del INEGI, Art. 38 Frac XIV Bis, 39 Frac VII y VII Bis. Norma para la difusión y promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que general el INEGI, Art. 9 Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016
1.2.9 | Desarrollar y consolidar el BIINEGI y el Acervo de información de interés nacional | Base de datos BIINEGI y Acervo de información de interés nacional | 2015-12-01 | DGEE |  | Proyectos de Cuentas Nacionales | Concluido | Se estableció un programa de trabajo con el que se cumplió la Línea de Acción | Programa de trabajo, correos electronicos, la base de datos a BIINEGI se encuentra en la liga: mdmprobd.inegi.gob.mx; mdm; DIFCAB2008_MINERO http://10.159.1.8:7012/VisorInterno/ El acervo de Información de Interés Nacional se encuentra en el sharepoint: https://365inegi.sharepoint.com/sites/iin_dgee/SitePages/Inicio.aspx NOTA: Para acceder a estos sitios favor de contactar al administrador: Omar Cruz Alatriste, Subdirector de Sistemas y Procesamiento MDM para la DGACN. Ext (32)1577.
1.5.7 | Implementar nuevos sistemas de captura | Manual de organización de la DGAIP | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | En proceso | Avance del 95% | Se entregó el manual para el sistema de captura de INPC, ahora se entrega el a) "Manual del usuario del Sistema de Captura Mejorado del INPP"
2.3.1 | Desarrollar un sitio para el intercambio de iniciativas y documentos sobre calidad | Sitio de intranet | 2015-12-01 | Secretariado Técnico |  |  | Concluido | El 15 de diciembre se envío mediante correo electrónico a los miembros del Comité la liga para el acceso a la Comunidad Digital para el Aseguramiento de la Calidad. A partir de su publicación en el sitio de intranet del INEGI (http://intranet.inegi.org.mx/comunidad_digitales/SitePages/default.aspx), el acceso a la Comunidad está abierto para todo el personal del INEGI. | https://365inegi.sharepoint.com/sites/calidad/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
2.3.8 | Desarrollar estrategias para la mejora organizacional | Plan de trabajo para la implementación de las estrategias para la mejora institucional | 2015-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | Concluido | Se replantearon las estrategias hacia un enfoque integral de la DGAIP y no por procesos independientes. | Programa de trabajo para la implementación integral.
1.1.8 | Establecer un mecanismo institucional para informar al público en caso de incumplimiento de alguna fecha | Propuesta de modificación normativa | 2016-03-01 | DGVSPI |  |  | Concluido | Se desarrolló un procedimiento para la DGVSPI, através de la Dirección General Adjunta de Difusión, Dirección de Comunicación Social y Dirección de Servicios de Información, informara a los medios de comunicación y a los usuarios en general en caso del incumplimiento en la publicación de alguna fecha del Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEG: Dicho procedimiento será incorporado al Manual de Procedimientos de la DGVSPI en su próxima actualización. | Procedimiento
1.3.2 | Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos y otra información disponible para los usuarios | Propuesta de modificación del Reglamento Interior | 2016-03-01 | DGIAI |  |  | En proceso | Se acordó con el presidente del Instituto que se incluirá esta propuesta en el trabajo de restructuración que está llevando a cabo la Dirección General de Administración y que se deberá cuidar que no exista duplicidad con las actividades de la Dirección General de la Coordinación del SNIEG.
1.4.1 | Desarrollar lineamientos y formatos de documentación de los procesos, de acuerdo con la Norma | Lineamientos y formatos | 2016-12-01 | DGES | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se acordó modificar la actividad para atender el Diagnóstico de la normatividad y documentación técnica estandarizada para la generación de estadística.
1.1.6 | Proponer un esquema de coordinación para la implementación de un calendario de difusión que incluya todos los proyectos institucionales | Esquema de coordinación | 2016-04-01 | DGIAI | En coordinación con DGVSPI |  | Concluido | Se propuso para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, en su Décima Sesión 2015, la modificación al Reglamento Interior del INEGI a fin de que la DGVSPI, a través de la DGAC integrara y presentara el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de Interés Nacional del Instituto. La DGIAI es la Unidad Admnistrativa responsable de proporcionar a la DGVSPI, previa consulta a las Unidades Administrativas del Instituto, las fechas propuestas de publicación de los indicadores económicos de coyuntura y de la Información de Interés Nacional. Esta modificación al Reglamento fue publicada en DOF el 22 de diciembre de 2015. | Reglamento Interior del INEGI, Art. 29 Frac III, 31 Frac I, 38 Frac XIV Bis, 39 Frac VII y VII Bis. Norma para la difusión y promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que general el INEGI, Art. 9 Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, 2016
1.2.6 | Identificar necesidades de complementación de referencias sobre la consistencia y comparabilidad de datos entre fuentes centrales y locales | Informe de resultados | 2016-04-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general. | Concluido | Documento Identificación de necesidades de complementación de referencias para los usuarios sobre la consistencia y comparabilidad de datos entre fuentes centrales y locales, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz una versión ajustada del documento
2.2.7 | Elaborar informes de la calidad de los procesos de difusión de la información y atención a los usuarios | Informes trimestrales | abril, julio, octubre 2016 | DGVSPI |  | Procesos de difusión de la información y atención a los usuarios | Concluido | A partir del mes de abril de 2016, se envía a los miembros de la Junta de Gobierno y Directores Generales el Reporte de Comunicación sobre la presencia del Instituto en medios de comunicación, redes sociales, atención a usuarios a través del Centro de Atención de Llamadas (CALL), consultas al sitio del INEGI en internet y el Laboratorio de Microdatos. Este reporte se enviará todos los meses. | Reporte de Comunicación
1.4.6 | Definir un modelo de informe metodológico a nivel de proyecto para difusión con los usuarios | Modelo de Informe metodológico | 2016-05-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general; Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico y BIE | Concluido | Documento del Modelo de informe metodológico, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz el documento
1.4.25 | Rediseñar la operación del sistema de reconsultas durante el proceso de validación de la información | Requerimiento del sistema de reconsultas de información (documento) | 2016-05-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censo Agropecuario; y RENEM | Concluido | Se hicieron modificaciones al Sistema de Reconsultas para el proceso de validación de la información de los Censos Económicos. | Se anexa documento del sistema de re-consulta de Censos Económicos 2014 y una descripción de las mejoras realizadas. Este sistema de re-consultas puede ser usado para el tratamiento de la información de los Censos Económicos, de los Censos y Encuestas Agropecuarias, del DENUE y del RENEM.
1.1.2 | Desarrollar lineamientos para la identificación y priorización de necesidades de información de los usuarios | Lineamientos | 2016-09-01 | DGVSPI | Grupo de trabajo |  | En proceso | Derivado de la Planeación Estrategica del INEGI y el Sistema Nacional de Información Estadistica y Geografica (SNIEG), se determino que debe ser normatividad del SNIEG, por lo tanto cambiará a Norma Tecnica. En la proxima Sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad se presentara y en su caso se aprobara dicho cambio. Se reprogramará para 2017.
1.4.12 | Mejorar la cobertura geográfica | Documento Cobertura Geográfica | 2016-06-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se describen las herramientas que se utilizan para llevar a cabo la Cobertura Geográfica de la Actualización del Marco Censal, tales como encuentra el Sistema de Avance, Seguimiento y Cobertura, así como los reportes de cobertura. | Documento anexo y disponible en el equipo de Cómputo del Departamento de Lineamientos para la Actualización y Producción de Cartografía/Subdirección de Información Cartográfica y Control de Cobertura/Coordinación de Planeación de Operativos de Campo/Dirección de Censos y Encuestas Agropecuarias.
1.1.17 | Realizar una consulta pública con los usuarios del INPP | Informe sobre la consulta pública | 2016-06-01 | DGEE |  | INPP | Cancelada | Avance de 100% | Ago 23, 2016, CAC 007/02/2016; La Consulta Pública se realizará en el año 2018.
1.4.7 | Definir un esquema para realizar consultas con la comunidad académica y otros especialistas sobre el contenido de los proyectos | Esquema de consultas | 2016-06-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico; BIE; y Proyectos de integración de estadísticas de contenido general | Concluido | Documento del Esquema propuesto para las consultas con la comunidad académica y otros especialistas, con lo que esta actividad se considera concluida en los términos comprometidos en el programa. | Correo del 28 de junio se le entregó al Dr. Ordaz el documento
1.4.29 | Mejorar la distribución de cargas de trabajo | Documento de planeación | 2016-06-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se especifican los insumos, parámetros, características y elementos con los que se deberá elaborar la Planeación a detalle del operativo de actualización del marco del Censo Agropecuario 2017. | Documento anexo y disponible en la comunidad digital del Censo Agropecuario 2017. Ruta: https://365inegi.sharepoint.com/sites/ca2017/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
1.5.8 | Vincular registros administrativos de las Unidades del Estado | Indicador utilizando información de por lo menos una fuente externa | 2016-06-01 | DGEE |  | RENEM | Concluido | Se construyó el Índice de Consumo de Energía Eléctrica a partir de los consumos de electricidad de los registros vinculados de la CFE y el RENEM, mediante lo cual se construyó un indicador para estimar el IMAI manufacturero con treinta días de anticipación a la fecha de su publicación.
2.1.6 | Adecuar la política, objetivos y estrategias del Sistema de Gestión de la DGAIP a los principios de calidad de los productos, procesos y entorno | Informe de adecuaciones a la política, objetivos y estrategias | 2016-06-01 | DGEE |  | Índices de Precios | Concluido | Se adecuaron la política y los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad para adecuarse a la medición de los atributos de calidad determinados en la norma de aseguramiento de calidad de la información estadística y geográfica del INEGI. | Informe de adecuaciones a la política, objetivos y estrategias
1.1.7 | Definir y publicar parámetros para cada proyecto del tiempo máximo aceptable entre el hecho o fenómeno que describe la información y la disponibilidad de datos para los usuarios | Documento de parámetros de oportunidad | 2016-10-01 | DGIAI | Grupo de trabajo (en coordinación con DGVSPI) |  | En proceso | A la fecha se ha reunido 4 veces el Grupo sobre parámetros de la información estadística y geografica. Se ha acordado la matriz fuente de todos los proyectos del INEGI. | CAC-006/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Parámetros de Oportunidad” para realizar la línea de acción 1.1.7 del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad 2015-2016
1.2.8 | Verificar la superficie total de los terrenos (cartográfica) contra la de uso del suelo, para comprobar que sean iguales | Requerimiento de captura (documento) | 2016-07-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | Concluido | Se elaboró un documento que contiene las especificaciones a considerar para que el sistema de captura cumpla con la Línea de Acción. | La información se encuentra resguardada en el Depto. de Lineamientos para la Actualización y Producción de Cartografía, el cual se encuentra adscrito en la coordinación de Planeación de Operativos de Campo/ Dirección de Censos y Encuestas Agropecuarias
1.2.10 | Desarrollar procedimientos para la detección, documentación y corrección de errores en los datos de las variables públicas | Documento de procedimientos para la detección de errores | 2016-07-01 | DGEE |  | DENUE | Concluido | Se integraron las diferentes inconsistencias como resultado de la revisión en las coordinaciones estatales y se canalizaron a las diferentes áreas. | Correo electrónico, base de datos con inconsistencias en clase de actividad, resultado del análisis de la revisión de clase de actividad por parte de los Censos Económicos, presentación de los distintos casos de inconsistencias encontradas. (La información se encuentra resguardada en la Direccion del DINUE)
1.4.2 | Diseñar una estrategia para la vinculación del Comité de Calidad con el Comité del Sistema de Seguridad de la Información para las acciones de protección de la confidencialidad y reserva de datos | Estrategia de vinculación | 2016-07-01 | DGIAI |  |  | Concluido | En la segunda sesión del Comité de Calidad del 2015 se presentará una propuesta.
1.5.5 | Fortalecer los procesos de validación en línea durante la recolección de información | Requerimiento de validación en línea a través del dispositivo electrónico móvil (documento) | 2016-07-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censo Agropecuario; y RENEM | Concluido | Definido el Cuestionario Básico para la Prueba Piloto del Levantamiento Censal, se elaboraron los criterios de validación tanto en línea como para la etapa de revisión respectiva. En total se elaboraron 108 criterios de validación en línea que fueron entregados al área de Sistemas y Procesamiento para su programación en el dispositivo de cómputo móvil y posterior evaluación en campo. Los criterios de validación se aplicaron al sistema administrador universal durante el levantamiento de actualización 2016 del RENEM que comprenden la información mínima necesaria y la congruencia lógica de la información. | La información de los criterios de validación en línea para el Cuestionario Básico fue entregada a la Coordinación de Sistemas y Procesamiento Informático en la cual se encuentra resguardada. La información se encuentra resguardada en la Coordinación de Sistemas y Procesamiento Informático
2.1.1 | Desarrollar y mantener actualizada una base de datos de proyectos. | Base de datos de proyectos del INEGI | 2016-07-01 | Secretariado Técnico |  |  | Concluido | En la segunda sesión del Comité de Calidad del 2015 se presentó una propuesta. | Acta de la segunda sesión del Comité de Aseguramiento de Calidad del 23 de agosto de 2016, acuerdo: CAC-004/02/2016
1.1.3 | Desarrollar una estrategia de evaluación de la pertinencia y accesibilidad de la información estadística y geográfica y su retroalimentación a los proyectos | Estrategia de evaluación | 2016-09-01 | DGVSPI | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se reprogramó la fecha de entrega para el 15 de diciembre de 2016. Esto debido a que se está en espera que se concluyan los trabajos de los grupos "Lineamientos para identificación de necesidades de información" y "Modelo General de Procesos", ya que estos serán la base para definir los indicadores de pertinencia y accesibilidad. Actualmente se están revisando mejores prácticas internacionales sobre indicadores de calidad.
1.4.30 | Analizar y evaluar los riesgos | Matriz de riesgos | 2016-11-01 | DGEE |  | ESEP; Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC; RENEM; Censo Agropecuario; Proyectos de Cuentas Nacionales; INPC, INPP y PPC | Concluido | DGACEA: MAR de RENEM y CA, concluidas. DGAEERA: Avance 100%. ESEP; Encuesta Ecoómicas Nacionales, Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC DGACN: Revisar y actualizar al 100%. DGAIP: Avance 100% | ESEP; Estadísticas Industriales (IMMEX y minero-metalúrgica); Estadísticas de Registros Administrativos Económicos; Estadísticas de Comercio Exterior; ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; ENTIC: Archivo digital RENEM, CA: Archivos digitales DCCPyR :Archivos en Excel de las matrices de Riesgo de: Calcular el Producto Interno Bruto Trimestral y sus indicadores, Calcular la Oferta y Utilización Trimestral y sus indicadores, Calcular el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal y sus indicadores y Calcular el Producto Interno Bruto Estatal DCS: 8 Archivos de las matrices de administración de riesgos de las cuentas satélite DIP: Se tiene la evidencia en la carpeta correspondiente a la línea de acción numero 6, inciso b, en la siguiente liga del portal Share Point: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Evaluar%20y%20aplicar%20medidas%20de%20previsin%20de%20riesgos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FEvaluar%20y%20aplicar%20medidas%20de%20previsin%20de%20riesgos%2FDocumentar%20previsi%C3%B3n%20de%20riesgos%20en%20cada%20fase%20de%20los%20procesos%2FDIP%2FEvidencia DCN: Se dispone de una carpeta impresa y los archivos electrónicos correspondientes. INPC, INPP y PPC: Análisis de riesgos: b) Diseño conceptual, c) Tratamiento de la información y d) Documentación y certificación.
2.3.3 | Llevar a cabo un ciclo de conferencias de experiencias internacionales y buenas prácticas nacionales | Ciclo de conferencias | 2016-11-01 | DGIAI |  |  | En proceso
1.1.4 | Implementar sistemas y/o herramientas que permitan retroalimentar la generación, integración y difusión de la información en el INEGI con base en la identificación de las necesidades de información estadística y geográfica de los usuarios, y su satisfacción con respecto a la información, productos y servicios (CRM) | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | No reporta avance
1.1.9 | Fortalecer la identificación, documentación y evaluación de las necesidades de los usuarios | Informe de necesidades de los usuarios y evaluación de la diferencia entre la información requerida y la producida | 2016-12-01 | DGGMA | en coordinación con la DGVSPI | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | En proceso | Se presenta un cumplimiento en el avance del 90% en cada una de los siguientes temas: Información botánica: Se participa en eventos y reuniones con los usuarios de la información botánica, presentándoles la información generada y consultando la información que requieren. Estadística básica ambiental: Mediante el análisis de los comunicados de diversos usuarios, entre ellos la prensa, se han robustecido los mecanismos que identifican las necesidades de los usuarios, mediante una documentación de tales procesos, fundamentalmente mediante el análisis de las notas de prensa que diariamente se generan. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Atención a solicitudes de información relacionadas a las pruebas cualitativas químicas para el análisis en campo, y en cuanto a las necesidades, se realizó reunión para acordar realizar la determinación de densidad aparente en muestras de suelo. Información de la Carta de Uso de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000.-Se iniciaron los trabajos para documentar las necesidades de los diferentes usuarios de la información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Información Topográfica escala 1:50 000: Se está documentando en los metadatos de la información vectorial para su implementación referente a la producción de datos vectoriales con la finalidad de que los usuarios puedan distinguir la información contenida en los archivos, así mismo se incluyen los apartados de calidad. Marco Geoestadístico: Respecto al Censo Agropecuario, se integrarán los predios del Registro Agrario Nacional para facilitar la operación de campo y darle mayor precisión a la delimitación predial de las áreas de control de la Propiedad Social. Producto de la Prueba Piloto del Inventario Nacional de Viviendas se generó la clave de segmento del frente de manzana en los municipios donde se realizó el operativo. Para el DENUE, en las localidades rurales se ubicaron los establecimientos por frente de manzana, ya que anteriormente para este tipo de localidades se referencian los establecimientos al punto de ubicación sus coordenadas geográficas. Red nacional de caminos: Se inicia la revisión detallada del documento resultante de la evaluación de la herramienta "Sakbé, Sistema de Ruteo de México" que elaboró la Dirección de Investigación y Estrategias de Mercado. Continuo de elevaciones mexicano: Como parte del informe de esta línea de acción se continuó con la elaboración de los documentos: "Documento de los centros de atención del INEGI a través del cual se atiende las solicitudes al Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0" y "Documento para la captación de información sobre la satisfacción de los usuarios". Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.1.10 | Identificar, documentar y evaluar la información que está disponible al público para permitir una mejor comprensión de los datos | Informe de acciones y evaluaciones | 2016-12-01 | DGGMA | en coordinación con la DGVSPI | Continuo de elevaciones mexicano; Información botánica; Red nacional de caminos; Análisis físico-químico de suelo y agua; y Estadística básica ambiental | En proceso | Se presenta un avance del 90% de avance en los siguientes temas: Continuo de elevaciones mexicano:Como parte del informe de esta línea de acción se continuó con la elaboración de los documentos: "Descripción del tipo de información que representa el CEM 3.0 " y " Documento para la captación de información sobre la interpretación de los datos por parte de los usuarios". Información botánica: Se están revisando y actualizando las guías de los procesos del Departamento. Red nacional de caminos: Se revisa la documentación disponible a fin de identificar aspectos que se puedan robustecer. Análisis físico-químico de suelo y agua:Actualización del reporte de resultados físicos-químicos de muestras de suelo, se incluye el dato de material grueso y cálculo de densidad aparente del suelo, incremento del 30% de la actividad de preparación en muestras de suelo con registros correspondientes. Estadística básica ambiental: Mediante la incorporación de medidas tendientes a documentar todas las fuentes de información sobre las cuales se basan los boletines con información ambiental, así como el respaldo de las páginas consultadas. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.1.11 | Identificar a los usuarios y las prioridades de la información, conforme a los estudios especializados a nivel institucional | Informe de identificación de usuarios | 2016-12-01 | DGES | en coordinación con la DGVSPI | Encuestas en hogares tradicionales programadas para 2016 de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | En proceso | Alintegrarse el Grupo de Trabajo sobre la Identificación de Necesidades de Inormación, lidereado por la DGDSPI, se estaría pendiente de los lineamientos para aplicarlos en forma congruente con lo que establezcan.
1.1.12 | Llevar a cabo y documentar reuniones de revisión y consulta con los usuarios e informantes, con el fin de revisar el proyecto o identificar nuevas necesidades | Relación de minutas | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | 1. Se concluyó un documento de resultados de la evaluación de la Recopilación de Información 2016, solicitada a los informantes que es de utilidad para identificar puntos de mejora del proyecto y de la información solicitada | 1.Documento de resultados del cuestionario de evaluación del proyecto 2016 (D:\Luis Alberto\Trabajos 2016\Levantamiento 2016\EVALUACIÓN\Resultados cuestionario evaluación_RIOPDH 2016).
1.1.13 | Identificar las necesidades de información, formas de consulta y satisfacción de los usuarios | Informe de actividades derivadas de la solicitud de estudio planteada a la DGVSPI | 2016-12-01 | DGIAI | en coordinación con la DGVSPI | Proyectos centralizados de integración de estadísticas de contenido económico; Proyectos de integración de estadísticas de contenido general; y BIE | En proceso | Esta acción se engloba en una de carácter transversal que está coordinando la DGVSPI mediante la conformación de un grupo de trabajo.
1.1.14 | Realizar un diagnóstico de satisfacción de usuarios | Documento de diagnóstico | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE y Proyectos de Cuentas Nacionales | En proceso | DENUE: Avance del 90% conforme al cronograma establecido entre las direcciones del DENUE y de Investigación y Estudios de Mercado. Se definió el cuestionario de evaluación autoaplicable que estará en el sistema de consulta y se enviará a los usuarios del DENUE mediante correo electrónico. Se definió y envió a la CGI el banner de la evaluación que se incluirá en el sistema de consulta del DENUE Interactivo. DCS: Se ha establecido el programa de “Viernes de estadística” para atender las necesidades de los usuarios de las Cuentas Satélite que consiste en asesorías de carácter técnico sobre la metodología, las principales variables e indicadores, así como sobre los principales resultados de cada cuenta satélite. DIP: Compilación de los correos con preguntas de los usuarios, así como las respuestas por parte del personal de la Dirección de Insumo Producto. Adicionalmente y con la finalidad de contribuir al impulso a los foros para evaluar la satisfacción de usuarios y sus alcances se elaboraron diversos archivos. | DCCPyR:Archivo con propuesta de Invitados a Consulta Pública DIP: Las evidencias se encuentran en el portal Share Point para la Calidad de los procesos, en la carpeta de la línea de acción numero 1, en la siguiente liga: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Opinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios/Forms/AllItems.aspx DCN: Archivos excel y word
1.1.15 | Revisar la estrategia para la atención a usuarios | Documentación del seguimiento de las solicitudes | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE; Censos Económicos; Censos Agropecuarios; y RENEM | Concluido | Censos Economicos, Se han recibido y atendido 364 requerimientos de información de los Censos Económicos hasta el mes de noviembre, de los cuales, 135 se recibieron a través del Laboratorio de Microdatos y 229 a través del Sistema de Información de Atención a Usuarios (SIAU). Por parte del Censo Agropecuario se solicitaron dos licencias de software STATA, para posibilitar la revisión de la información procesada en el laboratorio de microdatos. Se han atendido varios requerimientos de información del DENUE, y se tiene registrado el seguimiento en el formato desarrollado para tal fin, así como los expedientes correspondientes. | Archivos digitales
1.1.16 | Facilitar la interpretación de la información por parte de los usuarios | Documento con los conceptos y definiciones de las variables utilizadas en el SCNM actualizado y disponible al público | 2016-12-01 | DGEE |  | Proyectos de Cuentas Nacionales | En proceso | DGACN: Se están elaborando Glosarios con los principales conceptos de la contabilidad nacional de acuerdo con el Manual de la ONU Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008). | DCCPyR: Archivo en formato de Excel con los conceptos y definiciones de las variables utilizadas en el SCNM DCS: 1 Archivo con los principales conceptos y definiciones del SCN DIP: Las evidencias se encuentran en el portal Share Point para la Calidad de los procesos, en la carpeta de la línea de acción numero 1, inciso b, en la ligua: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Opinion%20satisfaccin%20y%20necesidades%20de%20usuarios/Forms/AllItems.aspx DCN: Archivo electrónico en la DCN.
1.1.18 | Incluir proyectos en el calendario de difusión institucional | Informe de acciones realizadas para la inclusión en el calendario | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica | En proceso | 90% Información botánica:La atención a usuarios y visitantes de la información y colección está integrada en el calendario de atención a visitas del área de difusión. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.1.19 | Incluir proyectos en el calendario de difusión institucional | Informe de acciones realizadas para la inclusión en el calendario | 2016-12-01 | DGIAI |  | Proyectos centralizados y descentralizados de integración de estadísticas de contenido general | En proceso | Se complementó la documentación con un análisis histórico del tiempo que los productos de integración de estadísticas susceptibles de comprometer su publicación en el calendario de difusión institucional pasan en los procesos de revisión ortotipográfica y validación editorial, a cargo de laDirección de Producción Editorial (DPE). | Archivo con información histórica sobre las fechas de entrega y recepción de los materiales a la DPE.
1.1.20 | Difundir a través del micrositio las fechas estimadas de publicación de los estudios | Publicación de la fecha estimada de divulgación en la página de internet | 2016-12-01 | DGEE |  | PPC | Concluido | Avance 100% | Ninguno.
1.2.1 | Proponer un mecanismo formal para atender las divergencias e inconsistencias detectadas por los usuarios internos y externos | Propuesta de mecanismo formal (modificación al Reglamento Interno, sistema u otro) | 2016-12-01 | DGIAI | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se elaboró un documento preliminar. | Archivo con notas sobre elementos que podrían ser de utilidad para la definición del mecanismo formal.
1.2.11 | Evaluar la calidad de la información, con el fin de detectar y corregir errores | Documento de diagnóstico con las acciones de mejora | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC); y RENEM | En proceso | EEN: Para las encuesta anuales se está desarrollando el análisis para la elaboración del Indicador de Calidad de la información con base en la información de los años 2015 y 2014 específicamente en la EAIM y la EAEC y se tiene un avance al momento del 85%, asimismo se está integrando un documento que incluya las metodologías para estas encuestas y el ICIC que se encuentra con un avance del 90%. RENEM: Documento de calidad, se tiene un avance del 85%. | No se tiene disponible a la fecha el indicador de la calidad en campo; se cuenta con un documento en Excel, cabe mencionar que se cuenta con los documentos de validación que se llevan a cabo para cada levantamiento (Criterios Básicos de Revisión en Campo, validación para el capturador y el sistema de validación) en cada proyecto se llevan a cabo actualizaciones de ellas dependiendo de las necesidades de cada proyecto
1.2.2 | Actualizar la normatividad y estándares técnicos sobre generación de estadística básica y derivada | Informe de la actualización de normatividad y estándares técnicos | 2016-12-01 | DGES | en coordinación con otras Unidades Administrativas |  | En proceso | Se atendió el documento Presentación de Estadísticas en Cuadros y Gráficas, revisándose sus contenidos de conformidad con las observaciones recibidas durante los cursos basados en el mismo.
1.2.3 | Dar seguimiento a la integración de información estadística y geográfica en el BIINEGI | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | En proceso | En coordinación con la Dirección General Adjunta de Informática se está integrando el informe de integración del BIINEGI | informe
1.2.4 | Generar un repositorio común de conceptos, definiciones y clasificaciones | Informe de avance | 2016-12-01 | DGGMA |  | Continuo de elevaciones mexicano; Información botánica; Información petrográfica y paleontológica; Información topográfica escala 1:50,000; Estadística básica ambiental | En proceso | Se presenta un avance del 90% en cada uno de los siguientes temas: Continuo de elevaciones mexicano: Como parte del informe de esta línea de acción se continuó con la elaboración del documento: Identificación de los términos relacionados con el Continuo de Elevaciones Mexicano. Información botánica: Se continúa con la recopilación y análisis de la información pare detectar donde no se cumple con este punto, en general se utilizan criterios generales utilizados en el ámbito de la botánica que permiten esta comparabilidad, prueba de esto, es el intercambio sin problemas de nuestra información con instituciones que generan esta información, y cuando es necesario se ajusta. Información petrográfica y paleontológica.-Se realiza las revisiones, concentración y evaluación de información para evaluar la coherencia y comparabilidad de la información. Información Topográfica escala 1:50 000: Se homogenizaron algunos conceptos manejados en los diferentes diccionarios de datos para hacerlos comparables, incluso se realizó una tabla de equivalencia entre los códigos manejados en las diferentes escalas. Estadística básica ambiental:Se documenta la coherencia y comparabilidad mediante la adherencia de series de tiempo de datos medio-ambientales o mediante el aseguramiento de generación, tratamiento y difusión de la información por parte de las fuentes primarias para asegurar su coherencia. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.2.5 | Fortalecer las metodologías de trabajo para asegurar la documentación de clasificaciones, estándares, resultados y criterios de validación | Informe sobre el fortalecimiento de las metodologías de trabajo | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información petrográfica y paleontológica; Análisis físico-químico de suelo y agua; Estadística básica ambiental; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos | En proceso | Avance del 90% en cada uno de los siguientes temas: Información de la Carta de Uso del Suelo y vegetación escala 1:250,000.-Se realizan las adecuaciones al documento metodológico para la actualización de la Información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Información petrográfica y paleontológica.-Revisión de la parte conceptual y de metodologías de acuerdo a los estándares petrográficos, paleontológicos y geológicos. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Para fortalecimiento de actividades de producción, metodologías y validación de la Información, se participa en programa de ensayo de aptitud técnica con mismos métodos que se utilizan para el análisis de suelos, para este ejercicio, se consideró carbono orgánico, con diferentes métodos. Estadística básica ambiental: Robustecimiento de los procesos internos de trabajo y capacitación al personal, como el manejo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte y del Directorio de Unidades Económicas, insumos que son con frecuencia fundamentales para el fortelecimiento de los métodos de trabajo. Información Topográfica escala 1:50 000: Se continúa actualizando la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000 con la finalidad de hacer del conocimiento de los usuarios los cambios aplicables a los datos vectoriales. Marco Geoestadístisco: Derivado de la Prueba Piloto del Inventario Nacional de Viviendas se ajustaron los manuales operativos de las diferentes figuras que participaron en el ejercicio y formarán la base normativa y de operación del evento masivo. También se identificaron las áreas de oportunidad que se identificaron en el desempeño del Módulo Cartográfico. Con relación al Censo Agropecuario, se generó el Tablero de Control digital con la finalidad de llevar el status de las actividades que realiza la estructura territorial del MG a nivel nacional, éste presenta un semáforo que permite identificar para cada estado su avance: atrasado, en proceso o concluido; adicionalmente al ingresar a una actividad en especifica despliega los avances a detalle de cada una. Red nacional de caminos: Se definieron y documentaron los criterios que deben aplicarse en el registro de localidades rurales conectadas geométricamente a la red y aquellas aisladas pero relacionadas a la red, los cuales se reflejan en metodologías. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.2.7 | Reforzar la capacitación sobre las clasificaciones estándar | Informe de capacitación sobre clasificadores estándar | 2016-12-01 | DGES |  | Personal de las áreas de la DGES donde se realizarán proyectos de generación de estadística básica programados para 2016 y donde se aplican las clasificaciones estándar | En proceso | A la fecha de este reporte no se han recibido solicitudes de capacitación sobre las clasificaciones estándar del ámbito sociodemográfico.
1.3.1 | Dar seguimiento a la integración de los metadatos | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGCSNIEG | en coordinación con la DGVSPI y DGIAI |  | En proceso | No se ha hecho el proyecto de integración de metadatos, porque se esta en espera de la modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos (línea 1.3.2).
1.3.3 | Mejorar la documentación de los metadatos para los usuarios | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Información petrográfica y paleontológica; Estadística básica ambiental | En proceso | Se presenta un avance del 90% en cada uno de los siguientes temas: Información botánica.-Se cuenta con la información necesaria para contar con los metadatos de los productos generados. Información petrográfica y paleontológica. Se está llevando a cabo la nueva página web de consulta de información a la base de datos y se estandariza la información petrográfica y paleontológica, el análisis de las capas de información de acuerdo a documentos normativos. Estadística básica ambiental: Los atributos adheridos a los datos en materia de medio ambiente que se incorporan en los datos se han documentado para mayor facilidad en caso de requerise por parte de los usuarios. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.3.4 | Poner a disposición de los usuarios los metadatos, mejorando la descripción de las principales variables de las encuestas del Subsistema, y homologando los procesos de generación de resultados a través de metadatos | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Todas las encuestas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (ENVIPE, ENVE, ENCIG, ENSU, ECOPRED) | En proceso | Se han generado los metadatos de las principales encuestas en hogares que fueron responsabilidad de la DGEGSPJ. * ENCIG 2013 * ENCIG 2015 * ENVIPE 2011 * ENVIPE 2012 * ENVIPE 2013 * ENVIPE 2014 * ENVIPE 2015 * ENVIPE 2016 * ECOPRED 2014 * ENVE 2014 * ENVE 2012 Están en desarrollo los metadatos correspondientes a la ENSU y ENCIG 2011. | * ENCIG 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx * ENCIG 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.aspx * ENVIPE 2011 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2011/default.aspx * ENVIPE 2012 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2012/default.aspx * ENVIPE 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2013/default.aspx * ENVIPE 2014 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx * ENVIPE 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/default.aspx * ENVIPE 2016 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/216 * ECOPRED 2014 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ecopred/2014/default.aspx * ENVE 2014 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/201 * ENVE 2012 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/enve2012/
1.3.5 | Enriquecer los acervos de información con estándares de fácil interpretación y consulta de los datos, así como con los metadatos presentados bajo los estándares del SNIEG | Informe de los productos de información estadística que cumplieron con estándares y metadatos | 2016-12-01 | DGES |  | MCS; ENADID; ENOE; Estadísticas de defunciones fetales y Estadísticas de defunciones registradas | En proceso | En la medida que se generan los resutados de estos proyectos, se incorporan al sitio web institucional, incluyendo los metadastos que se integran a la Red NaCIONAL DE Metadatos.
1.3.6 | Integrar los metadatos | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGES |  | ENADID; MCS 2015; Estadística de defunciones fetales y registradas correspondientes al año estadístico 2015 | En proceso | Se integran en la Red Nacional de Metadatos del sitio web institucional, además de que en esta mismo se incluye la documentación metodológicva en la secciópn correspondiente a cada proyecto.
1.3.7 | Complementar y homogeneizar la ficha de metadatos de todas las series de tiempo | Fichas de metadatos actualizados | 2016-12-01 | DGIAI | en coordinación con otras Unidades Administrativas | Banco de Información Económica (BIE) | En proceso | Al cierre del periodo se lleva un avance de definiciones conceptuales para alrededor de 139,500 series de un total aproximado de 152,000. | Archivos con las definiciones de las variables o indicadores.
1.3.8 | Documentar los metadatos | Documento de metadatos actualizados | 2016-12-01 | DGIAI |  | Series desestacionalizadas de los indicadores económicos de coyuntura; Sistema de indicadores cíclicos | Concluido | 2 documentos: PLANTILLA DE METADATOS PARA AJUSTE ESTACIONAL DE LAS SERIES DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA. PLANTILLA DE METADATOS PARA EL SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS | Las áreas responsables de los ámbitos de aplicación se coordinan para realizar la línea de acción 1.3.8 Documentar los metadatos.
1.3.9 | Poner a disposición de los usuarios los metadatos actualizados | Informe de la localización de los metadatos | 2016-12-01 | DGEE |  | RENEM | En proceso | RENEM: Documento de Metadatos, se tiene un avance del 85%. DGACN: DCCPyR: En proceso de revisión y validación: 4 Diagramas IDEF-0; Carpeta con descripciones narrativas; Diagramas de flujo y Mapas de procedimientos. DCS: Se han revisado y actualizado 6 diagramas IDEF-0 de las cuentas satélite, así como una narrativa y los diagramas de flujo correspondientes a la cuenta satélite de vivienda. DIP: Un archivo de Excel con la compilación de recomendaciones internacionales en relación a los productos de Cuentas Nacionales; Un archivo de Excel que contiene cuadros sobre la elaboración de Matrices de Insumo-Producto y Cuadros de Oferta y Utilización por países; Un archivo con el formato para el vaciado de metodologías por procedimiento; Un archivo en formato Word con los lineamientos para el llenado del formato para el vaciado de metodologías por procedimientos.
1.4.10 | Revisar el diseño conceptual y metodológico, a fin de incorporar las buenas prácticas y requerimientos de usuarios internos del INEGI | Informe de revisión del diseño y conceptualización | 2016-12-01 | DGGMA |  | Marco geoestadístico | En proceso | 90% Marco Geoestadístico: Se generó el documento en formación del Diseño Conceptual del Marco Geoestadístico, elaborado por el grupo multidisciplinario coordinado por DGGMA y con la participación de personal de la DGES, DGEE, DGSNIEG, DGEGSPJ, DGIAI y DGVSPI. Además se generó el Proyecto de la Norma Técnica del Marco Geoestadístico la cual recoge la parte sustantiva del Diseño Conceptual del Marco Geoestadístico y envió a las Direcciones Generales del Instituto para comentarios. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.4.11 | Elaborar un documento conceptual y procedimental | Documento conceptual | 2016-12-01 | DGEE |  | RENEM e Indicadores económicos con información externa | En proceso | RENEM: Se concluyó el documento conceptual y procedimental de indicadores económicos con información externa de CFE y se someterá a revisión y validación. Se Tiene un avance del 85% el documento conceptual y procedimental de indicadores económicos con información externa del SAT y se someterá a revisión y validación. | Archivo digital
1.4.13 | Cambiar el año base | Informe metodológico del INPC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC | Reprogramada en el PAACI 2017 |  | Boletín de prensa 282/16 del 7 de julio de 2016.
1.4.14 | Incorporar un diseño de muestra estadístico | Informe metodológico del INPC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC | Reprogramada en el PAACI 2017 |  | Boletín de prensa 282/16 del 7 de julio de 2016.
1.4.15 | Actualizar los ponderadores y la canasta de bienes de producción | Informe de la actualización de los ponderadores y la canasta | 2016-12-01 | DGEE |  | INPP | Reprogramada en el PAACI 2017 | La Junta de Gobierno requirió que se realizara el cambio de año base del índice nacional de precios productor para el año 2018, aún no formaliza la fecha definitiva. | Ninguno.
1.4.16 | Atender las recomendaciones que emitió el FMI, a través del ROSC No. 13/329 | Informe de atención a las recomendaciones del ROSC | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC e INPP | En proceso | Avance del 95% para INPC. Para INPP será hasta el cambio de año baase (CAB) | Staff recomendations
1.4.17 | Documentar las acciones de tratamiento de la información | Informe de acciones de tratamiento implementadas y sus resultados | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | 1. Con el fin de elaborar los tabulados básicos de los resultados de la Recopilación, se revisó de forma general la consistencia de las tablas que integran la base de datos; también se revisaron cada uno de los comentarios emitidos por los informantes respecto de la información registrada y se incluyeron en la base de datos variables correspondientes a dichos comentarios. Con base en la validación y los comentarios expresados, en aquellos casos donde fue pertinente se ajustó la información contenida, llevando registro de aquellos casos en los que se realizaron. | 1. Tablas de la base de datos que incluyen validaciones y listado de ajustes en cada una: D:\Luis Alberto\Trabajos 2016\Levantamiento 2016\Base de datos\Base final 2016\TABLAS BD RIOPDH 2016\Tablas validación
1.4.18 | Documentar las acciones de capacitación del personal | Reporte de acciones de capacitación | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | El 11 de marzo de 2016 (dentro de la capacitación para los Censos de Gobierno Estatales) se llevó a cabo una reunión con el personal de las Coordinaciones Estatales del INEGI con el fin de presentar la Recopilación de Información de 2016, los principales cambios al proceso y al instrumento de captación, así como el calendario de actividades de este año. | Presentaciones utilizadas en dicha reunión.
1.4.19 | Dar a conocer los derechos y responsabilidades de los informantes | Documento de propuesta de adición a los cuestionarios y aplicaciones electrónicas | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Todas las encuestas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (ENVIPE, ENVE, ENCIG y ENSU) | Concluido | Todos los instrumentos de captación ya cuentan, tanto en la versión en papel como en electrónico, ya cuentan las leyendas: ENCUESTAS EN HOGARES CONFIDENCIALIDAD Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.” OBLIGATORIEDAD De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: “Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.” ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS Conforme a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca en vigor: ARTÍCULO 37. "Los datos que proporcionen para fi nes estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confi denciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fi n que no sea el estadístico." ARTÍCULO 38. "Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fi nes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de confi dencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fi scal, en juicio o fuera de él." ARTÍCULO 45. "Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fi nes estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas." | El sustento documental está dado por las carátulas de los cuestionarios de cada proyecto, que se encuentran publicadas en la página del INEGI en los apartados "Cuestionarios". * ENSU http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/ * ENVIPE http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx * ENCIG 2015 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.aspx * ENCIG 2013 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/default.aspx * ECOPRED http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ecopred/2014/default.aspx * ENVE http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/default.aspx
1.4.20 | Fortalecer la captación y el tratamiento de la información en actividades de codificación, validación, integración, generación de resultados, resguardo y almacenamiento | Informe de avance en el fortalecimiento de la captación y tratamiento de la información | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información topográfica escala 1:50,000; Continuo de elevaciones mexicano; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información botánica; Estadística básica ambiental; y Análisis físico-químico de suelo y agua | En proceso | Se presenta un avance del 90% en los siguientes temas : Información Topográfica escala 1:50 000:Se continúa actualizando la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000 en su componente vectorial para su apego en las normas técnicas aplicables en el Instituto, adicionalmente se están retomando observaciones emitidas por los usuarios de la Metodología para la Actualización de la Carta Topográfica escala 1:50 000 para su constante mejora. Continuo de elevaciones mexicano: Como parte del informe de esta línea de acción se continuó con la elaboración del documento de: Generación, Validación, codificación, integración y resguardo de la información. Información de la carta de Uso del Suelo y Vegetación 1:250 000: Se concluyó la revisión de la información de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000 serie V con respecto a la serie IV con el objetivo de verificar que la información temáticamente estén ligadas y que los cambios registrados en la serie V sean cambios lógicos. Se editaron las áreas con cambios. Información botánica: Se continúa el mantenimiento, actualización y validación de la información generada en el Departamento. Estadística básica ambiental: Se han establecido mecanismos para fortalecer los procesos de captación, mediante la ampliación del horizonte temporal de investigación de los datos, asi como el asegurar que las fuentes primarias han dado un tratamiento adecuado a la información. Análisis físico-químico de suelo y agua: Se realiza cambios para el resguardo y aseguramiento de la información con un avance del 50%, para el reporte final de resultados de muestras de agua. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.4.21 | Identificar, analizar y evaluar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos (Administración de riesgos) | Informe de identificación y evaluación de riesgos | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información catastral y registral; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | Concluido | Información botánica: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación. Estadística básica ambiental: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación. Análisis físico-químico de suelo y agua.-Se concluye la matriz de riesgos con la identificación y ponderación en el procesos de Análisis Físico Químico de muestras de aguas y suelo, se realizó un análisis previo de los riesgos donde se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Información catastral y registral.-En el marco del Levantamiento de la Sección IV: Catastro del Módulo 1: Administración Pública de la Entidad Federativa del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 se consideró en el esquema de capacitación los principales riesgos asociados a la calidad de los datos que se estarán levantando en el Censo , además de realizarse cuestionario de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 en el que se reforzaron las validaciones a las respuestas captadas de los informantes, además de prever el tiempo necesario en la capacitación para tratar la temática a fin de asegurar la calidad de la información a captar en el operativo censal. Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000: Se realizó un análisis previo de los riesgos a considerar en el proceso, se establecieron las causas y las acciones de prevención para los mismos. Se concluyó con la tabla de administración de riesgo y se entregó a la Subdirección de Planeación, Análisis y Evaluación Información Topográfica escala 1:50 000: Se concluyó la matriz de riesgos que contiene los principales riesgos en el proceso de extracción vectorial, así como las acciones preventivas y/o correctivas que se tienen que realizar, este trabajo se entregó a la Dirección de Límites y Marco Geoestadístico para su revisión. Marco Geoestadístico: Se concluyó la matriz de riesgos correspondiente a la etapa de planeación de la Actualización del Marco Geoestadístico Nacional, la cual abarca la generación de los prototipos de los productos geoestadísticos, la definición de la estrategia de trabajo y la determinación del presupuesto Red Nacional de caminos.-Se concluyó el análisis y matriz de riesgos, realizándose el análisis del proceso para la generación de la Red Nacional de Caminos, entre otros aspectos, se identificaron los posibles riesgos, las causas y sus efectos; siendo estos elementos integrados en dicha matriz de riesgos. Continuo de elevaciones mexicano:Se concluyó la identificación de los riesgos en el proceso de generación del CEM 3.0, así como la matriz de la administración de riesgos. | Infome
1.4.22 | Asegurar la confidencialidad de la información | Informe de medidas aplicadas | 2016-12-01 | DGGMA |  | Estadística básica ambiental | En proceso | 90% Estadística básica ambiental: Se han establecido criterios de revisión múltiple para asegurar que la información medio-ambiental vertida en los boletines no transgueda los principios de confidencialidad de los datos. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre.
1.4.23 | Definir medidas de previsión de riesgos y medidas de control y resguardo de la información | Informe de definición de medidas a implementar | 2016-12-01 | DGIAI |  | Proyectos de integración de estadísticas de contenido general | Concluido | Se concluyó la Matriz de riesgos para proyectos centralizados y descentralizados de integración, la cual considera dos etapas sustantivas dentro del proceso de integración: 1) Concertación y recopilación; y 2) Revisión y análisis de la información. | Matriz de riesgos para proyectos centralizados y descentralizados de integración.
1.4.24 | Analizar la no respuesta y los niveles de imputación | Documento de análisis | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | En proceso | Se cuenta con el documento de analisis de la No respuesta y niveles de imputación para las encuestas mensuales y anuales. | Archivo digital
1.4.26 | Estandarizar las actividades del personal que participa en la generación de información estadística | Documento de análisis | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | En proceso | Se encuentra en análisis el reporte de perfiles de sistematización de las EEN que dan cuenta de la estandarización de las actividades, el avance que se tiene a esta fecha es del 90%. | Se cuenta con el manual del usuario del mismo sistema.
1.4.27 | Estandarizar el proceso de tratamiento de la información | Documento con el proceso estándar | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC) | En proceso | Se ha iniciado la elaboración del documento con el que se da cuenta de los resultados obtenidos de la estandarización del proceso de tratamiento de la información | Se cuenta con el manual del usuario del mismo sistema.
1.4.28 | Estandarizar los procesos | Manual de procedimientos | 2016-12-01 | DGEE |  | DENUE | En proceso | Se tiene un avance de 85%. Continúa la revisión y conciliación del mapa de IDEF0 de la dirección del Directorio y de la dirección del RENEM, considerando los programas de trabajo para 2017 de ambas direcciones. | Archivo digital
1.4.3 | Proponer las políticas, normas y procedimientos para la integración de información estadística | Borrador de las políticas, normas y procedimientos | 2016-12-01 | DGIAI |  |  | En proceso | Se avanzó en el primer borrador de la propuesta de Lineamientos para la Integración de Información que Genera el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | Archivo con avances del primer borrador de la propuesta de Lineamientos.
1.4.31 | Controlar el resguardo y almacenamiento de la información | Inventario sobre la información resguardada | 2016-12-01 | DGEE |  | ESIDET; ENPECYT; ENDUTIH; y ENTIC | En proceso | Se cuenta con un avance del 80% de acuerdo a los proyectos. | Lista del inventario sobre la información resguardada
1.4.4 | Integrar el documento de diseño conceptual del proyecto | Documento del diseño conceptual | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | 1. Se elaboró la propuesta de último capítulo del documento conceptual que incluye información de los organismos públicos de derechos humanos y el procedimiento general de queja por violaciones a los derechos humanos, así como la actualización del glosario de términos. Se está realizando la integración del documento completo. | 1. Diagrama y descripción del procedimiento general de queja (D:\Luis Alberto\Trabajos 2016\Documento diseño conceptual DDHH\Procedimiento de queja\última versión\Flujo de Procedimiento_Queja General v3) 2. Capítulo correspondiente a la naturaleza, estructura y funciones de los organismos públicos de derechos humanos (D:\Luis Alberto\Trabajos 2016\Documento diseño conceptual DDHH\apartados prelim\Integración\capítulos 1 a 4_0212_2016) 3. Glosario general de términos actualizado (D:\Luis Alberto\Trabajos 2016\Documento diseño conceptual DDHH\apartados prelim\Integración\Glosario general de términos)
1.4.5 | Elaborar una ficha de vinculación con normas técnicas | Ficha de vinculación | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | En proceso | 1. Se revisaron los principales informes elaborados por el estado mexicano para la elaboración de los informes que presenta ante los órganos de los tratados en materia de derechos humanos, y algunos proyectos y metodologías para la medición del cumplimiento, con el fin de identificar las principales fuentes de información utilizadas. | 1. Matriz que integra las principales fuentes de información utilizadas por el estado mexicano para dar cuenta del avance de los derechos humanos ante los órganos creados en virtud de los tratados (D:\Luis Alberto\Trabajos 2016\Documento diseño conceptual DDHH\Matriz indicadores_DDHH)
1.4.8 | Asegurar que se empleen técnicas reconocidas internacionalmente para la compilación de la información | Informe de medidas aplicadas | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Análisis físico-químico de suelo y agua; Estadística básica ambiental; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | En proceso | Se presenta un avance del 90% en cada uno de los siguientes temas: Información de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000.-Se trabaja con la generación de la documentación correspondiente a los diferentes procesos para el sustento metodológico con técnicas reconocidas internacionalmente. Análisis físico-químico de suelo y agua: Para el análisis de suelo se incluye el método del calcímetro para determinar el contenido de carbono inorgánico en suelos con fines de clasificación, así como análisis comparativo entre el método de Piper, con fundamento en Base Referencial Mundial del Recurso suelo, se utiliza el manual de técnicas internacionales del ISRIC versión 2006 " Procedures For Analysis". Estadística Ambiental: Al realizar comparativos permanentes con las publicaciones que adoptan las mejores prácticas se logra mejorar las metodologías aplicadas al proceso de acopio, tratamiento y difusión de información medio-ambiental en boletines. Marco Geoestadístico: Con las etapas concluidas tanto para el Censo Agropecuario y las de la Prueba Piloto del Inventario de Viviendas, las metodologías y esquemas internacionales implementadas en los procesos de ambos operativos han presentado un desempeño satisfactorio, se continúa con su observación en las etapas que aún no concluyen y las que están pendientes. Red Nacional de caminos: La metodología está fundamentada en el modelo lógico y conceptual del estándar ISO 14825:2011 y del estándar GDF versión 5.0 (Geographic Data Files), para Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). La metodología se difunde a través del sistema Atlas de manera interna y en el documento técnico descriptivo de la RNC que se incluye en la descarga del producto. Continuo de elevaciones mexicano: Como parte del informe de esta línea de acción se continuó con la elaboración del documento: "Documento del método de interpolación base para la generación del Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0" Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre.
1.4.9 | Evaluar la pertinencia de la actualización de las recomendaciones de EUROSTAT‑OCDE para su aplicación en la metodología | Documento con el resultado de la evaluación | 2016-12-01 | DGIAI |  | Series desestacionalizadas de los indicadores económicos de coyuntura | Concluido | 1 documento: "Evaluación de las actualizaciones e innovaciones del documento de Eurostat. ESS guidelines on seasonal adjustment 2015. Pertinencia de aplicación en la metodología del ajuste estacional del INEGI"
1.5.1 | Adecuar los sistemas para monitorear los costos por etapa y por proyecto | Reporte de costos por proyecto y por etapa | 2016-12-01 | DG Administración |  | SIA-METAS | En proceso | Como parte de la adecuación del SIA- Metas para monitorear los costos por etapa y por proyecto se realizaron dos solicitudes: 1. A la Dirección General de Informática la modificación del formato de registro del SIA-Metas a fin registrar el costo por etapas de cada proyecto y evaluar su avance programático se manera mensual. (Oficio Número 802./509/2016). 2. A las Unidades Administrativas del Instituto realizar el registro de información en el SIA- Metas de acuerdo al nuevo formato, para así monitorear y evaluar el desempeño de acuerdo al costo por etapa de los proyectos y su avance programático. (Oficio Núm. 800./147/2016). | Presentación
1.5.10 | Determinar indicadores de costo-efectividad para cada etapa de los procesos | Indicadores de costo-efectividad | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC e INPP | Concluido | Avance 100% | Propuesta de indicador costo-efectividad.
1.5.11 | Incrementar la aplicación de dispositivos móviles en los operativos de captación | Informe sobre aplicación de dispositivos móviles | 2016-12-01 | DGES |  | Encuestas en hogares programadas en 2016 | No reporta avance
1.5.2 | Generar una guía técnica que considere los atributos que deben reunir los registros administrativos para su utilización con fines estadísticos | Guía técnica | 2016-12-01 | DGES | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se elaboró un borrador para discusión.
1.5.3 | Desarrollar una plataforma electrónica para la captación de información | Plataforma web de captura de información | 2016-12-01 | DGEGSPJ |  | Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México | Concluido | 1. En abril de 2016 se concluyó el desarrollo del cuestionario electrónico que se utilizó en la recopilación de información durante los meses de mayo a julio. 2. Se elaboró un manual de usuario de la plataforma electrónica. | 1. Liga web de acceso al cuestionario: https://cic.inegi.org.mx/igc_cedh/faces/accessInit.jsp?def=cedh_2015g.q.xml#access 2. Manual de usuario de la plataforma electrónica para la RIOPDH 2016
1.5.4 | Aprovechar las tecnologías de la información en la generación de encuestas y en la explotación de registros administrativos | Documento con la estrategia general de aprovechamiento de las TIC | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC), y Registros Administrativos (Estadísticas de Comercio Exterior, Estadísticas de Registros Administrativos Económicos, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares y Estadísticas Industriales) | En proceso | Dentro de las Encuestas Económicas Nacionales y Registros Administrativos, se tiene el 95 % de avance en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´S definido para el 2016. Respecto de la captación de información de la muestra definida, se consolidaron los 5 proyectos (ENEC,EMIM,EMS,EMEC Y EMOE) para levantar información a través de Dispositivos de Computo Móvil (DCM). De igual manera se ha dado seguimiento a la captación de información vía Internet, así como la captación de información de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) de los sectores de Comercio y Construcción y encuestas especiales a través del Centro de Encuestas Telefónicas (CATI) De manera adicional se consolidaron los sistemas informáticos para al tratamiento de la información y generación de resultados a través del LYSANDER para la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y el Sistema de Captura de Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (SICATUS) en la parte de Registros Administrativos en todos los casos sólo falta la captación del mes de diciembre | No disponible a la fecha.
1.5.6 | Utilizar dispositivos móviles y mejorar los sistemas de captura de información | Medición de costo-efectividad en esta etapa del proceso | 2016-12-01 | DGEE |  | INPC; INPP; y PPC | En proceso | Avance 95% Se está concluyendo el análisis de costo-efectividad con base en los datos de control de producto no conforme. | Estudio de captura móvil en campo.
1.5.9 | Analizar y evaluar el presupuesto | Reporte de seguimiento y control de los costos | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacionales (EAEC, EAIM, EASPNF, EAT, EAC, EMIM, EMOE, EMS, EMEC, ENEC, ENDUTIH, ESIDET, ENPECYT y ENTIC), y Registros Administrativos (Estadísticas de Comercio Exterior, Estadísticas de Registros Administrativos Económicos, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares y Estadísticas Industriales) | En proceso | Continua con el analisis de los resultados obtenidos y se inicio la elaboración del documento para la presentación de resultados | No disponible a la fecha.
2.1.2 | Llevar a cabo un análisis de procesos | Informe de mapeo de procesos, áreas de oportunidad e indicadores | 2016-12-01 | DGGMA |  | Todos los procesos sustantivos de la DGGMA | En proceso | Se presenta un avance del 90% en la cual se integran los siguientes avances: -Utilizando la metodología desarrollada en 2015 para la segunda fase del Programa de Análisis de Procesos, se desarrolló una propuesta de unificación de procesos en la Subdirección de Relieve Continental y Submarino, en la que se pasó de 8 procesos a solo dos. Para esta propuesta, se elaboró un Informe de Depuración de Procesos, un Diagrama de Interacción Entre los Procesos del Área, un Informe de Unificación de Procesos, dos Diagramas Generales de Procesos y dos Diagramas de Flujo Cruzado. -Se hizo un análisis comparativo entre los procesos detectados durante la primera fase del Programa de Análisis de Procesos y los Manuales de Procedimientos de las Direcciones Generales Adjuntas de, Información Geográfica Básica; Integración de Información Geoespacial; Recursos Naturales y Medio Ambiente; y la de Información Catastral y Registral, con el fin de identificar actividades repetitivas, cadena de valor y la correspondencia existente entre los procesos. - Se adaptó la Metodología de Diagramación de Procesos que se utiliza en la Dirección General de Estadísticas Económicas, para su empleo en los trabajos de la segunda fase del Programa de Análisis de Procesos. Esta adaptación ocasionó la necesidad de actualizar la metodología desarrollada en 2015 y el uso de la aplicación Microsoft Visio, para elaborar los Diagramas necesarios. Con la adecuación de la metodología de acuerdo a lo anterior, se han hecho propuestas de unificación de procesos en 15 de las 32 Subdirecciones programadas, lo que representa un avance del 47%. Esto ha implicado la elaboración de 15 Informes de Depuración de Procesos, 15 Diagramas de Interacción Entre los Procesos del Área, 15 Informes de Unificación de Procesos, 19 Diagramas Generales de Proceso y 19 Diagramas IDEF0. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre.
2.1.2 | Proponer el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad | Presentación al Comité de Calidad de la propuesta de diseño del SGC | 2016-12-01 | DGEE | Grupo de trabajo |  | En Proceso | Se realizaron dos reuniones de trabajo (18 y 23) con el GT-MGP sobre la propuesta al SGC/INEGI. | CAC-005/01/2016: Formación del grupo de trabajo “Modelo General de Procesos” que integrará las líneas de acción 1.4.1 y 2.1.2 del PAACI 2015-2016
2.1.3 | Fortalecer y documentar las acciones internas en materia de calidad | Informe sobre las acciones de fortalecimiento y documentación | 2016-12-01 | DGGMA |  | Información botánica; Estadística básica ambiental; Análisis físico-químico de suelo y agua; Información catastral y registral; Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000; Información topográfica escala 1:50,000; Marco geoestadístico; Red nacional de caminos; y Continuo de elevaciones mexicano | En proceso | Se presenta un avance del 90% en cada uno de los siguientes temas: Información botánica: Se concluyó la normalización y validación de la información contenida en la Base de Datos del Herbario y se continúa a con el mantenimiento tanto físico como científico de los ejemplares e información de la colección, actividad permanente, debido a que el acervo de información se enriquece constantemente. Estadística básica ambiental: Mediante la adherencia de las prácticas institucionales de aseguramiento de la información se fortalece la calidad de los documentos así generados con información ambiental. Análisis físico-químico de suelo y agua: Las acciones de control de calidad fueron documentadas en protocolos para el análisis de suelos en apartado de "Validación de resultados", que consiste en realizar una muestra doble del 10% del total de las determinaciones realizadas por día con blancos y muestra patrón de referencia, implementados para la Serie III de suelos. Información Catastral y Registral: Para asegurar la calidad de la información resultado del levantamiento de la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobierno Estatal se generó un sistema y los criterios para la validación por vectores teóricos para su aplicación y obtener una base de datos estandarizada y homologada y en relación al operativo censal del año 2017 , se están trabajando los cuestionarios electrónicos con criterios de validación incluidos. Información de la carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250,000.-Se continúa trabajando en la generación del documento correspondiente a la información referente a las acciones internas en materia de calidad. Información Topográfica escala 1:50 000: Se siguen documentando los procesos de control de calidad antes del depósito de los archivos vectoriales a la base de datos para evitar retrabajos, adicionalmente se está creando una estadística de cartas depositadas a la base de datos con errores reportados por el departamento de Verificación y Registro del año anterior y de este año. Marco Geoestadístico: Se presentaron los riesgos que se identificaron en la Matriz de Administración de Riesgos de la Planeación del Marco Geoestadístico para su consideración y reafirmar medidas para su control. De la Prueba Piloto del Inventario Nacional de Viviendas se identificaron áreas de oportunidad respecto a la validación y consistencia entre las adecuaciones cartográficas y su registro en la información tabular, de tal manera que se efectúen integralmente en el proceso. En el Censo Agropecuario, con la incorporación de los predios del Registro Agrario Nacional se mejoran los tiempos de operación en campo y se obtiene mayor precisión a la delimitación predial de las áreas de control de la Propiedad Social. Red Nacional de Caminos: Se continúa la mejora continua de la suite de herramientas para el validador con las cuales se facilita realizar la revisión del modelado de la red que hace el analista, así como las herramientas que utiliza el analista a fin de minimizar los errores. Se desarrolló variante de la suite de herramientas Transporte, para monitorear las observaciones de los validadores a los analistas respecto al modelado y atributos, y con personal verificador (3 personas) en oficinas centrales, retroalimentar al validador y al analista. Se planea realizar un taller con validadores de regionales, a efecto de que atiendan de manera correctiva, diversos reportes de inconsistencias u omisiones que se generarán una vez integradas las sesiones de edición, esto para el mes de noviembre. Así mismo, se planea realizar visitas de supervisión. Continuo de elevaciones mexicano: Como parte del informe de esta línea de acción se continuó con la elaboración del documento: Documento del proceso para la declaración de calidad Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 Nota: Lactividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre.
2.1.4 | Diagramar procesos aplicando la metodología IDEF0 | Diagramas y documentos de los proyectos referentes a su forma de organización y ejecución | 2016-12-01 | DGEE |  | Todos los procesos sustantivos de la DGEE | En proceso | DGAEERA: Encuesta Anual de la Industria Manufacturera al 100%, el resto de los proyectos lo tienen en proceso. DGAIP: Concluido al 100% DMG: Avance del 90% en los procesos sustantivos | EEN: No disponible a la fecha un documento que sintetice el avance, pero se pueden consultar los avances de cada proyecto en el Sistema para la Administración de Procesos y Proyectos (SAPP). DCCPyR: En proceso de revisión y validación por parte de los subdirectores de la Dirección: - 1 Diagrama IDEF0 (en proceso de revisión) - Carpeta con descripciones narrativas (en proceso de actualización). - Diagramas de flujo (en proceso de actualización). - Mapas de procedimientos correspondientes a cada subproceso (en proceso de actualización). DCS: En proceso DIP: • Para la actividad de los Cuadros de Oferta y Utilización: 1 diagrama IDEF0 (Avance 100%), 25 Narrativas y 25 Diagramas de Flujo (Avance 100%), 6 Mapas de Procedimientos (Avance 100%), 1 Matriz de Administración de Riesgos (Avance 100%), Captura en tablero de control (Avance 100%). • Para la actividad de la construcción de la Matriz de Insumo Producto: 1 diagrama IDEF0 (Avance 100%), 20 Narrativas y 20 Diagramas de Flujo (Avance 75%), 5 Mapas de Procedimientos (Avance 20%), 1 Matriz de Administración de Riesgos (Avance 20%), Captura en Tablero de Control. (Avance 0%) DCN: En proceso de desarrollo a nivel de subprocesos y procedimientos de los dos procesos sustantivos del área. INPC, INPPP y PPP: Se concluyó la versión 3 de los diagramas IDEF0, incluyendo los procedimientos actualizados a este año. INPC, INPP, PPP: IDEF0 actualizados 2016.
2.1.5 | Diseñar un Sistema de Seguimiento y Control | Documento de diseño del Seguimiento y Control | 2016-12-01 | DGEE |  | Censo Agropecuario | En proceso | Avance del 85%. | Archivo digital
2.1.7 | Mantener el Sistema de Seguimiento y Control (SISEC) | Informe de resultados | 2016-12-01 | DGES |  | Programa Anual de Trabajo la DGES | En proceso
2.2.1 | Elaborar un documento de autodiagnóstico a nivel institucional | Documento de autodiagnóstico | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con los miembros del Comité |  | En proceso | En la primera sesión del Comité se acordó enfocar el diagnóstico a las Buenas Prácticas de la OECD sobre el entorno institucional. El 29 de noviembre se envió un Oficio a la OCDE solicitando una evaluación externa (peer review) durante 2017. Se está trabajando en definir las áreas responsables y formatos de contestar el cuestionario de la OCDE.
2.2.2 | Identificar indicadores de calidad | Fichas técnicas de indicadores | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | Grupo de trabajo |  | En proceso | Se integraron dos grupos de trabajo para: (i) indicadores de precisión y confiabilidad, coherencia y comparabilidad; y (ii) accesibilidad y puntualidad. Ambos han enviado avances en la elaboración de sus respectivas fichas técnicas.
2.2.3 | Desarrollar lineamientos para los informes de calidad | Lineamientos | 2016-12-01 | Secretariado Técnico |  |  | No reporta avance
2.2.4 | Elaborar una herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos (adaptación del European Self-Assessment Checklist for Survey Managers) | Herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos | 2016-12-01 | DGEE |  | Encuestas Económicas Nacioanles (EEN) | En proceso | Se tiene un avance de 90% en la traducción del documento de la Eurostat Develpment of a Self Assessment Programme (DESAP)
2.2.5 | Elaborar herramientas de evaluación de las necesidades de los usuarios y de la difusión de la información | Herramientas de evaluación | 2016-12-01 | DGVSPI |  |  | No reporta avance
2.2.6 | Aplicar pruebas de evaluación de la calidad a los productos y generar su documentación correspondiente | Informe de viabilidad, aplicación y resultados | 2016-12-01 | DGGMA |  | Todos los procesos sustantivos de la DGGMA | En proceso | Se presentan los siguientes avances: 1) 100%Respecto a la metodología para la determinación de la exactitud posicional en Ortofotos Digitales se realizó lo siguiente: Revisiones documentales, reunión entre el departamento del MDCDE y el área productora para comentar aspectos metodológicos. Análisis detallado de la situación de las referencias geodésicas disponibles, entrevistas con áreas de Geodesia para orientación y aclaración de dudas, revisiones a las bases de datos de los puntos de la RGNA. Asimismo se analizaron con el área de Operaciones Geodésicas aspectos metodológicos relacionados con la creación de una base de datos de puntos para evaluaciones posicionales. Así mismo se realizó Reunión de trabajo entre el área productora y el área responsable del Modelo de Calidad de Datos Espaciales para acordar aspectos básicos de la prueba. Con base en ello se concluyó el documento preliminar 2)64% Generación de datos para los apartados de calidad de los metadatos en ortofotos digitales: Reunión entre el departamento del MDCDE y el área productora para analizar observaciones a las respuestas dadas al cuestionario de información de calidad; en base a observaciones, se ampliaron las respuestas al cuestionario para la información cualitativa de calidad y se inició la versión preliminar de la información que se incluirá en los apartados de calidad en el perfil de metadatos. 3) 100%Metodología para la determinación de la exactitud posicional en Modelos Digitales de Elevación: concluyó en el mes de junio 4)100% Generación de datos para los apartados de calidad de los metadatos en Modelos Digitales de Elevación: Se continúa la redacción de los apartados de información de calidad en metadatos verificando las dudas con el áea productora . Asimismo, se revisó el llenado realizado por el área productora del formato para registrar los controles de calidad efectuados en los modelos digitales de elevación, se elabora información cualitativa que se incluirá en los apartados que corresponde en el perfil de metadatos y se trabajó con herramienta informática para generar los metadatos automáticamente conforme a la información de los apartados de calidad para evaluar la aplicabilidad de los mismos. Se concluyó la redacción de textos para los apartados correspondientes a la información de calidad en los metadatos del producto (apartados 1.2, 1.3, 1.15 y 6). Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
2.3.2 | Desarrollar un esquema de difusión de la Norma a través del portal de intranet | Campaña de difusión | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | En proceso | La DGVSPI está trabajando en una propuesta de esquema de difusión.
2.3.4 | Capacitar a los encargados de las actividades estadísticas y geográficas sobre la Norma de Aseguramiento de la Calidad y Política de Calidad | Capacitaciones | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | Concluido | Se han realizado varias presentaciones en el marco de los grupos de trabajo del Comité sobre aseguramiento de la calidad, incluyendo la Norma, el marco conceptual, la Política y el Programa de Calidad. | Agenda de reuniones para la integración del PAACI 2017 y presentación.
2.3.5 | Elaborar una estrategia de mediano plazo de difusión y capacitación en materia de calidad | Documento de estrategia de capacitación de mediano plazo | 2016-12-01 | Secretariado Técnico | en coordinación con la DG de Administración |  | En proceso | Se está trabajando con la DGVSPI para integrar el esquema de difusión en una estrategia de mediano plazo que integre difusión y capacitación.
2.3.6 | Fortalecer mediante la participación proactiva de Mandos Medios y equipos naturales de trabajo, las habilidades directivas, liderazgo efectivo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, procesos y conocimiento de la normatividad institucional, con enfoque de mejora continua | Planes de acciones de mejora por dirección de área | 2016-12-01 | DGEE |  | Mandos medios y personal técnico de todas las Direcciones de Área de la DGEE | En proceso | DMG: 152 Planes de Mejora personales de nivel de Mando con el enfoque de mejorar y fortalecer las Habilidades Directivas y de Liderazgo efectivo. | EEN: Disponible el Plan de Acción. El informe de su instrumentación no disponible a la fecha. DCCPyR: Número de reuniones y Registro de asistentes DCS: Minutas de reuniones entre integrantes de los equipos naturales de trabajo DIP: Las evidencias se encuentran en el portal Share Point para la Calidad de los procesos, en la carpeta de la línea de acción numero 3, inciso a, en la liga: https://365inegi.sharepoint.com/sites/pscnm/proyectos_scnm/calidad/Promover%20Cultura%20de%20la%20calidad%20y%20evaluacin%20de%20resu/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpscnm%2Fproyectos_scnm%2Fcalidad%2FPromover%20Cultura%20de%20la%20calidad%20y%20evaluacin%20de%20resu%2FAprovechar%20diagn%C3%B3stico%20de%20Clima%20laboral%20y%20resolucion%20de%20conflictos%2FDIP%2FEvidencia DCN: El soporte documental está ubicado en el Share point 365 para calidad INPP, INPP: Correo "Bienvenida Mejora Organizacional, Intercambio de experiencias y mejores prácticas Módulo I, Habilidades para el liderazgo efectivo DGAIP"
2.3.7 | Realizar acciones de difusión, en materia de calidad, al interior de la Dirección General | Informe de actividades | 2016-12-01 | DGGMA |  | Personal de la DGGMA encargado de las actividades estadísticas y geográficas | En proceso | 90% de avance en esta línea de acción y durante este periodo se han enviado un total de 9 correos masivos a la comunidad de la DGGMA, en los que se ha difundido la información en materia de calidad. Nota: La actividad tiene un avance trimestral y concluye en el mes de diciembre
1.4.32 | Reforzar la capacitación sobre la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica (NTGB) | Informe sobre capacitación en la NTGEB | 2016-12-01 | DGES |  | Personal de las áreas de la DGES que realizarán encuestas en hogares en 2016 | En proceso | Debido a la intensidad de los operativos en el área de encuestas, se desfasó la capacitación para principios de 2017
|  |  |  | 30 |  |  | 33