## Slide 1: 2ª sesión de 2019 Seguimiento de acuerdos

## Slide 2
ACUERDOS CAC
ESTATUS DE ACUERDOS AL 26 DE FEBRERO DE 2019 |  |  |  |  | 
Año | Total | Concluidos | Actividad continua | En proceso | Incluidos en la agenda de la 2ª sesión de 2019
2015 | 54 | 54 | --- | --- | 
2016 | 42 | 38 | 3 | 1 | 
2017 | 33 | 30 | 3 | 0 | 
2018 | 39 | 24 | 8 | 7 | 2
2019 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2
Se refiere a actividades permanentes tanto del secretariado técnico como de las Unidades Administrativas del INEGI
Actividades en curso

## Slide 3
Acuerdos incluidos en la agenda de hoy
No. de Acuerdo | Acuerdo | Responsable
CAC-003/04/2018 | Revisión conjunta entre las Unidades Administrativas productoras de información para llevar a cabo la prueba piloto con los programas de información de encuestas ya definidos con el objetivo de evaluar la viabilidad del modelo para la automatización para la publicación de indicadores de precisión en los formatos estandarizados aprobados por el Comité para su difusión en los metadatos DDI. | DGVSPI y CGI
CAC-005/05/2018 | El Grupo de Trabajo de indicadores de registros administrativos realizarán una prueba piloto de los indicadores propuestos. | VP Enrique de Alba Guerra
CAC-005/01/2019 | La próxima sesión se presentará el informe final (2018) para su aprobación. | Secretariado Técnico
CAC-012/01/2019 | … grupo de trabajo para integrar un Proceso Genérico para la Gestión de Cambios. La Secretaría Técnica del Comité será responsable de este grupo, con la asistencia de la DGES. | Secretariado Técnico

## Slide 4
Grupos de trabajo nuevos
No. de Acuerdo | Acuerdo | Responsable | Avance
CAC-008/04/2018 | Se creará un Grupo de Trabajo de Documentación de Diseño, para apoyar la revisión de los documentos “Diseño Conceptual”, “Diseño de Muestreo” y “Diseño de Cuestionarios”. | VP Enrique de Alba Guerra | Se espera que inicie en el segundo trimestre del 2019. El Secretariado técnico solicitará integrantes del grupo durante la segunda quincena de mayo.
CAC-006/01/2019 | … grupo de trabajo para analizar las causas de los resultados no adecuados (en la evaluación), en particular, las actividades de supervisión de la captación de información... | CGOR | Se recibieron representantes de la DGEE, DGES, DGGMA, DGGSPJ
CAC-013/01/2019 | … grupo de trabajo para proponer los instrumentos normativos necesarios para continuar salvaguardando la confidencialidad de los informantes. | DGIAI | Se recibieron representantes de la CGAJ, CGOR, DGEE, DGES, DGGSPJ, DGVSPI, CGI

## Slide 5
Grupos de trabajo vigentes
No. de Acuerdo | Acuerdo | Responsable | Avance
CAC-005/04/2018 | El Grupo de Trabajo de Pertinencia y Detección de Necesidades, revisará el indicador de pertinencia propuesto en noviembre de 2018. | DGCSNIEG | En la próxima sesión del grupo se presentará la propuesta de la DGCSNIEG.
CAC-006/04/2018 | El Grupo de Trabajo del Modelo de Procesos revisará la herramienta de autoevaluación de encuestas de Eurostat (DESAP). | Coordinación de Asesores | Próximamente la Coordinación de Asesores se reunirá con la DGEE.
CAC-007/04/2018 | El Grupo de Trabajo del Modelo de Procesos desarrollará documentos de soporte del MPEG. | Coordinación de Asesores | La DGA de Infraestructura Estadística (DGES) y la Coordinación de Asesores están actualizando las guías de diseño muestral y diseño conceptual.

## Slide 6
Recordatorio de otros acuerdos pendientes
No. de Acuerdo | Acuerdo | Responsable
CAC-008/01/2019 | La Coordinación General de Operación Regional revisará los procesos de las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales relacionados con los resultados del cuestionario. El plan de acción será presentado al Comité durante 2019. | CGOR
CAC-009/01/2019 | En 2019 la DGGMA continuará con la medición de los indicadores de error cuadrático medio planimétrico y vertical, en particular en las cartas topográficas. Así como con la definición de otros indicadores de precisión. | DGGMA
CAC-011/01/2019 | La Dirección General de la Coordinación del SNIEG trabajará conjuntamente con el área de asesores de la Presiencia y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para afinar la propuesta y presentarla a la Junta de Gobierno. | DGCSNIEG
CAC-006/05/2018 | La HECRA se subirá a la página de internet. | DGVSPI
CAC-005/02/2016 | 6. Revisar los manuales de procedimientos para incluir temas de Seguridad de la Información y Aseguramiento de la Calidad. | Comité de Seguridad de la Información