## 2015
COMITÉ DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL 30 DE ABRIL DE 2017
No. Sesión | No. de acuerdo | Acuerdo | Área Responsable | Estatus | Cumplimiento de acuerdos | Sustento documental
Primera sesión del 10 de febrero de 2015 | CAC-001/OR-1/2015 | Aprobación del orden del día de la primera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 10 de febrero de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión ordinaria
| CAC-002/OR-1/2015 | Aprobación de la agenda de trabajo del Comité. | Comité | Concluido | Concluido. Se aprobó la agenda de trabajo y se da seguimiento individual al cumplimiento de cada una de las acciones acordadas. | Acta de la primera sesión ordinaria
| 1 | Manual de Integración y Funcionamiento del Comité (12 marzo) | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se aprobó mediante el acuerdo CAC-003/OR-2/2015 de la sesión del 12 de marzo de 2015 y fue publicado en la Normateca el 23/03/2015. | http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp?codigo=02010804
| 2 | Política de Calidad de la Información (27 marzo) | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se aprobó mediante el acuerdo CAC-004/OR-5/2015 de la sesión del 12 de junio de 2015 y fue publicada en la Normateca el 03/07/2015. | http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp?codigo=02010807
| 3 | Marco Conceptual para el Aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística y Geográfica del INEGI (27 marzo) | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se aprobó mediante el acuerdo CAC-003/OR-5/2015 de la sesión del 12 de junio de 2015 y fue publicado en la Normateca el 03/07/2015. | http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp?codigo=02010807
| 4 | Lineamientos para elaborar el instrumento inicial de diagnóstico que de lugar a una agenda de calidad (30 mayo) | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se elaboró una guía para el autodiagnóstico del aseguramiento de la calidad en las actividades de generación e integración de información estadística y geográfica y otra para las actividades de difusión y coordinación. Asimismo se elaboraron cuestionarios de autodiagnóstico para las actividades de difusión y coordinación así como una herramienta de autoevaluación para las actividades de generación e integración de la información. Estos instrumentos de autodiagnóstico fueron presentados en la cuarta y quinta sesión del Comité, como lo especifican las respectivas órdenes del día, y en la quinta sesión se acordó que se enviaran a los miembros del Comité para su aplicación (acuerdo CAC-005/OR-5/2015). | Actas de la cuarta y quinta sesiones ordinarias Acuerdo CAC-005/OR-5/2015
| 5 | Diagnóstico inicial (30 mayo) | Todas las unidades administrativas y el secretariado técnico | Concluido | Concluido. En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité se presentaron los resultados preliminares de la aplicación piloto del autodiagnóstico y propuesta de estrategias para el Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2015-2016 . | Acta de la primera sesión extraordinaria
| 6 | Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional (30 junio) | Todas las unidades administrativas y el secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se aprobó mediante el acuerdo CAC-003/EX2/2015 de la sesión del 30 de noviembre de 2015. | Acta de la segunda sesión extraordinaria
| 7 | Presentación del diagnóstico y PAACI a la Junta de Gobierno (31 julio) | Todas las unidades administrativas y el secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se realizó una presentación a la Junta de Gobierno de las actividades 2015 del Comité de Calidad en la sesión del 16/12/2015 | Acta de la Junta de Gobierno del 16 de diciembre
| 8 | Evaluación de la capacidad instalada en la estructura territorial (2° trimestre) | Dirección General de Coordinación del SNIEG | Concluido | Concluido. En la segunda sesión del Comité se aclaró el alcance de esta actividad, especificando que en su fase inicial se desarrollará la herramienta y se llevará a cabo un análisis de gabinete incluyendo un taller en oficinas centrales. Esta actividad se realizó a través de una cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quien aplicó el Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística (TASC) en las encuestas a hogares durante el mes de junio. Se realizó la presentación de resultados al Comité en la Primera Sesión del 2016. | Acta de la primera sesión del 2016
| 9 | Herramienta de evaluación para encuestas a hogares (cuarto trimestre) | Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas | Concluido | Concluido. Esta actividad también se realizó a través de la cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la adaptación del Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística (TASC) para su aplicación en las encuestas a hogares. La presentación de resultados al Comité se llevó a cabo en la Primera Sesión del 2016. | Acta de la primera sesión del 2016
| 10 | Herramienta de evaluación para encuestas a establecimientos (cuarto trimestre) | Dirección General de Estadísticas Económicas | Concluido | Concluido. Se integró como una línea de acción del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional (PAACI) y se le dará seguimiento a su implementación como parte del Programa. | Acuerdo CAC-003/EX-2/2015. Línea de acción 2.2.4 del PAACI
| 11 | Herramienta para evaluar la calidad de los registros administrativos (cuarto trimestre) | Todas las unidades administrativas | Concluido | Concluido. En la Quinta Sesión Ordinaria se presentó a los miembros del Comité una herramienta para la evaluación de registros administrativos, desarrollada en el marco de una cooperación técnica con el Banco Mundial y el Gobierno de Yucatán. A partir de la presentación de la herramienta en el Comité, se llevaron a cabo acciones de capacitación para personal de las DGGMA y DGEGSPJ quienes propusieron adaptaciones a la herramienta. En el caso de la DGGMA, la herramienta se ha aplicado al Registro de Denuncias Ambientales 2009-2014; al Catastro de Sinaloa; y a la Sección Catastral del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. | Acta de la quinta sesión ordinaria
| CAC-003/OR-1/2015 | Aprobación del calendario de reuniones ordinarias. | Comité | Concluido | Concluido. Se aprobó el calendario y se llevaron a cabo las reuniones programadas. | Acta de la primera sesión ordinaria
Segunda sesión del 12 de marzo de 2015 | CAC-001/OR-2/2015 | Aprobación del orden del día de la segunda sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 12 de marzo de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la segunda sesión ordinaria
| CAC-002/OR-2/2015 | Aprobación del acta de la primera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 10 de febrero de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la segunda sesión ordinaria
| CAC-003/OR-2/2015 | Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Aseguramiento de la Calidad. | Comité | Concluido | Concluido. Se publicó el MIF en la Normateca. | http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp?codigo=02010804
| CAC-004/OR-2/2015 | Desarrollar un sitio para el intercambio de iniciativas y documentos sobre calidad. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. El secretariado técnico junto con la Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información de la DGIAI y la DGVSPI desarrollaron la Comunidad digital para el aseguramiento de la calidad. | https://365inegi.sharepoint.com/sites/calidad/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx
Tercera sesión del 27 de marzo de 2015 | CAC-001/OR-3/2015 | Aprobación del orden del día de la tercera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 27 de marzo de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la tercera sesión ordinaria
| CAC-002/OR-3/2015 | Aprobación del acta de la segunda sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 12 de marzo de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la tercera sesión ordinaria
| CAC-003/OR-3/2015 | Las unidades administrativas enviarán a más tardar el 10 de abril de 2015 sus comentarios al Marco conceptual para el aseguramiento de la calidad en el INEGI y a la Política de calidad institucional. | Todas las unidades administrativas | Concluido | Concluido. Las unidades administrativas entregaron sus comentarios al Marco conceptual para el aseguramiento de la calidad en el INEGI y a la Política de calidad institucional, los cuales fueron presentados en la cuarta sesión e incluidos en la versión final de los documentos. | Acta de la cuarta sesión ordinaria
Cuarta sesión del 8 de mayo de 2015 | CAC-001/OR-4/2015 | Aprobación del orden del día de la cuarta sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 8 de mayo de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la cuarta sesión ordinaria
| CAC-002/OR-4/2015 | Aprobación del acta de la tercera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 27 de marzo de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la cuarta sesión ordinaria
| CAC-003/OR-4/2015 | Trabajar los documentos de Marco conceptual para el aseguramiento de la calidad en el INEGI y la Política de calidad institucional junto con la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos con el fin de presentar la versión final en la siguiente sesión del Comité para su aprobación. | Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos y Secretariado Técnico | Concluido | Concluido. El Secretariado técnico trabajó conjuntamente con la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos para redactar la versión final del Marco conceptual para el aseguramiento de la calidad en el INEGI y la Política de calidad institucional, los cuales fueron presentados para aprobación en la quinta sesión. | Acta de la quinta sesión ordinaria
| CAC-004/OR-4/2015 | Reprogramar las actividades establecidas en la primera sesión del Comité para llevar a cabo reuniones individuales con cada Dirección General y con el conjunto de vocales, además de hacer una prueba piloto con el fin de ajustar los instrumentos del autodiagnóstico. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se llevaron a cabo las reuniones individuales y los comentarios recibidos fueron expuestos por el Secretario Técnico, como quedó establecido en el acta de la quinta sesión del Comité. | Acta de la quinta sesión ordinaria
| CAC-005/OR-4/2015 | Programar a la brevedad otra sesión del Comité para presentar la Herramienta para la evaluación de la calidad de los registros administrativos. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se realizó la presentación en la quinta sesión del Comité. | Acta de la quinta sesión ordinaria
Quinta sesión del 12 de junio de 2015 | CAC-001/OR-5/2015 | Aprobación del orden del día de la quinta sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 12 de junio de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la quinta sesión ordinaria
| CAC-002/OR-5/2015 | Aprobación del acta de la cuarta sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 8 de mayo de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la quinta sesión ordinaria
| CAC-003/OR-5/2015 | Aprobación del Marco Conceptual para el Aseguramiento de la Calidad de la Información Estadística y Geográfica del INEGI | Comité | Concluido | Concluido. Se publicó el Marco como un anexo de la Política de calidad institucional en la Normateca el 03/07/2015. | http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp?codigo=02010807
| CAC-004/OR-5/2015 | Aprobación del Política de Calidad Institucional | Comité | Concluido | Concluido. Se publicó la Política de calidad institucional en la Normateca el 03/07/2015. | http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp?codigo=02010807
| CAC-005/OR-5/2015 | Aplicación de la herramienta de autodiagnóstico durante el mes de junio en las unidades administrativas para lo cual a más tardar el miércoles 17 de junio se enviarán los instrumentos de autodiagnóstico. | Todas las unidades administrativas | Concluido | Concluido. Se concluyó la aplicación piloto de las herramientas de autodiagnóstico y se presentaron los resultados en la primera sesión extraordinaria del Comité del 24 de agosto de 2015. | Acta de la primera sesión extraordinaria
| CAC-006/OR-5/2015 | Trabajar un esquema de difusión de la Norma a través del portal de intranet. | Dirección General de Administración y Secretariado Técnico | Concluido | Concluido. Se integró como una línea de acción del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional y se le dará seguimiento como parte del Programa. | Acuerdo CAC-003/EX-2/2015 Línea de acción 2.3.2 del PAACI
| CAC-007/OR-5/2015 | Las unidades administrativas reportarán al Comité inconsistencias entre distintas normas con el fin de que propongan acciones de mejora. | Todas las unidades administrativas | Concluido | Concluido. No se recibieron reportes de inconsistencias.
| CAC-008/OR-5/2015 | Enviar a todos los miembros del Comité la información relativa a la Herramienta para la evaluación de la calidad de los registros administrativos. | Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | Concluido | Concluido | Correo electrónico enviado por el Director General de la Coordinación del SNIEG.
| CAC-009/OR-5/2015 | Actualizar los documentos de calidad que se encuentran en la página de Naciones Unidas. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se actualizó la página de internet de la División de Estadísticas de Naciones Unidas con el envío de la Norma, la Política, el Marco Conceptual y los Principios y Buenas Prácticas. | http://unstats.un.org/unsd/dnss/qualityNQAF/nqaf.aspx#mn
Primera sesión extraordinaria del 24 de agosto de 2015 | CAC-001/EX-1/2015 | Aprobación del orden del día de la primera sesión extraordinaria del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 24 de agosto de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión extraordinaria
| CAC-002/EX-1/2015 | El Secretariado Técnico enviará a las Unidades Administrativas la presentación realizada en esta Primera Sesión Extraordinaria, la matriz de cada unidad administrativa con los semáforos por proyecto así como el formato para la identificación de las líneas de acción que deberán ser incluidas en el Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. El Secretariado técnico envió por correo electrónico a cada unidad administrativa la presentación, la matriz de proyectos y el formato para identificación de líneas de acción. | Correo electrónico enviado por el Secretario Técnico
| CAC-003/EX-1/2015 | Las Unidades Administrativas deberán enviar al Secretariado Técnico las líneas de acción para el Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional, así como las revisiones solicitadas a las respuestas del autodiagnóstico a más tardar el 7 de septiembre de 2015. | Unidades administrativas | Concluido | Concluido. Se recibieron las líneas de acción de cada Unidad Administrativa y se revisaron para su integración al Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional. | Acuerdo CAC-003/EX-2/2015
| CAC-004/EX-1/2015 | Programar a la brevedad otra sesión del Comité para llevar a cabo la presentación de la Mejora Organizacional de la Dirección General de Estadísticas Económicas que estaba incluida como punto 4 del orden del día. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. La Dirección General de Estadísticas Económicas presentó su estrategia de Mejora Organizacional en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional. | Acta de la segunda sesión extraordinaria
Segunda sesión extraordinaria del 30 de noviembre de 2015 | CAC-001/EX-2/2015 | Aprobación del orden del día de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 30 de noviembre de 2015. | Comité | Concluido | Concluido. El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la segunda sesión extraordinaria
| CAC-002/EX-2/2015 | Aprobación de las modificaciones al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Aseguramiento de la Calidad del INEGI | Comité | Concluido | Concluido. Se publicaron las modificaciones al MIF en la Normateca el 16/12/2015. | http://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Om_16Dic15.pdf
| CAC-003/EX-2/2015 | Aprobación del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2015-2016 | Comité | Concluido | Concluido. El Programa se publicó en la Normateca el 18/12/2015. | http://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Od_18Dic15.pdf
| CAC-004/EX-2/2015 | Llevar a cabo una reunión entre el Secretariado técnico y la DGES para atender sus propuestas durante la ejecución de las líneas de acción del PAACI. | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. A lo largo del año se discutieron las líneas de acción a cargo de grupos de trabajo coordinados por la DGES y se realizaron los ajustes correspondientes. | Acuerdos: CAC-005/01/2016, CAC-006/03/2016 y CAC-007/03/2016
| CAC-005/EX-2/2015 | Enviar a los miembros del Comité el material de la OCDE sobre recomendaciones de buenas prácticas estadísticas, así como incluir en la próxima sesión del Comité una presentación del Secretario Técnico sobre los resultados de la comparación entre estas recomendaciones, el Marco conceptual para el aseguramiento de la calidad del INEGI y la herramienta de autodiagnóstico | Secretariado técnico | Concluido | Concluido. Se envió el documento "Draft Recommendation of the Council on Good Statistical Practice " de la OCDE en la carpeta de la Primera Sesión 2016 del Comité y se llevó a cabo la presentación correspondiente durante la Sesión. | Acta de la primera sesión del 2016
| CAC-006/EX-2/2015 | Realizar un taller para diseminar la estrategia de Mejora Organizacional de la Dirección General de Estadísticas Económicas | DGEE | Concluido | Concluido. La sesión para diseminar la estrategia de Mejora Organizacional de la DGEE se llevó a cabo el 31 de marzo del 2016. | Lista de asistencia

## 2016
COMITÉ DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2017
No. Sesión | No. de acuerdo | Acuerdo | Área Responsable | Estatus | Cumplimiento de acuerdos | Sustento documental
Primera sesión del 20 de mayo de 2016 | CAC-001/01/2016 | Aprobación del orden del día de la primera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 20 de mayo de 2016. | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión 2016
| CAC-002/01/2016 | Aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria del 2015 | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión 2016
| CAC-003/01/2016 | Aprobación del Informe Final 2015 | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión 2016
| CAC-004/01/2016 | Realizar un autodiagnóstico del entorno institucional con el fin de complementar el ejercicio realizado en el 2015 | Secretariado Técnico en coordinación con los miembros del Comité | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 2.2.1 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-005/01/2016 | Aprobación del grupo de trabajo del “Modelo General de Procesos” | Coordinación de asesores | Concluida | Se integró el grupo de trabajo y el seguimiento a sus acciones se realizará como parte del monitoreo del cumplimiento del PAACI 2015-2016. | Minuta de la primera sesión del grupo de trabajo
| CAC-006/01/2016 | Aprobación del grupo de trabajo “Parámetros de oportunidad” | DGIAI | Concluida | Se integró el grupo de trabajo y el seguimiento a sus acciones se realizará como parte del monitoreo del cumplimiento del PAACI 2015-2016. | Presentaciones de acuerdos y actividades
| CAC-007/01/2016 | Aprobación del grupo de trabajo “Lineamientos para identificación de necesidades de información” | DGVSPI | Concluida | Se integró el grupo de trabajo y el seguimiento a sus acciones se realizará como parte del monitoreo del cumplimiento del PAACI 2015-2016. | Minuta de la primera sesión del grupo de trabajo
| CAC-008/01/2016 | Aprobación del grupo de trabajo “Indicadores de calidad de precisión y confiabilidad, coherencia y comparabilidad” | Vicepresidencia de Información Económica | Concluida | Se integró el grupo de trabajo y el seguimiento a sus acciones se realizará como parte del monitoreo del cumplimiento del PAACI 2015-2016. | Minuta de la primera sesión del grupo de trabajo
| CAC-009/01/2016 | Aprobación del grupo de trabajo “Indicadores de calidad de pertinencia, accesibilidad, oportunidad y puntualidad” | Secretariado Técnico | Concluida | Se integró el grupo de trabajo y el seguimiento a sus acciones se realizará como parte del monitoreo del cumplimiento del PAACI 2015-2016. | Correo electrónico con el envío de presentaciones
| CAC-010/01/2016 | Se modifica la fecha de entrega de la línea de acción 1.2.6 al 30 de junio del 2016 | DGIAI | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 1.2.6 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-011/01/2016 | Se modifican la fecha de entrega de la línea de acción 1.3.2 al 19 de junio del 2016, así como el área responsable que será la DGIAI | DGIAI | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 1.3.2 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-012/01/2016 | Respecto a la línea de acción 1.4.1, el grupo de trabajo se integrará al del Modelo General de Procesos por lo que el líder del grupo de trabajo se modifica y se establece un nuevo plazo conforme a lo establecido en el acuerdo CAC-005/01/2016 | Coordinación de asesores | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 2.1.2 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-013/01/2016 | Se modifican la fecha de entrega de la línea de acción 1.5.7 a diciembre 2016 y el entregable será la “Medición de la mejora con los nuevos sistemas de captura” | DGEE | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 1.5.7 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-014/01/2016 | Los reportes y materiales de la cooperación técnica del BID se diseminarán en el sitio de aseguramiento de la calidad de intranet, al igual que los documentos e iniciativas de evaluación mencionados durante la sesión por la DGEE, DGGMA y DGEGSPJ. Se hará una presentación del sitio de aseguramiento de la calidad al Comité. | Secretariado Técnico, DGEE, DGEGSPJ y DGGMA | Concluida | Se realizó la presentación del sitio de aseguramiento de la calidad y se incorporaron los documentos de evaluación proporcionados. | Acta de la Segunda Sesión y Sitio de aseguramiento de la calidad
| CAC-015/01/2016 | La DGES tomará en cuenta los resultados de la evaluación del BID para su propuesta de líneas de acción del próximo Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional. | DGES | Concluida | Se propuso la línea de acción 2.3.7 en el PAACI 2017. | PAACI 2017
| CAC-016/01/2016 | Se revisarán los Términos de Referencia con el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de evaluar la posibilidad de que la evaluación se extienda a otras áreas del instituto. | Secretariado Técnico | En proceso | Se analizará la conveniencia de extender la aplicación de la evaluación del BID con base en los resultados de la evaluación de la OECD para buscar la complementariedad entre ambas.
Segunda sesión del 23 de agosto del 2016 | CAC-001/02/2016 | Aprobación del orden del día de la segunda sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 23 de agosto de 2016. | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la segunda sesión 2016
| CAC-002/02/2016 | Aprobación del acta de la primera sesión del 2016. | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la segunda sesión 2016
| CAC-003/02/2016 | Integrar un grupo de trabajo coordinado por la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación, encargado de definir qué es un cambio metodológico. | DGIAI | En proceso | Se elaboró una propuesta para la revisión de los lineamientos para la publicación de metodologías utilizadas en la producción de Información de Interés Nacional que incluya una definición de cambio metodológico, además de establecer las disposiciones para la difusión y consulta de las metodologías que se propongan utilizar.
| CAC-004/02/2016 | Utilizar los productos identificados en el calendario de difusión y los procesos asociados a su generación, como el punto de partida para analizar el cumplimiento de los principios de calidad | Comité | En proceso | Se utilizó la lista de proyectos del calendario de difusión como base para la propuesta de parámetros de oportunidad que se discutirá en la primera sesión 2017 del Comité.
| CAC-005/02/2016 | 1. Participación permanente, de manera cruzada, entre los dos Comités. | Comité de Seguridad de la Información | En proceso | Esta actividad se realizará en el 2017.
| CAC-005/02/2016 | 2. Revisión de las acciones derivadas de las disposiciones normativas procurando que se complementen las de ambos sistemas. | Comité de Seguridad de la Información | En proceso | Esta actividad se realizará en el 2017.
| CAC-005/02/2016 | 3. Presentar los Programas de Trabajo entre los Comités y convenir su aplicación convergente. | Comité de Seguridad de la Información | En proceso | Esta actividad se realizará en el 2017.
| CAC-005/02/2016 | 4. Presentar los Programas de Capacitación recíprocamente entre los Comités y convenir su aplicación convergente. | Comité de Seguridad de la Información | En proceso | Esta actividad se realizará en el 2017.
| CAC-005/02/2016 | 5. Procurar una sola campaña de comunicación para ambos Sistemas. | Comité de Seguridad de la Información | En proceso | Esta actividad se realizará en el 2017.
| CAC-005/02/2016 | 6. Revisar los manuales de procedimientos de todas las unidades administrativas, incorporando aspectos que permitan el fortalecimiento de la Seguridad de la Información y el Aseguramiento de la Calidad. | Comité de Seguridad de la Información | En proceso | Esta actividad se realizará en el 2017.
| CAC-006/02/2016 | Enviar a la UNECE la traducción aprobada del documento Modelo genérico del proceso estadístico y participar en la revisión del Modelo de Evaluación del GSBPM 5.0 | Grupo de trabajo del Modelo General de Procesos | Concluida | Se presentó el documento en el Taller sobre la Implementación de Estándares para la Modernización Estadística, realizado como parte de la Conferencia de Estadísticos Europeos, en Ginebra, Suiza, del 21 al 23 de septiembre. | Programa del taller
| CAC-007/02/2016 | Se cancela la línea de acción 1.1.17 Realizar una consulta pública con los usuarios del INPP, y se propone sea retomada en el PAACI 2017. | DGEE | Concluida | La línea de acción no se incluyó en el PAACI 2017, ya que en 2017 está previsto el cambio de año base al INPC. Con base en esta referencia,la Junta de Gobierno determinará lo procedente para el INPP. | Correo electrónico de la DGEE.
| CAC-008/02/2016 | Se cancela la línea de acción 1.3.2 Elaborar una propuesta de modificación del Reglamento Interior para formalizar el seguimiento de los metadatos y otra información disponible para los usuarios, y se propone sea retomada por la Dirección General de Administración, como parte de la estrategia de restructura organizacional que ha sido integrada en el Mapa Estratégico del INEGI. | DGA | Concluida | En la primera sesión 2017 del Comité fue aprobado mediante el acuerdo CAC-004/01/2017, la creación de un grupo de trabajo para que realice un diagnóstico y una propuesta de la forma en que debe darse seguimiento a los metadatos. | Acta de la primera sesión 2017
| CAC-009/02/2016 | Se modifica el nombre, objetivo, alcance, integrantes, entregables y fecha de entrega del grupo de trabajo “Indicadores de calidad de pertinencia, accesibilidad, oportunidad y puntualidad” para dar cumplimiento de manera vinculada y priorizada a las líneas de acción 1.1.3 Desarrollar una estrategia de evaluación de la pertinencia y accesibilidad de la información estadística y geográfica y su retroalimentación a los proyectos; 2.2.2 Identificar indicadores de calidad, y 2.2.5 Elaborar herramientas de evaluación de las necesidades de los usuarios y de la difusión de la información. | DGVSPI | Concluida | Se reenfocaron los objetivos del grupo de trabajo y el seguimiento a sus acciones se realizará como parte del seguimiento de las líneas de acción correspondientes en el PAACI 2015-2016. | Convocatoria de reunión del grupo por correo electrónico
Tercera sesión del 18 de octubre del 2016 | CAC-001/03/2016 | Aprobación del orden del día de la tercera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 18 de octubre de 2016. | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la tecrcera sesión 2016
| CAC-002/03/2016 | Aprobación del acta de la segunda sesión del 2016 | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la tercera sesión 2016
| CAC-003/03/2016 | Revisión de los plazos para la integración del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad (PAACI 2017), considerando el calendario para la elaboración del PESNIEG | Secretario Técnico | Concluida | Se revisó el cronograma para la integración del PAACI 2017 con base en el calendario para la elaboración del PESNIEG y se incluyó en las presentaciones a las UA. | Presentación para la integración del PAACI
| CAC-004/03/2016 | Se modifica la fecha y entregable de la línea de acción 1.1.2 para alinearla con los objetivos de planeación estratégica del SNIEG | DGVSPI | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 1.1.2 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-005/03/2016 | Se modifica el entregable de la línea de acción 2.2.4 Elaborar una herramienta de evaluación de las encuestas a establecimientos (adaptación del European Self-Assessment Checklist for Survey Managers) | DGEE | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 2.2.4 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-006/03/2016 | Se definió el alcance de la línea de acción 1.2.2 Actualizar la normatividad y estándares técnicos sobre generación de estadística básica y derivada, creando un grupo de trabajo para cada tipo de estadística. | DGEE y DGES | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 1.2.2 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
| CAC-007/03/2016 | Se integra el grupo de trabajo de la línea de acción 1.5.2 Generar una guía técnica que considere los atributos que deben reunir los registros administrativos para su utilización con fines estadísticos | DGES | Concluida | El seguimiento de este acuerdo se realizará como parte de la línea de acción 1.5.2 del PAACI 2015-2016. | Seguimiento del PAACI
Cuarta sesión del 12 de diciembre del 2016 | CAC-001/04/2016 | Aprobación del orden del día de la cuarta sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 12 de diciembre de 2016. | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la cuarta sesión 2016
| CAC-002/04/2016 | Aprobación del acta de la tercera sesión del 2016 | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la cuarta sesión 2016
| CAC-003/04/2016 | Aprobación de las modificaciones al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Aseguramiento de la Calidad | Comité | Concluida | Concluido. El Programa se publicó en la Normateca el 31/01/2017. | http://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Om_Ene17.pdf
| CAC-004/04/2016 | El Secretariado Técnico coordinará las actividades para la aplicación del cuestionario de autodiagnóstico propuesto por la OECD | Secretariado Técnico | Concluida | Secretario Técnico presentó la propuesta de instrumento y cronograma de actividades preparatorias para la evaluación de las Recomendaciones sobre Buenas Prácticas de la OECD en la primera sesión 2017 del Comité. El cronograma de actividades se aprobó mediante el acuerdo CAC-005/01/2017. | Acta de la primera sesión 2017
| CAC-005/03/2016 | Aprobación del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2017 | Comité | Concluida | Concluido. El Programa se publicó en la Normateca el 31/01/2017. | http://intranet.inegi.org.mx/calidad/doc/Od_Ene17.pdf

## 2017
COMITÉ DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2017
No. Sesión | No. de acuerdo | Acuerdo | Área Responsable | Estatus | Cumplimiento de acuerdos | Sustento documental
Primera sesión del 1 de febrero de 2017 | CAC-001/01/2017 | Aprobación del orden del día de la primera sesión del Comité de Aseguramiento de la Calidad del 1 de febrero de 2017 | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión 2017
| CAC-002/01/2017 | Aprobación del acta de la cuarta sesión del 2016 | Comité | Concluida | El acuerdo no generó acciones posteriores. | Acta de la primera sesión 2017
| CAC-003/01/2017 | Aprobación del Informe Final 2016 | Comité | Concluida | El Informe fue presentado por el Secretario Técnico del Comité en la segunda sesión 2017 de la Junta de Gobierno llevada a cabo el 23 de marzo. | Acta de la segunda sesión 2017 de la Junta de Gobierno
| CAC-004/01/2017 | Aprobación para crear un grupo de trabajo para que realice un diagnóstico y una propuesta de la forma en que debe darse seguimiento a los metadatos | DGIAI | En proceso | Está pendiente de conformarse el grupo de trabajo.
| CAC-005/01/2017 | Aprobación del cronograma de actividades preparatorias para la evaluación de las Recomendaciones sobre Buenas Prácticas de la OECD | Secretariado Técnico | En proceso | En la segunda sesión del Comité se presentarán los avances de las actividades.
| CAC-006/01/2017 | Propuesta para que los titulares de las Unidades Administrativas revisen los parámetros de oportunidad de los proyectos a su cargo, con el fin de que la matriz de parámetros de oportunidad sea aprobada en la siguiente sesión del Comité. | Unidades Administrativas | En proceso | Dada la agenda para la segunda sesión 2017 del Comité, la aprobación de la prouesta de la matriz de parámetros de oportunidad se pospuso para la tercera sesión.
| CAC-007/01/2016 | Aprobación de la estrategia de difusión para el aseguramiento de la calidad | Comité | En proceso | Actualmente se está implementando la fase informativa, la primera de tres que se desarrollarán de forma intermitente entre el abril y octubre de 2017.